## Slide 1: ART. 9 D.L. 133/2014. L.R. 62/2014
Procedura per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geomorfologico certificati di “estrema urgenza”
Firenze, 11 Novembre 2014
Notes: Nel file ci sono due pagine mastro: quella della copertina (schema titolo) e quella di tutte le pagine successive (schema diapositiva)
Il file modello è predisposto con la prima diapositiva pronta per essere corretta, poi facendo “nuova diapositiva” apparirà la nuova slide (schema diapositiva), anch’essa già formattata.
Le modifiche vanno sempre fatte sulla singola slide, mai sulle pagine mastro, se non per l’inserimento del marchio del cliente.
Se non serve una diapositiva standard, ma ad esempio una dove inserire un grafico allora prima bisogna creare una nuova diapositiva e poi da “formato”/”layout diapositiva” cambiare la struttura della diapositiva con quella che occorre: rimarranno della diapositiva standard solo gli elementi necessari.

## Slide 2: Campo d’applicazione
Le disposizioni illustrate si applicano alla procedura di realizzazione delle opere di cui all’allegato A della D.G.R. per le quali il Presidente della Regione Toscana svolge le funzioni di COMMISSARIO
Le disposizioni NON si applicano alle opere elencate nell’allegato B della D.G.R. per le quali i rispettivi Commissari statali provvederanno, eventualmente, a dettare apposite procedure

## Slide 3: Conferenza di servizi
Il soggetto competente alla realizzazione dell’intervento convoca una apposita conferenza di servizi a cui si applica la disciplina di cui agli articoli 14 e ss. L. 241/1990
La conferenza deve essere convocata nel più breve tempo possibile, nel rispetto del termine minimo di cinque giorni previsto dall’art. 14ter comma 2 L. 241/90
Ai fini della definizione dell’esito della conferenza, si tiene conto dell’interesse primario alla realizzazione dell’opera di estrema urgenza (art. 14ter, comma 6bis, L. 241/90)

## Slide 4: Dissenso nell’ambito della Conferenza di servizi
In caso di dissenso manifestato nella conferenza di servizi da una delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, il soggetto attuatore comunica tale dissenso al Commissario che può convocare l’amministrazione dissenziente per individuare una soluzione condivisa per l’approvazione del progetto. Se il dissenso permane e l’intesa non viene raggiunta nel termine di trenta giorni, il Commissario instaura la procedura di cui all’articolo 14quater, comma 3, L. 241/90.

## Slide 5: Approvazione progetto definitivo con variante strumenti urbanistici (art. 12 quinquies, comma 7, L.R. 91/1998)
La procedura da seguire è la seguente:
Convocazione della Conferenza dei servizi
Contestualmente alla convocazione della Conferenza:
- è inviato ai proprietari dei beni sui quali si intende apporre il vincolo preordinato all’esproprio l’avviso di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R. 327/2001;
- si procede al deposito del progetto ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 327/2001 e, per almeno 15 giorni, alla pubblicazione della proposta di variante nell’albo dei comuni interessati.
I soggetti interessati hanno i successivi 15 giorni per osservazioni
Decorso il suddetto termine di 30 giorni, la Conferenza si esprime motivatamente, anche sulle osservazioni pervenute, entro i successivi 15 giorni approvando il progetto che costituisce variante e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio
La variante e il vincolo preordinato all’esproprio sono efficaci una volta divenuta esecutiva la determinazione conclusiva positiva del procedimento, ovvero, ai sensi dell’art. 14-ter, comma 6-bis della L. n. 241/1990, il verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi

## Slide 6: Espropri
Per gli espropri relativi alle opere si applicano le disposizioni di cui agli artt. 22bis e 49 comma 5 D.P.R. 327/2001, ove compatibili
Resta ferma la possibilità per i sindaci di emanare ordinanze ai sensi dell’art. 54 T.U. enti locali (D.Lgs. 267/2000)

## Slide 7: Procedure di affidamento dei contratti pubblici
Le deroghe in materia di affidamento di contratti pubblici introdotte dall’art. 9, comma 1, del D.L. n. 133/2014 riguardano gli appalti di lavori pubblici, di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario (€ 5.186.000), per i quali sia sussistente il presupposto della “estrema urgenza”.
Tali deroghe non si applicano, invece, ai servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e agli appalti integrati di progettazione ed esecuzione, per i quali, anzi, le stesse deroghe sono espressamente escluse.

## Slide 8: Procedure di affidamento dei contratti pubblici
I lavori pubblici di cui sopra possono essere affidati mediante procedura negoziata accelerata, ai sensi del combinato disposto del citato art. 9 dello Sblocca Italia e dell’art. 57, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici”).

## Slide 9: Procedure di affidamento dei contratti pubblici
L’art. 9 dello Sblocca Italia consente, in presenza dei presupposti di “estrema urgenza” sopra ricordati, l’utilizzo della procedura negoziata (oltre il limite attualmente previsto all’art. 122, comma 7, del codice dei contratti pubblici pari a € 1.000.000) sino a concorrenza della soglia europea, pari a € 5.186.000.

## Slide 10: Procedure di affidamento dei contratti pubblici
La procedura negoziata ex art. 9, comma 2, lettera d), del D.L. Sblocca Italia, può essere effettuata, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e con la procedura stabilita dal citato art. 57, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, mediante invito diretto di almeno dieci operatori economici.
Si consiglia di invitare operatori economici autonomamente in possesso di attestazione SOA (previa preventiva verifica del possesso di tale requisito presso la banca dati on-line disponibile sul sito dell’ANAC) anche per appalti, o per le parti (categorie) di ciascun singolo appalto, di importo inferiore a € 150.000.

## Slide 11: Procedure di affidamento dei contratti pubblici
L’art. 9 dello Sblocca Italia (comma 2, lettera a) stabilisce, inoltre, che per tali lavori “non si applicano i commi 10 e 10-ter dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 163 del 2006”, vale a dire che è possibile procedere a stipula del contratto d’appalto:
anche prima dello scadere dei trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79 del Codice dei Contratti pubblici (comma 10, art. 11 Codice);
nelle ulteriori ipotesi di sospensione della stipula disciplinate dal comma 10-ter del medesimo art. 11 del Codice.

## Slide 12: Procedure di affidamento dei contratti pubblici
L’art. 9 dello Sblocca Italia (comma 2, lettera c) prevede che i termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte di cui al comma 6 dell'articolo 122 del Codice dei contratti sono dimezzati.
Per le procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando di gara, il termine ordinario di cui sopra è stabilito in dieci giorni: le deroghe indicate consentono di dimezzare tale termine sino a un minimo di 5 giorni (tranne che per le ipotesi di offerta a prezzi unitari o di sopralluogo obbligatorio, nei quali casi il termine minimo va adeguatamente aumentato).
Si consiglia ai soggetti attuatori di valutare con attenzione il tempo minimo effettivamente necessario per presentare un’offerta ponderata, termine che comunque non dovrà essere superiore al termine ordinario di dieci giorni.

## Slide 13: Procedure di affidamento dei contratti pubblici
Per gli appalti di lavori rientranti nel presupposto della “estrema urgenza” ai sensi dell’art. 9, comma 1, dello Sblocca Italia, restano ferme le ordinarie regole stabilite dalla normativa vigente in materia di affidamento di appalti pubblici, non derogate dalla norma citata.
In particolare (comma 2-bis art. 9 Sblocca Italia), vanno rispettati gli “obblighi informativi di cui all'articolo 7, comma 8” del Codice dei Contratti (comunicazioni all’Osservatorio dei contratti pubblici) e gli “obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33” (“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”).

## Slide 14: Procedure di affidamento dei contratti pubblici
Relativamente ai controlli (a campione e puntuali) ex art. 48, commi 1 e 2, del Codice dei contratti pubblici sui requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria e al controllo puntuale sul possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale ex art. 38 del medesimo Codice, trattandosi di opere di “competenza regionale” (nuovo comma 5 dell’art. 25 della L.R. n. 67/2003), si ritiene di poter estendere ai soggetti attuatori l’applicazione dell’art. 21 del D.P.G.R. n. 30/R/2008.
L’art. 21 citato prevede, per le procedure negoziate, per i requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria, l’effettuazione del solo controllo puntuale sull’aggiudicatario (senza, quindi, effettuazione del controllo a campione e del controllo puntuale sul secondo).

## Slide 15: Procedure di affidamento dei contratti pubblici
Si consiglia ai soggetti attuatori di effettuare, sull’aggiudicatario provvisorio, per poter legittimamente procedere all’eventuale consegna dei lavori in via d’urgenza (o all’eventuale stipula del contratto), il controllo almeno sui seguenti requisiti di ordine generale (art. 38 codice Contratti pubblici):
visura camerale con dicitura fallimentare;
D.U.R.C.;
casellario giudiziale;
Agenzia delle Entrate;
per l’antimafia, acquisizione autocertificazione ai sensi art. 89 D.Lgs. n. 159/2011.

## Slide 16: Monitoraggio degli interventi
Per l’aggiornamento dello stato di attuazione di ciascun intervento e più in generale per l’aggiornamento delle informazioni di pertinenza del soggetto attuatore relative alla conduzione dell’appalto, il R.U.P. è tenuto ad utilizzare l’applicazione web per il monitoraggio predisposta dalla Regione Toscana (MONITOSCANA).
L’aggiornamento dovrà essere effettuato non appena disponibili nuove informazioni e comunque almeno mensilmente, garantendo così la corretta e tempestiva informazione utile all’individuazione delle criticità.
Il RUP deve comunque sempre comunicare eventuali sopravvenienze che mutino la situazione di fatto per la quale è stata certificata l’estrema urgenza dell’intervento.