**Monitoraggio Sperimentale del Piano di Rafforzamento Amministrativo della Regione Toscana – FASE II**

**Relazione Attività al 31.12.2018**

**6.1 Interventi di semplificazione legislativa e procedurale**

Gli interventi di semplificazione programmati in sede di presentazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo, sono stati completati entro le date previste. Tali provvedimenti sono stati introdotti, oltre che per semplificare l’espletamento delle procedure di evidenza pubblica a carico degli uffici che gestiscono le risorse comunitarie e ridurre alcuni adempimenti incombenti sui beneficiari, anche per rendere il rapporto tra la PA e la società civile più trasparente, diretto e con minori vincoli burocratici. Occorre precisare che le Autorità di gestione continueranno, anche nel corso del 2019, a valutare possibili aree di intervento oggetto di ulteriori forme di semplificazione con l'obiettivo di rendere più efficiente l'attività legata alla gestione dei POR e snellire alcune procedure amministrative.

**6.2 Interventi sul personale**

Gli interventi dedicati al personale operante nei fondi comunitari programmati nel Piano di Rafforzamento Amministrativo (rafforzamento delle Strutture di gestione, attività formative, progetto Scambio PA) sono stati avviati ed al momento in piena fase attuativa. La costante verifica di tali interventi effettuata periodicamente dalla Direzione Generale in stretta collaborazione con il Settore Organizzazione e sviluppo risorse umane competente per materia ed anche nel corso delle riunioni dello Staff delle Autorità di gestione, ha determinato la necessità di riprogrammare gli interventi formativi per il biennio 2019-2020 (il cui piano aveva cadenza biennale 2017 - 2018) per garantire la prosecuzione di tali attività e rimodulare le assunzioni di alcune unità di personale rispetto a quanto programmato per venire incontro ad esigenze organizzative sopravvenute. Occorre sottolineare che tale attività ha ad oggetto tutti i programmi comunitari in cui la regione Toscana opera come Autorità di Gestione o Organismo intermedio in modo da garantire una strategia unitaria d’intervento e maggiore integrazione degli interventi. Le attività legate al "Progetto scambio PA" sono invece in fase di definizione in attesa di ricevere le adesioni da parte di alcune Amministrazioni Regionali che hanno aderito a tale iniziativa. E’ previsto il completamento nei primi mesi del 2019.

**6.3 Interventi sulle funzioni trasversali e sugli strumenti comuni**

L’attività dello “Staff delle Autorità di Gestione”, organismo di coordinamento della programmazione comunitaria presieduto dal Direttore Generale della Giunta Regionale cui partecipano stabilmente le AdG dei programmi comunitari, è proseguita con cadenza mensile anche nell’ultimo quadrimestre del 2018. Tale attività è stata effettuata al fine di assicurare un presidio complessivo della Direzione Generale sull’attuazione delle politiche comunitarie al fine di esaminare in chiave integrata le criticità e sostenere le azioni correttive da adottare, in raccordo agli indirizzi politici impartiti dalla Giunta Regionale. La costante attività di monitoraggio e controllo svolta nell’annualità 2018 sui programmi comunitari da parte del Responsabile del PRA ha garantito, già alla data del 31.12, il raggiungimento dei target comunitari previsti dal regolamento generale dei fondi strutturali (disimpegno automatico e performance framework) dei programmi comunitari in cui la Regione Toscana opera come Autorità di gestione e Organismo Intermedio. In occasione delle riunioni dello Staff delle AdG (nel 2018 gli incontri sono stati effettuati il 11/01, 06/02, 09/03, 13/04, 05/06, 17/07, 04/09, 20/11, 14/12 con redazione di appositi verbali) sono stati costantemente monitorati anche gli interventi previsti nel Piano di Rafforzamento Amministrativo riguardanti le funzioni trasversali e gli strumenti comuni, sia quelli direttamente afferenti alla Direzione Generale che quelli la cui responsabilità ricade sulle Autorità di Gestione. Alla data del 31.12.2018 tutti gli interventi programmati sono stati avviati e risultano al momento in linea con la tempistica programmata come descritto analiticamente nell’area dedicata a ciascuna attività.