RELAZIONE DETTAGLIATA

AZIONE N. 1

## TITOLO DELL’AZIONE

Desarrollo Economico Local: reconversión y diversificación productiva agro-zootécnica y apoyo al turismo sostenibile

## LOCALIZZAZIONE

Municipio di León, Malpaisillo, Telica, Quezalguaque, La Paz Centro, Nagarote, El Sauce - Dipartimento di León, Nicaragua

## SOGGETTO PROPONENTE L’AZIONE

Provincia di Livorno

P.zza Municipio 4- 57100 Livorno

Tel. 0586 – 257282 	Fax 0586 - 883804

- PARTNERS DELL’AZIONE

## Partner Locale

- Municipio di León - Plaza Metropolitana, modulo # 21, León – Dipartimento di León, Nicaragua

- Municipio di Malpaisillo -  Malpaisillo- Dipartimento di Leon, Nicaragua

- Municipio di Telica - Telica, Departamento de Leòn, Nicaragua - tel. 318 2269/2290

- Municipio di Quezalguaque - Quezalguaque- Dipartimento di Leon, Nicaragua

- Municipio di La Paz Centro, La Paz Centro- Dipartimento di Leon, Nicaragua

- Municipio di Nagarote, Nagarote - Dipartimento di León, Nicaragua

- Municipio de El Sauce - El Sauce – Dipartimento di León, Nicaragua

- CEPRODEL, Centro de Promociòn del Desarrollo Local - Semaforos del Intercontinental 1 cuadra abajo 75 varas al lago, Managua tel. 2281487, fax 22266367,

e-mail:ceprodel@sdnnic.org.ni

- UNAN- Leòn, Universidad Nacional Autonoma de Nicaragua - Costado Norte de la Iglesia La Merced, León – Nicaragua,  tel. (505) 311 6690, fax (505) 311 4646, e-mail mhernandez@unanleon.edu.ni

## Partner Toscano/Nazionale/Transnazionale

- Comune di Livorno - Piazza Municipio 4, 57100 Livorno, tel. 0586 820163, fax 0586 820512, e-mail: abaldi@comune.livorno.it

###### Partner identificato nel tavolo di area:		X  Si				  No

- Comune di Cecina - Via Rossigni, Cecina (LI), Tel. tel - 0586-611603, fax- 0586-611601

###### Partner identificato nel tavolo di area:		   X Si				  No

- Comitato Cooperazione Decentrata Val di Cecina - Piazza della Libertà 14, 57023 Cecina (Li),

tel. 0586 632288 fax 0586 633123 e-mail :cedec@sysnet.it

###### Partner identificato nel tavolo di area:		  X  Si				  No

- Associazione Italia- Nicaragua - via Costanza 21/23, 57100 Livorno, tel. 0586 977193, e-mail nicalivo@sysnet.it

###### Partner identificato nel tavolo di area:		   X Si				  No

- Circolo ACRA Livorno - c/o via Costanza 21/23, 57100 Livorno, tel. 0586 977193

###### Partner identificato nel tavolo di area:		   X Si				  No

- IDEAMONDO (AUCS- Firenze), c/o via Aretina 230/b - 50136 Firenze,  telefax 055 6504262

###### Partner identificato nel tavolo di area:		   X Si				  No

- CONTESTO E SINTESI DELL’AZIONE

Il territorio del Dipartimento di León é classificato dal punto di vista agroclimatico zona tropicale secca con precipitazioni che oscillano tra i 1.142 ai 1.865 mm. all’anno concentrati tra Maggio e Ottobre; esiste un periodo di siccitá di circa un mese (piú o meno accentuato secondo gli anni) tra fine Giugno e inizio Agosto. Le tipologie di terreni che si incontrano vanno dal tipo di tessitura franco arenosa a argillosa predominando la prima soprattutto nella pianura intervallata dalla catena di vulcani Los Maribios; la fertilitá é generalmente ottima considerando la preponderante origine vulcanica dei suoli. Nelle ampie pianure predominano coltivazioni erbacee annuali (mais, sorgo, sesamo, con meno frequenza arachide, soya) coltivazioni foraggere e pascoli. É diffuso l’allevamento bovino e in minor misura caprino (Malpaisillo) e ovino a livello (gli ultimi due) prevalentemente familiare. Il principale (e unico per la maggiorparte del dipartimento ad eccezione di poche zone dove é possibile la semina in Novembre Dicembre) ciclo di semina chiamato postrera cade nella seconda metá della stagione delle piogge cioé tra fine Agosto e la prima metá di Settembre.

I piccoli produttori agricoli del Dipartimento si trovano ad essere vittime di due processi diversi ma convergenti: da una parte l’assenza di una politica agricola coerente con le loro necessitá durante tutti gli anni ’90. Ció ha avuto come conseguenze l’eliminazione dei servizi pubblici essenziali, riducendo le possibilità di accesso al sistema del credito e delegando al mercato funzioni di assistenza tecnica che non sono accessibili da parte del piccolo produttore. D’altra parte una crisi del settore stesso che, in maniera specifica per la zona di León, non è riuscito a trovare soluzioni alternative di fronte al collasso della monocoltura del cotone, crisi ulteriormente aggravata dagli effetti dell’Uragano Mitch. Tali aspetti sono aggravati dalle caratteristiche del tessuto sociale rurale e dalla mancanza di esperienza dei produttori stessi che, fino a qualche anno fá, erano la forza lavorativa delle grandi aziende di cotone e che, inevitabilmente, hanno fatto propria la mentalitá da “monocoltura”  degli ex datori di lavoro.

Un eccezione alla regola é rappresentata da una constistente attivitá di produzione di miele nella zona del Municipio di El Sauce promossa il decennio scorso da un progetto di sviluppo gestito all’interno del Municipio stesso con ampia partecipazione di base. I prodotti sono stati, fra l’altro l’organizzazione di due piccole cooperative di apicoltori (Coop. APIELSA e “Las Flores” con 15 e 23 soci rispettivamente) con una discreta produzione di miele millefiori. La produzione di miele (come nel resto del paese) dell’ape “africanizzata” (diffusa spontaneamente a partire dagli anni ’80 dal Sud America) si basa sullo sfruttamento nettarifero di essenze esclusivamente spontanee ed é condotta con un livello tecnologico minimo.

Negli ultimi anni le due cooperative incontrano in problemi di commercializzazione che hanno influito inevitabilmente sui delicati equilibri organizzativi. Sul mercato nazionale, di per sé abbastanza statico (i consumi sono relativamente bassi e interessano una fascia di popolazione con certo livello economico), incontrano problemi di collocamento del prodotto dovuti a una concorrenza di dimensioni produttive maggiori e piú organizzata sulla distribuzione. Tra le conseguenze di tale situazione va segnalata la crescente emigrazione stagionale di un certo gruppo di apicoltori che preferisce gestire per conto terzi allevamenti canadesi o statunitensi.

Il tema del Turismo si inserisce nella strategia d’intervento del tavolo nella misura in cui questa risulta collegata agli interventi programmatici che il territorio del Dipartimento di Leon, autonomamente, si è dato attraverso strumenti di programmazione quali il Plan Estrategico, il Documento dei Circuitos ecc. .

Alla base della recente costituzione dell’Associazione Dipartimentale dei Municipi di León (ADMUL) è stato posto, e formalmente approvato, un documento di programmazione ( Documento dei Circuitos), alla cui definizione hanno collaborato anche cooperanti del Consorzio “La Toscana per Leon”, che delinea gli assi strategici di sviluppo del territorio. Fra questi, assieme ai temi della diversificazione produttiva agricola e zootecnica, della difesa del suolo, dell’artigianato, vi è il tema del turismo. Naturalmente, come in ogni altro campo d’intervento, si tratta di realizzare traiettorie di sviluppo sostenibile e consapevole.

Il settore d’intervento, gli obiettivi e le attività previste nella presente azione sono coerenti con il quadro strategico delle iniziative di sostegno allo sviluppo sostenibile del Dipartimento di León. L’ipotesi d’intervento nasce dagli approfondimenti che il lavoro comune (fra le istituzioni locali leonensi e i soggetti del Tavolo impegnati) ha prodotto nel tempo. In particolare, si intende anticipare e rafforzare alcune delle azioni che sono previste nella proposta presentata dal Tavolo Nicaragua alla Commissione Europea sulla linea B/-6000 per quanto riguarda l’area di lavoro “sviluppo economico e  produttivo sostenibile”.

Le azioni che si propongono saranno realizzate nei territori dei Municipi di León, El Sauce. Le organizzazioni locali direttamente coinvolte, oltre le municipalità, saranno la UNAN-León (per le attività di studio, formazione e ricerca) e la Ong CEPRODEL (esperta in assistenza tecnica e gestione di credito informale per i piccoli produttori).

Nel settore dello sviluppo agricolo, le azioni saranno dirette da un lato alla diffusione di modelli produttivi basati sui concetti di diversificazione produttiva, diminuzione di fertilizzanti e pesticidi chimici, all’introduzione di tecnologia sostenibile; Le modalitá di esecuzione assicureranno partecipazione della popolazione rurale coinvolta e la riproducibilitá dell’iniziativa stessa attraverso la modalitá di gestione con un piccolo fondo rotativo.

Inoltre l’iniziativa mirerá a contribuire al rilancio della commercializzazione di miele, attraverso studi di mercato, assistenza tecnica, workshop di scambio di informazioni, dalla formazione professionale e dalla sensibilizzazione dei produttori del circuito verso le strategie di mercato di tipo consortile. Si esplorerá anche l’opportunitá di ampliare i canali della commercializzazione del miele biologico attraverso la rete del commercio equo e solidale, in particolare con l’Italia e la Toscana.

In sintesi, dunque, le azioni possono essere riassunte nella seguente maniera:

- Appoggio alla realizzazione di studi di mercato per la commercializzazione del miele

- Appoggio alla formazione e assistenza tecnica dei piccoli produttori

- Acquisti di materiali e attrezzature

- Coordinamento con APIBO (Associazione degli Apicoltori di Boaco) per l’attività di scambio di materiali e di esperienze, miglioramento delle tecniche produttive, finanziamento di attrezzature, appoggio alla commercializzazione.

Nel settore della promozione di una nuova forma di turismo sostenibile, le azioni riguardano di interventi che si sostanziano, in particolare, nella costituzione di un fondo di microcredito per imprese che operano nel settore della ricezione e dei servizi turistici per l’area costiera del Dipartimento (Comuni di Leon, La Paz Centro, Nagarote) e nell’assistenza tecnica alle stesse microimprese. Inoltre si tende a rafforzare la presenza di Uffici Turistici nei Comuni dell’area; ad esempio attraverso il sostegno dell'Ufficio Turistico di León che nasce –non a caso- su di un progetto comune dell’Alcaldia della città nicaraguanse e della UNAN-León.

In questa fase, dunque, le azioni da prevedere all’interno del Progetto Quadro sono:

- Assistenza tecnica  per il rafforzamento professionale dell’Ufficio Turistico di León e studio di fattibilità per la costituzione di Uffici turistici paralleli a La Paz Centro e Nagarote;

- Invio di alcune attrezzature di cui l’ufficio risulta carente (computer, materiali di consumo ecc.);

- Definizione di una strategia d’intervento complessiva che, collegandosi alle iniziative previste nel B7-6000 ed alle indicazioni dei documenti di strategia (in particolare il Documento sui Circuitos), stabilisca una prima bozza di un Piano complessivo di sviluppo turistico del Dipartimento di León che colleghi, in primo luogo, la fascia costiera alle presenze artistico-culturali presenti nel territorio (León città, gli scavi dell’antica León e delle presenze conurbative indigene) e ai percorsi della cordigliera vulcanica.

- PROBLEMI SUI QUALI L’AZIONE SI PROPONE DI INTERVENIRE

- Inadeguatezza degli sbocchi commerciali e dell’ organizzazione della commercializzazione del miele, basso valore aggiunto della produzione

- Problemi di finanziamento dei piccoli produttori agricoli

- Mentalitá propensa alla monocoltura

- Poca esperienza in agricoltura al di fuori delle coltivazioni giá citate

- Dipendenza dell’attivitá agricola dal regime pluviometrico

- Debolezza strutturale delle infrastrutture per la promozione del turismo

- Insufficiente capacità di programmazione e programmazione dell’offerta turistica

- Insufficiente conoscenza dei valori locali per una promozione turistica del territorio

- Insufficiente capacità di gestione e professionale del settore imprenditoriale

- OBIETTIVO GENERALE DELL’AZIONE

L’azione si propone di realizzare attività di sviluppo economico e produttivo nei settori agro-zootecnico e del turismo sostenibile, coerentemente con le linee dei programmi delle istituzioni di governo locale e in particolare di ADMUL (Asociación Departamental de Municipios de León), implementando una politica sostenibile e duratura di diversificazione economica attraverso la radicale modificazione della produzione agricola e la identificazione di nuove opportunità nel settore del turismo e dei servizi, in particolare credito e commercializzazione.

- OBIETTIVI SPECIFICI

- Rivitalizzare la produzione del miele (nel municipio del Sauce) assicurando sbocchi commerciali tali da aumentare il valore aggiunto alla produzione

- Contribuire alla promozione della riconversione produttiva nel municipio di León attraverso azioni di pianificazione aziendale e diffusione di modelli produttivi adeguati alle caratteristiche agroclimatiche dei territori con particolare attenzione alla diversificazione produttiva, diminuzione dell’utilizzo di sostanze chimiche, aumento del livello tecnologico in maniera sostenibile.

- Promozione e rafforzamento delle infrastrutture per un turismo sostenibile a basso impatto ambientale, basato sulla valorizzazione dei percorsi naturali, umani e culturali locali.

- Miglioramento delle capacità gestionali e professionali del settore aziendale già presente per la  creazione di un settore turistico efficiente e  competitivo

- RISULTATI ATTESI ED INDICATORI (corrispondenti agli obiettivi specifici sopra indicati)

| Obiettivo n. | Risultati Attesi | Indicatori di Valutazione |
| --- | --- | --- |
| 1) | Realizzato studio di mercato su sbocchi commerciali per il miele a livello nazionale e internazionale | - Documento con indicazioni del volume di produzione di miele commercializzato, possibili accessi di mercato a livello nazionale e internazionale, prezzi - Indicazione di fattibilitá economica per esportazione attraverso il mercato equo e solidale |
| 2) | Implementati 4 modelli produttivi nel Municipio di León | - 4 modelli produttivi funzionanti e adeguati alle caratteristiche pedoclimatiche e idrologiche della zona produttiva - Unitá produttive beneficiarie con piú di 6 specie coltivate nell’anno - Unitá produttive utilizzano dopo un anno prodotti organici per coprire almeno il 50% di necessitá di fertilizzanti e di prodotti per la lotta fitosanitaria |
| 3) | L’ufficio turistico di León attrezzato ed equipaggiato (rete telefonica, fax, computer, connessione ad internet) Individuazione dei due nuovi Uffici Turistici di Nagarote y La Paz Centro | - Effettiva esistenza e funzionamento dell’ufficio turistico - Numero di persone impiegate nell’ufficio. - Numero di ore settimanali in cui l’ufficio sarà funzionante - Esistenza di un documento di proposta |
| 4) | Definite le linee guida del futuro Piano di Promozione Turistica del “Circuito Costiero” (Municipio de Leon, La Paz Centro y Nagarote) N. 18 persone formate nel settore della ricezione turistica | - Effettiva redazione del documento e sua diffusione - Corso di formazione realizzato e numero di partecipanti |

- BENEFICIARI DELL’AZIONE

Diretti:

- 38 apicoltori associati alle 2 Cooperative del Sauce

- 4 unitá produttive (di circa 1-2 manzanas) nella comunitá di Abangasca Sur, Central e Norte, Municipio di León

Indiretti:

- 38 Famiglie degli apicoltori

- 4 Famiglie delle unitá produttive

- 200 piccoli produttori agricoli delle 3 comunitá coinvolte

- DURATA DELL’AZIONE ( max 2 anni)

10 mesi

- AMPIA DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ E CRONOGRAMMA

| Atti-vità (n.) | Descrizione attività | Durata # prevista (mesi) | # Obiettivo* (numero) | # Soggetti coinvolti (proponente e partners) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Studio di mercato sulle caratteristiche della produzione commercializzata, possibili sbocchi commerciali nazionali e internazionali | 6 | 1 | UNAN León, Municipio del Sauce, CEPRODEL, Ass. Italia-Nicaragua |
| 1.2 | Viaggio in Nicaragua del referente Commercio Equo e Solidale Toscana per effettuare un analisi costi benefici sulla possibilitá di esportazione del miele attraverso il mercato equo e solidale e per i primi eventuali contatti commerciali. | 1 | 1 | UNAN León, Municipio del Sauce, CEPRODEL, Ass. Italia-Nicaragua |
| 1.3 | Coordinazione con APIBO per scambio di esperienze, scambio materiali, finanziamento attrezzature apistiche, appoggio alla commercializzazione | 8 | 1 | COSPE, CEPRODEL, UNAN |
| 2.1 | Selezione di beneficiari dei modelli produttivi con metodologia partecipativa (indagini individuali sulla base di domande di finanziamento, selezione compartecipata con rappresentanti delle comunitá) | 1 | 2 | COSPE, UNAN |
| 2.2 | Prelievo campioni di suolo e acqua, analisi di laboratorio e interpretazione dei risultati dell’analisi. | 1 | 2 | COSPE, UNAN |
| 2.3 | Pianificazione aziendale in 4/5 unitá produttive | 1 | 2 | COSPE, UNAN, CEPRODEL |
| 2.4 | Acquisto e distribuzione con modalitá di Fondo Revolvente materiale e attrezzature per 4 modelli produttivi (sistemi irrigui a goccia, sementi orticole, leguminose e di grani basici, materiale vegetativo di fruttiferi, essenze forestali e da pascolo, lombricoltura, allevamento ovino, aratro a trazione animale, silos, ecc.) | 4 | 2 | COSPE, CEPRODEL, ACRA-Livorno |
| 2.5 | Formazione delle famiglie delle unitá produttive su temi di tecniche di conduzione aziendale con metodi ecologici, produzioni orticole, allevamento ovino, lombricoltura, ecc. | 9 | 2 | COSPE, ... UNAN – León |
| 2.6 | Assistenza tecnica ai modelli produttivi effettuata da tecnico esperto in agricoltura ecologica | 9 | 2 | COSPE, UNAN – León |
| 2.7 | Borse di studio per tirocini di studenti e pratiche professionali per giovani laureati in Agroecologia o Scienze Agrarie a supporto dell’assistenza tecnica | 9 | 2 | COSPE, UNAN – León, ACRA Livorno, Comune di Livorno |
| 4.1 | Assistenza tecnica per il rafforzamento professionale dell’Ufficio Turistico di León; Sarà effettuata una missione in Nicaragua di un esperto toscano in organizzazione e promozione di sistemi di accoglienza turistica compatibili con il territorio e legati alla valorizzazione dei valori locali. La missione servirà anche a stabilire i primi accordi e le iniziali collaborazioni con organizzazioni italiane di promozione turistica. |  | 4 | IDEAMONDO Comune di Cecina, Co.Co.Dec. Val di Cecina, Comune di Livorno, Provincia di Livorno |
| 3.1 | Fornitura di strumenti e attrezzature per l’Ufficio Turistico di León L’ufficio di León realizza già da alcuni anni azione di promozione turistica ma con scarsi mezzi ed in condizioni infrastrutturali non adeguate. Saranno quindi forniti apparati telefonici, fax, computer e connessione internet. |  | 3 | Comune di Cecina, Co.Co.Dec. Val di Cecina, |
| 3.2 | Definizione di una strategia d’intervento complessiva che, collegandosi alle iniziative previste nel B7-6000 ed alle indicazioni dei documenti di strategia (in particolare il Documento sui Circuitos), stabilisca una prima bozza di un Piano complessivo di sviluppo turistico del Dipartimento di León che colleghi, in primo luogo, la fascia costiera alle presenze artistico-culturali presenti nel territorio (León città, gli scavi dell’antica León e delle presenze conurbative indigene) e ai percorsi della cordigliera vulcanica. |  | 4 | IDEAMONDO Comune di Cecina, Co.Co.Dec. Val di Cecina, Comune di Livorno, Provincia di Livorno |

(*) numerare gli obiettivi come nel punto 9

- PARTE FINANZIARIA

budget delle attività riferite all' annualità 2003

| Spese per ogni attività del progetto (vedi sez.13) *** |  |  | PROPONENTE |  |  |  | PARTNERS LOCALI |  |  | ALTRI PARTNERS |  | REG.TOSC. |  | ALTRI FINANZIATORI |  | TOTALE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Contanti |  | Valoriz. | Contanti |  | Valoriz. | contanti |  | valoriz. | contanti |  | contanti | valoriz. | contanti | valoriz. | generale |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spese di coordinamento del progetto quadro (max 2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spese generali e amministrative (max 6% del totale) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spese per informazione e documentazione (max 5% del totale) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  | ** |  |
| *: | max. 50% del totale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **: | max 25% del totale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***: | Le spese relative al personale devono essere imputate a ciascuna attività in base all’effettivo apporto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- RIEPILOGO ANNUALITÀ FINANZIARIE DELL’AZIONE (v.Piano punto 3.2. lett. C)

|  |  |  | Anno 2003 | Anno 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Proponente | 4.375,00 |  |
| --- | --- | --- |

| Partners locali | 2.375,00 |  |
| --- | --- | --- |

| Altri partners | 14.000,00 |  |
| --- | --- | --- |

| REGIONE TOSCANA | 15.500,00 |  |
| --- | --- | --- |

| Altri finanziatori | 0,00 |  |
| --- | --- | --- |

| T O T A L E | 36.250,00 |  |
| --- | --- | --- |

DOCUMENTI DA ALLEGARE AL FORMULARIO

- Relazione dettagliata (obbligatoria)

- Lettere di adesione dei partner locali  (obbligatoria)

- Profilo del/i  partner  locale/i

- ------------------------------------------------------------

- ------------------------------------------------------------

- ------------------------------------------------------------

- ------------------------------------------------------------

# Data

# Qualifica, Firma e Timbro

del proponente l’azione