## Cronoprogramma
Posizione | Descrizione attività | Inizio | Fine | Mese 1 | Mese 2 | Mese 3 | Mese 4 | Mese 5 | Mese 6 | Mese 7 | Mese 8 | Mese 9 | Mese 10 | Mese 11 | Mese 12 | Mese 13 | Mese 14 | Mese 15 | Mese 16 | Mese 17 | Mese 18 | Mese 19 | Mese 20 | Mese 21 | Mese 22 | Mese 23 | Mese 24 | Mese … | Mese … | Mese 36
1 | Redazione progettazione esecutiva | Nov 2020 (*) | Mar 2021 | bar: Mese 1 to Mese 5
2 | Gara d’appalto | Apr 2021 | Giu 2021 | bar: Mese 6 to Mese 8
3 | Aggiudicazione definitiva | Lug 2021 | Sett 2021 | bar: Mese 9 to Mese 10
4 | Contratto | Ott 2021 | Nov 2021 | bar: Mese 11 to Mese 12
5 | Esecuzione dei lavori | Dic 2021 | Mag 2022 | bar: Mese 13 to Mese 18
6 | Collaudo | Giu 2022 | Nov 2022 | bar: Mese 19 to Mese 24
(*) E’ stata indicata come data di inizio attività il primo novembre 2020 ipotizzando che l'adozione del decreto di approvazione della graduatoria dai quali decorrono i 36 mesi sia la fine di Ottobre (si tratta quindi di una data indicativa visto che l'adozione potrebbe avvenire in precedenza).