LEGGE REGIONALE 55/97

Bando 2006

I PROGETT: responsabilità, modalità di erogazione e rendicontazione del contributo, raccomandazioni per la gestione

Secondo quanto previsto dal “Piano regionale di indirizzo per la promozione di una cultura di pace per il triennio 2004-2006” (delibera del Consiglio Regionale n. 244 del 23.12.2003), e dal Bando e relativa modulistica per l’erogazione dei contributi anno 2006 (decreto n. 2344 del 18.05.2006), si ricorda quanto segue:

# Responsabilità del progetto

- Il soggetto indicato come titolare/leader/capofila nella proposta progettuale presentata per il finanziamento è il responsabile amministrativo e finanziario dell’intero progetto.

- Richieste di modifica, proroghe e rendiconti dovranno essere presentati  esclusivamente dal soggetto titolare del progetto.

#### Comunicazione di avvio del progetto

- Le attività del progetto devono essere avviate entro 90 giorni dalla data della comunicazione di finanziamento da parte della Regione Toscana  pena la decadenza del contributo.

- La comunicazione  di avvio potrà pervenire per lettera o fax; non sono ammesse comunicazioni per e-mail

- La comunicazione deve contenere, oltre alla data di avvio delle attività:

  - le coordinate bancarie e/o postali del conto corrente sul quale deve essere disposto l’accredito del contributo, i codici ABI, CAB e IBAN.

  - Il budget rimodulato del progetto nel caso in cui il finanziamento concesso non copra l’intero ammontare richiesto o siano state calcolate valorizzazioni che eccedono il 25% del costo totale del progetto

# Durata del progetto

- I progetti dovranno avere la durata complessiva di 1 anno a partire dalla data di avvio del progetto dichiarata nella “comunicazione di avvio”

- Eventuali proroghe dovranno essere richiesta al Settore Attività internazionali in forma scritta e  corredate di debita motivazione. L’accettazione della richiesta verrà comunicata con lettera.

## Modalità di erogazione del contributo

Il pagamento dell’importo dovuto ai soggetti beneficiari viene così effettuato:

- 75% in seguito alla lettera di comunicazione di avvio del progetto.

# 25% in seguito alla presentazione e verifica del rendiconto finale.

# Modifiche di attività e variazioni di bilancio

- La modifica di attività previste nel progetto che comporti una sostanziale modifica degli obiettivi previsti può essere apportata solo dopo espressa autorizzazione del Settore Attività Internazionali.

- Variazioni di bilancio per modificazioni di attività intervenute durante l’implementazione del progetto (cancellazione di attività o loro sostanziale modifica)

Qualsiasi modifica del progetto che comporti una variazione di bilancio deve essere autorizzata dal Settore Attività Internazionali. La richiesta dovrà essere accompagnata dal cronogramma delle attività e dal budget debitamente modificati.

# Ammissibilità e decorrenza delle spese

- Sono ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di spesa:

  - spese per il personale ,

  - spese di viaggio e soggiorno,

  - spese per comunicazione e pubblicizzazione ,

  - spese  di organizzazione conferenze e seminari,

Sono in ogni caso ammissibili tutte le spese che siano congrue e direttamente collegate al raggiungimento dell’obiettivo dichiarato nel progetto.

Non sono ammissibili le voci di spesa attinenti missioni all’estero.

- L’ammissibilità delle spese decorre dalla data di avvio del progetto dichiarata nella comunicazione di avvio.

3.  Il finanziamento in termini di valorizzazione di lavoro e di risorse è stabilito nella misura           massima del 25% delle spese ammissibili.

# Rendicontazione delle spese

# Il rendiconto finale delle spese dovrà essere presentato insieme al Formulario di valutazione conclusiva che sarà reso disponibile sui siti WEB  dedicati alla promozione di una cultura di pace e alla cooperazione internazionale: www.regione.toscana/pace oppure www.iao.florence.it

- la rendicontazione dovrà essere presentata entro 60 giorni dal termine di conclusione delle attività progettuali.

- Il bilancio consuntivo o rendiconto delle spese dovrà essere presentato rispettando l’impostazione del budget di previsione predisposto per la presentazione del progetto.

- Le spese relative al progetto devono essere interamente rendicontate. Ciò significa, in altri termini, che deve essere rendicontato il costo complessivo del progetto inclusi i cofinanziamenti e le valorizzazioni.

- Tutte le spese del progetto comprese le valorizzazioni devono essere adeguatamente documentate e rendicontate con giustificativi di spesa. Per le valorizzazioni relative a costi di lavoro volontario potrà essere presentata adeguata autocertificazione dell’ente/associazione per il quale sia stato prestato lavoro volontario con i dati del soggetto che ha prestato lavoro e un costo orario di lavoro congruo rispetto al lavoro svolto.

- Il bilancio consuntivo dovrà riassumere tutte le spese del progetto per Attività così come indicate nel bilancio preventivo.

# Valutazione dei  progetti da parte della Regione Toscana

I soggetti titolari dei progetti e titolari di azioni sono tenuti ad assicurare la piena collaborazione al fine di garantire una efficace azione di monitoraggio e valutazione che sarà effettuata dal nucleo di esperti esterni già individuato per la valutazione dei progetti del piano delle attività internazionali e cooperazione.