GRUPPO DI LAVORO DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA DEL TAVOLO AFRICA

REGIONE TOSCANA

SCHEDA PER MAPPATURA PROGETTI

# 1 INFORMAZIONI GENERALI

1.1 Titolo del progetto

Sostegno multi-dimensionale all’educazione, 2009-2011

1.2 Ente promotore

Fondazione “Un Raggio di Luce” Onlus - Pistoia

Associazione CRIS - Vaiano (PO)

1.3 Partners Locali

1) IRIS AFRIK, associazione di sviluppo burkinabé che ha proposto il progetto a nome delle

popolazioni beneficiarie e che lo eseguirà;

2) Associazioni dei genitori degli alunni delle scuole primarie della zona interessata dall’intervento;

3) Clubs degli studenti delle scuole secondarie della zona di intervento;

4) Amministrazione comunale di Yalgo;

5) Ispettorato scolastico di Yalgo.

1.4 Partners Toscani/ Nazionali/Internazionali

Non ci sono al momento altri partner sicuri oltre alle due strutture promotrici (Fondazione Un Raggio di Luce e Associazione CRIS). In prospettiva, potranno essere istituiti dei partenariati con scuole primarie della provincia di Prato (Comuni di Vaiano e Cantagallo) attraverso l’associazione CRIS e con scuole secondarie.

1.5 Paese e località di esecuzione

Burkina Faso: Provincia di Namentenga, comune/dipartimento di Yalgo.

1.5 Durata

30 mesi. Fase preparatoria: luglio-dicembre 2009. Fase di esecuzione 2010 e 2011.

1.6 Costo totale

Eur 35.00 - 40.000 (il budget è in fase di elaborazione)

1.7 Fonti di finanziamento

- Fondazione “Un Raggio di Luce” Onlus - Pistoia

- Associazione CRIS - Vaiano (PO)

NB: La struttura che esegue l’intervento (IRIS AFRIK) ha contatti in corso con una Fondazione ed un gruppo di sostegno statunitensi.

2. OBIETTIVI (max 10 righe).

Generale:

Migliorare la qualità dell’educazione e le condizioni dell’apprendimento e rafforzare/sviluppare l’impegno, i diritti e le responsabilità dei diretti rappresentanti della popolazione e degli allievi-studenti.

Specifico:

Gli obiettivi specifici sono:

- mettere a disposizione degli alunni delle scuole primarie e delle scuole secondarie della zona in

questione uno spazio per studiare, della documentazione e dei materiali didattici;

- formare e responsabilizzare alcuni clubs di studenti secondari che saranno coinvolti nella gestione

ed in attività di animazione/sensibilizzazione (su varie tematiche) rivolte ai loro pari ed agli alunni

delle primarie;

- rafforzare le capacità di gestione e negoziazione delle associazioni dei genitori delle scuole

primarie

3. ATTIVITA’ (max 10 righe)

- Realizzazione di un centro educativo polivalente che includerà una biblioteca per gli alunni delle primarie, la quale potrà essere utilizzata anche come luogo di formazione per gli adulti, e realizzazione di un locale attiguo (all’interno dello stesso centro) che sarà adibito a spazio di studio/biblioteca per gli studenti delle scuole secondarie. Il centro sarà elettrificato con pannelli solari;

- acquisto di mobili, documentazione e materiali didattici;

- sostegno alla creazione ed alla formazione di 4 clubs di studenti delle scuole secondarie (verranno formati clubs di quartiere). I clubs riceveranno delle formazioni su varie tematiche, incluso una formazione per la gestione del centro, una formazione sul processo di decentramento politico-amministrativo e le sue implicazioni per l’esercizio di una cittadinanza attiva, e una formazione per diventare animatori (per i loro pari e per gli alunni delle primarie);

- realizzazione di 4 attività identificate dai ragazzi (per esempio, una rapprersentazione teatrale, una mostra fotografica, una gara di disegno ecc.);

- due formazioni per le associazioni dei genitori

- corso di francese per adulti

4. PROBLEMATICHE IDENTIFICATE (max 10 righe)

Il progetto è nella fase di preparazione: la popolazione ha iniziato a discutere sulle modalità attraverso le quali le famiglie della zona interessata contribuiranno alla realizzazione del centro e sul suo statuto.