REGIONE TOSCANA

Direzione Generale della Presidenza

Settore Attività Internazionali

# Legge Regionale 23 Marzo 1999, n. 17

# “Interventi per la promozione dell’attività di cooperazione e partenariato internazionale, a livello regionale e locale”

LINEE GUIDA

PER LA  COMPILAZIONE DEL FORMULARIO

DEI PROGETTI ESECUTIVI D’INIZIATIVA

DEI TAVOLI DI AREA GEOGRAFICA

Anno 2009

INDICE

| LINEE GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL FORMULARIO |  |
| --- | --- |
| A. INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL PROGETTO |  |
| B. STRATEGIA D’INTERVENTO |  |
| C. SOSTENIBILITÀ |  |
| D. MONITORAGGIO IN ITINERE E VALUTAZIONE FINALE |  |
| E. DESCRIZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE E DEI PARTNER DELL’INIZIATIVA |  |
| F. COERENZA CON LA POLITICA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO DELLA REGIONE TOSCANA |  |
| G. DIFFUSIONE DEI RISULTATI |  |
| H. PIANO FINANZIARIO |  |
| ALLEGATI |  |

# GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL FORMULARIO

# Il progetto deve essere presentato all’approvazione della Regione attraverso la compilazione di uno specifico formulario. Queste linee  guida  illustrano  come completare il suddetto formulario.

La lettura parallela dei due documenti – Linee Guida e Formulario - può facilitare la compilazione di quest’ultimo da parte dei soggetti interessati alla presentazione di un Progetto.

## INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL PROGETTO

La seguente sezione costituisce la presentazione sintetica del progetto. Le informazioni richieste concernono, oltre al titolo del progetto e l’area nella quale questo intende intervenire, una breve descrizione degli obiettivi da conseguire.

- Tavolo di Area Geografica e Gruppo di progetto

Completare la scheda, indicando: il Tavolo di Area Geografica proponente il progetto, la denominazione e la composizione del Gruppo di Progetto, il soggetto attuatore del progetto.

- Titolo del progetto – max. 15 parole

Il titolo dovrà fornire indicazioni sul contenuto e sugli obiettivi del progetto e non dovrà essere superiore alle 15 parole.

- Luogo di realizzazione del progetto

Indicare il luogo preciso di attuazione del progetto (distretto, città, regione, Stato).

- Durata del progetto

Indicare la durata di realizzazione del progetto espressa in mesi. La durata totale non può superare i 36 mesi.

- Breve descrizione del progetto – max. 1 pagina

Illustrare in breve il progetto al fine di fornire un’idea sintetica ma completa del progetto.

La descrizione deve contenere tutte le informazioni rilevanti:

- obiettivo/i generale/i e obiettivo specifico;

- tipo e numero di beneficiari diretti e indiretti;

- principali attività programmate;

- risultati attesi:

- composizione del partenariato;

- costo totale del progetto.

- Descrizione dello scenario – max. 2 pagine

Descrivere il contesto dove si andrà ad operare dal punto di vista politico, geografico, socioeconomico, ecc… Analizzare caratteristiche, necessità, problemi del Paese, ed, in particolare, dell’area geografica e del/dei settore/i d’intervento specifico/i del progetto. Lo scenario deve essere quindi descritto dal generale al particolare. Per una analisi più completa e dettagliata si suggerisce di basarsi su specifici indicatori socio-economici che permettano di acquisire le informazioni fondamentali per la comprensione dello scenario e sia su indicatori specifici relativi alla situazione di partenza dell’area di intervento.

Da una corretta analisi del contesto emergerà la ragion d’essere del progetto, elaborato per rispondere efficacemente al/ai particolari problemi individuati nell’area di riferimento.

La descrizione dello scenario dovrà altresì analizzare eventuali criticità rispetto a variabili esterne, che possono avere un impatto e influenzare l’esito del progetto, su cui il partenariato non ha un controllo diretto. Tale aspetto sarà successivamente dettagliato nel Quadro Logico.

Indicare, inoltre, come sono state reperite le informazioni suddette (missioni esplorative, internet, documenti, rapporti, interviste con i beneficiari, ecc…) ed allegare l’eventuale documentazione rilevante.

- Beneficiari e contesto specifico - max. 1 pagina

Descrivere:

- le caratteristiche (situazione sociale, economica e culturale, caratteristiche socio-organizzative, ecc…) e la composizione numerica (demografica, di genere, ecc..) del/dei gruppo/i beneficiario/i (diretti ed indiretti);

- i criteri ed i motivi che hanno portato alla selezione del/dei beneficiario/i e delle principali attività previste;

- le ragioni per le quali il progetto è rilevante e pertinente per le necessità ed i problemi del/dei gruppo/i beneficiario/i.

Indicare inoltre:

- se e come i beneficiari e le altre parti interessate sono stati coinvolti nella fase di analisi dei bisogni e nell’identificazione dell’idea progettuale;

- come i beneficiari e le altre parti interessate saranno coinvolti nelle fasi di implementazione delle attività, nonché nei processi di monitoraggio in itinere e valutazione finale del progetto.

- Origine ed aspetti istituzionali del progetto – max. 1 pagina

Descrivere le circostanze le circostanze, i rapporti istituzionali e le richieste che hanno condotto alla formulazione del progetto, dimostrando così che esso s’inserisce coerentemente nel contesto socio-economico del Paese ed in particolare della specifica area geografica e/o del/dei settore/i d’intervento specifico/i.

- Altri attori istituzionali rilevanti – max. 1 pagina

Elencare e presentare sinteticamente gli altri attori rilevanti (pubblici o privati; locali, nazionali o internazionali) diversi dai partner le cui funzioni o ruoli vengono presi o meno  in considerazione, valorizzati ed eventualmente coinvolti nella realizzazione del progetto. Descrivere il grado di coerenza tra la strategia progettuale ed i programmi e le attività degli attori rilevanti individuati. Indicare eventuali collegamenti sostanziali con altri progetti locali, nazionali o internazionali in corso di realizzazione o già conclusi nello stesso settore o in settori rilevanti e nella stessa area geografica. Indicare la capacità della strategia d’intervento di sostenere e promuovere gli Obiettivi del Millennio.

## STRATEGIA D’INTERVENTO

La seguente sezione costituisce la presentazione della strategia d’intervento del progetto data dal collegamento tra gli obiettivi, le attività, i risultati attesi del progetto in considerazione della risoluzione del/i problema/i specifico/i del contesto nel quale si opera, così come individuati e descritti ai punti 6 e 7 del formulario.

L’identificazione della strategia d’intervento è infatti strettamente collegata all’analisi dei problemi. Una volta identificati i problemi del settore d’intervento del progetto, si dovrà procedere a scegliere il problema principale che si vuole affrontare, che diventerà il problema “centrale” del progetto. La scelta di tale problema dipenderà da numerosi fattori, tra cui: le competenze e l’esperienza specifica dell’organizzazione che presenta il progetto, le risorse finanziarie disponibili, la fattibilità dell’azione, la partecipazione dei beneficiari, le attività già concluse ed in corso di realizzazione implementate da altri attori operanti nello stesso contesto, ecc….

La soluzione del problema centrale, diventerà l’obiettivo specifico del progetto che andrà formulato come la situazione futura desiderata.

Successivamente, andranno definite le attività, ossia ciò che il progetto intende concretamente fare per produrre i risultati necessari al conseguimento dell’obiettivo specifico. Una o più attività possono contribuire al raggiungimento di ciascun risultato. Il raggiungimento dell’obiettivo specifico permetterà al progetto di contribuire, insieme ad altri progetti, al conseguimento dell’obiettivo o degli obiettivi generali.

Il collegamento tra le attività, i risultati attesi e gli obiettivi è la strategia d’intervento del progetto.

Rappresentazione grafica di una strategia d’intervento:

OBIETTIVO GENERALE 1

Risultato 1

Attività 1.1

OBIETTIVO SPECIFICO

Risultato 3

Risultato 2

OBIETTIVO GENERALE 2

Attività 1.3

Attività 1.2

Attività 2.1

Attività 3.2

Attività 3.1

Per chiarimenti e approfondimenti sull’individuazione della strategia d’intervento si consiglia di consultare uno dei numerosi manuali di progettazione che utilizzano la metodologia del quadro logico. Fra i tanti si segnala che è disponibile il “Manuale di formazione on-line sulle Nuove Opportunità della Cooperazione Decentrata”, a cura dell’OICS e del CeSPI, al seguente indirizzo web:

http://piazzadellacooperazione.oics.it/dynamic.asp?page=manuale_indice&chapter=3

- Strategia d’intervento ed obiettivi

10.a. Strategia d’intervento - max. 1 pagina

Descrivere la strategia prescelta per la realizzazione del progetto.

La strategia d’intervento più adatta deve essere delineata sulla base di alcuni criteri, tra cui:

- Know-how, capacità ed interessi delle parti interessate;

- complementarietà con altri programmi e/o progetti implementati nel Paese o nell’area geografica in cui s’intende intervenire;

- urgenza;

- accettabilità politica e sociale;

- potenzialità di attrarre altri partner e/o fondi;

- sostenibilità (sociale, culturale, economica, politica, ambientale).

10.b. Obiettivi - max. ½ pagina

Formalizzare obiettivo/i generale/i ed obiettivo specifico del progetto.

- Obiettivo/i generale/i: l’obiettivo generale può essere uno o più e rappresenta il più alto livello degli obiettivi ai quali il progetto contribuisce. Data l’ampiezza dell’obiettivo generale, infatti, per il suo raggiungimento occorreranno una molteplicità di interventi. Dovrà essere indicato in termini di miglioramento, superamento, potenziamento, ampliamento, ecc….

- Obiettivo specifico: l’obiettivo specifico è l’obiettivo centrale del progetto, la risoluzione al/ai problema/i specifico/i del contesto nel quale si opera. In altre parole l’obiettivo specifico può essere descritto come il flusso di benefici, duraturi e chiaramente identificati, che il progetto nell’ambito della sua durata e della sua zona d’azione, intende produrre a favore dei “beneficiari”.

- Risultati attesi ed attività previste – max. 6 pagine

Specificare ogni singolo risultato atteso. I risultati attesi sono i prodotti, fisici e non, delle attività di progetto, che nell’insieme portano al raggiungimento dell’obiettivo specifico.

Per ogni risultato atteso descrivere le singole attività considerate necessarie per raggiungerlo. Le attività sono azioni specifiche che è necessario realizzare per ottenere un risultato e quindi contribuire a raggiungere l’obiettivo specifico del progetto.

Per ogni singola attività dovranno essere indicati:

- i mezzi, ovvero le risorse umane e materiali necessarie per poter svolgere l’attività;

- costo dell’attività;

- il soggetto responsabile dell’implementazione dell’attività;

- il ruolo svolto dagli eventuali partner coinvolti.

N.B. La denominazione di: obiettivo/i generale/i, obiettivo specifico, risultati attesi, attività deve essere conforme a quella successivamente riportata nel quadro logico del progetto (sezione 12 del formulario).

- Quadro logico

L’Approccio del Quadro Logico è una metodologia di pianificazione, gestione e valutazione di programmi e progetti, basata sull’analisi di problemi, beneficiari, obiettivi e strategie.

Graficamente si rappresenta con una matrice 4x4 che ha lo scopo di valutare la coerenza logica interna di un intervento.

LA MATRICE 4X4 DEL QUADRO LOGICO

|  | Logica d’intervento | Indicatori oggettivamente verificabili | Fonti di verifica | Condizioni Esterne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiettivo/i generale/i |  |  |  |  |
| Obiettivo specifico |  |  |  |  |
| Risultati attesi |  |  |  |  |
| Attività |  | Risorse | Costi |  |
|  |  |  |  | Pre-condizioni |

La logica dell’intervento definisce la consequenzialità causa-effetto che correla le differenti componenti del progetto, che è alla base della strategia di intervento individuata. Il flusso di correlazioni va considerato dal basso verso l’alto (Risorse-Attività - Risultati attesi- Obiettivo specifico - Obiettivo/i generale/i). Nel flusso di correlazioni non devono presentarsi inconsistenze (insufficienze o inadeguatezze di risorse, attività, risultati, ecc.) ed incongruenze (correlazioni logiche non evidenti o indirette)”.

La colonna “logica dell’intervento” segnala ciò che il progetto vuole ottenere, la colonna “indicatori” indica strumenti e criteri per verificare se si sono raggiunti gli obiettivi, la colonna “fonti di verifica” descrive quali informazioni utilizzare e i metodi per la quantificazione degli indicatori, la colonna “condizioni” indica i fattori esterni necessari per il raggiungimento degli obiettivi. Nelle righe sono descritti i diversi livelli obiettivo, i risultati attesi e le attività. La coerenza logica del progetto si verifica verticalmente ed orizzontalmente.

LA LOGICA VERTICALE DEL QUADRO LOGICO

|  | Logica d’intervento | Indicatori oggettivamente verificabili | Fonti di verifica | Condizioni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiettivo/i generale/i |  |  |  |  |
| Obiettivo specifico |  |  |  |  |
| Risultati attesi |  |  |  |  |
| Attività |  | Risorse | Costi |  |
|  |  |  |  | Pre-condizioni |

LA LOGICA ORIZZONTALE DEL QUADRO LOGICO

|  | Logica d’intervento | Indicatori oggettivamente verificabili | Fonti di verifica | Condizioni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiettivo/i generale/i |  |  |  |  |
| Obiettivo specifico |  |  |  |  |
| Risultati attesi |  |  |  |  |
| Attività |  | Risorse | Costi |  |
|  |  |  |  | Pre-condizioni |

N.B. Segue la presentazione di un modello di quadro logico di un progetto di cooperazione tipo con le relative indicazioni tecniche per la sua formulazione.

Quadro logico- modello di riferimento e indicazioni per la sua formulazione

|  | Logica d’intervento | Indicatori oggettivamente verificabili (A) | Fonti di verifica (B) | Condizioni esterne (C) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiettivo/i generale/i (D) | Miglioramento delle condizioni di vita della popolazione rurale coinvolta nella guerra civile nel Kualand meridionale. | Utilizzando come modello base il QL adottato dal Ministero Affari Esteri, non è richiesta la elaborazione del IOV a livello di obiettivo generale. | Utilizzando come modello base il QL adottato dal Ministero Affari Esteri, non è richiesta la elaborazione di FV a livello di obiettivo generale. |  |
| Obiettivo specifico (E) | Ridurre l’insicurezza alimentare a breve termine e migliorare gli standard di vita della popolazione. | - % di famiglie che hanno bisogno di aiuti di emergenza per sopravvivere (dal 50% al 25%). - Disponibilità di alimenti nei mercati locali (dal 20% al 50% della domanda). - Prezzi degli alimenti nei mercati locali (diminuzione del 20%). | - Archivi delle agenzie d’emergenza. - Ricerche a campione realizzate dal progetto. - Archivi dell’Ufficio Agricolo del Distretto. | Assenza di altre siccità. |
| Risultati attesi (F) | 1. Risolti i problemi d’insicurezza alimentare a breve periodo di 7.500 famiglie. | - Stato nutrizionale dei bambini (dal 60% al 25% di malnutrizione cronica). | Archivi di monitoraggio del progetto. | Disponibilità nei mercati locali di alimenti non prodotti nell’aerea. Assenza di sabotaggi dei canali irrigui da parte degli attori armati. I contadini accettano il metodo “alimenti per il lavoro” e non emigrano in distretti limitrofi dove altre agenzie distribuiscono gratuitamente alimenti. |
|  | 2. Assicurata la produzione agricola anche al di fuori della stagione delle piogge con la riabilitazione dei canali irrigui. | - Area irrigua durante la stagione secca (da 5 a 25 ettari). | Archivi di monitoraggio del progetto. |  |
|  | 3. Riabilitata la produzione agricola con la distribuzione di attrezzi agricoli e sementi e la realizzazione di attività di conservazione dei suoli e dell’acqua. | - Area coltivata (da 100 a 300 ettari). | Archivi dell’Ufficio Agricolo del Distretto. |  |
| Attività (G) | - Distribuzione di 540 ton. di aiuti alimentari ai gruppi vulnerabili. - Attivazione di 1000 giornate di lavoro col metodo “alimenti per lavoro”. 2.1 Riabilitazione di 6 km di canali con metodi ad alta. intensità di lavoro. 2.2 Realizzazione di 20 corsi (15 partecipanti c/u) in gestione dell’acqua. 2.3 Produzione di 3 opuscoli di sensibilizzazione sull’importanza del pagamento dei servizi da parte dei beneficiari. 3.1 Distribuzione di 120 q di sementi e 7500 set di attrezzi agricoli. 3.2 Realizzazione di 30 corsi (15 partecipanti c/u) in gestione e coltivazione di terre aride. 3.3 Semina di 60 ha di alberi (30 ha produzione, 30 ha bosco e lotta all’erosione). | RISORSE (I) - Volontari e cooperanti - Personale locale - Personale italiano - Borse di studio - Attrezzature - Costruzioni - Terreni - ……………………………… | COSTI in euro (J) 5.000 10.000 30.000 20.000 100.000 150.000 100.000 ……………………………… Costi del progetto Rapporti di monitoraggio Valutazione | Opportuna disponibilità delle risorse di contropartita previste a carico del partner nazionale. Assenza di conflitti comunitari sui diritti d’uso dell’acqua. Pieno supporto delle organizzazioni di base alla implementazione delle attività previste. |
|  |  |  |  | Pre-Condizioni (H) |
|  |  |  |  | Mantenimento della pace nell’aerea interessata dal progetto. |

- Indicatori oggettivamente verificabili: misurazione di una situazione che si verifica quando è stato raggiunto un risultato o l’obiettivo specifico del progetto. Devono essere oggettivamente misurabili, osservabili empiricamente, e misurabili a costi accettabili.

Gli indicatori permettono di controllare il conseguimento degli obiettivi e dei risultati in termini di quantità, qualità, tempo, luogo e gruppo beneficiario.

Esempio:

Obiettivo specifico: migliorare dell’accesso ai mercati rurali

Selezione dell’indicatore: tempo di percorrenza medio per raggiungere il mercato più vicino

Definizione dei Targets:

Quantità: il tempo di percorrenza medio è ridotto del 25% rispetto al livello dell’anno X

Qualità: …durante la stagione umida…

Target group: …per tutti i viaggiatori, uomini e donne, su veicoli pubblici…

Luogo: …nella Blue Mountain Region…

Tempo: …a tre anni dalla data di inizio del progetto…

Indicatore di valutazione: A tre anni dalla data di inizio del progetto il tempo di percorrenza medio per raggiungere il mercato più vicino per tutti i viaggiatori, uomini e donne, su veicoli pubblici nella Blue Mountain Region durante la stagione umida è ridotto del 25% rispetto al livello dell’anno X

- Fonti di verifica: statistiche, studi dei donatori, ricerche e altre fonti esterne o interne al progetto che permettono di verificare gli indicatori.

Indicare dove e come sarà possibile reperire e verificare se i risultati attesi, come stabiliti dagli indicatori di valutazione corrispondenti, siano stati raggiunti.

Esempio:

per verificare se “A tre anni dalla data di inizio del progetto il tempo di percorrenza medio per raggiungere il mercato più vicino per tutti i viaggiatori, uomini e donne, su veicoli pubblici nella Blue Mountain Region durante la stagione umida è ridotto del 25% rispetto al livello dell’anno X” si potrebbe usare come fonte di verifica la comparazione tra gli orari, oppure un questionario da somministrare ad un campione di utenti).

- Condizioni Esterne: ipotesi o condizioni favorevoli il cui mancato verificarsi può compromettere il conseguimento di risultati ed obiettivi e quindi il successo di un progetto e che sono fuori dal suo controllo diretto.

- Obiettivo/i generale/i: cambiamento positivo di una situazione globale, nel lungo periodo, a livello settoriale o nazionale, al quale il progetto contribuisce. Di solito si raggiunge con gli sforzi combinati di vari attori e progetti.

- Obiettivo specifico: ciò che si spera di ottenere con la realizzazione di un progetto utilizzando il tempo e le risorse disponibili.

- Risultati attesi: costituiscono il prodotto della realizzazione delle attività e sono concreti e tangibili. Ad ogni risultato corrisponde almeno un’attività.

- Attività: azioni specifiche che è necessario realizzare per ottenere un risultato e quindi contribuire a raggiungere un obiettivo.

- Pre-Condizioni: condizioni favorevoli preliminari il cui mancato verificarsi condanna il progetto ad un sicuro fallimento. Devono essere attentamente verificate prima dell’inizio di un progetto.

- Risorse: personale, attrezzature, materiali ed altri mezzi necessari a realizzare il progetto.

- Costi: riportare i costi relative alle risorse così come indicati nel piano finanziario.

- 13. Cronogramma delle attività

- Elencare le attività che s’intendono svolgere nel periodo di realizzazione del progetto Nel compilare il cronogramma per ciascuna annata progettuale, si prega di utilizzare la stessa denominazione delle attività di quella indicata nel quadro logico.

## SOSTENIBILITÀ

14. Sostenibilità nel tempo – max. 1 pagina

Definire la capacità del progetto di produrre i benefici attesi una volta terminato l’intervento fornendo elementi informativi e chiaramente distinti per ciascuno dei seguenti temi.

Sostenibilità economico-finanziaria:

- Formulare una previsione realistica sulla sostenibilità economica delle attività generate dal progetto, dopo la sua conclusione (copertura di costi ricorrenti, manutenzione, ecc…)

Sostenibilità istituzionale:

- Identificare chiaramente quali organizzazioni locali esistenti o da creare, e con quali modalità concrete, gestiranno le attività generate dal progetto dopo la sua conclusione.

- Evidenziare il ruolo specifico che in proposito svolgeranno le controparti locali e gli altri soggetti istituzionali coinvolti nella realizzazione del progetto, nonché le attività di capacity building programmate.

- Indicare anche le eventuali misure di accompagnamento che saranno messe in opera dal governo o da altre autorità del paese beneficiario.

Sostenibilità socio-culturale:

- Identificare chiaramente le misure di accompagnamento previste per assicurare l’accettabilità socio-culturale delle eventuali innovazioni introdotte dal progetto.

Sostenibilità ambientale:

- Mettere in evidenza il possibile grado di impatto ambientale del progetto. Alla luce della normativa italiana e internazionale, indicare se l’iniziativa può produrre effetti negativi sull’ambiente, e la modalità con la quale si intendono affrontare le problematiche ambientali.

## MONITORAGGIO IN ITINERE E VALUTAZIONE FINALE

- 15. Strumenti di monitoraggio in itinere e valutazione finale previsti dal progetto – max. 1 pagina

Premesso che gli indicatori con i quali misurare il grado di raggiungimento di risultati attesi ed obiettivo specifico sono quelli specificati nel quadro logico presentato dal soggetto attuatore, definire in questo punto del formulario le caratteristiche del piano di monitoraggio, descrivendo:

- gli strumenti utilizzati dal progetto per garantire il monitoraggio in itinere dell’iniziativa (riunioni, interviste, raccolta dati periodica, relazioni, altri strumenti innovativi, ecc….);

- il reporting, ovvero in che maniera tali strumenti saranno documentati (report di monitoraggio caratterizzato da chiari indicatori di risultato, verbali di riunioni, comunicati, ecc….);

- le eventuali azioni straordinarie volte a rimodulare il progetto in corso d’opera ed assumere le iniziative correttive ritenute necessarie.

Descrivere poi la metodologia che s’intende utilizzare per svolgere la valutazione finale del progetto, volta a verificare il raggiungimento dei risultati attesi ed i fattori di successo ed insuccesso del progetto.  Indicare se questa sarà interna o esterna e se saranno utilizzati strumenti di valutazione partecipativa volti a coinvolgere in questa attività i soggetti beneficiari del progetto.

## DESCRIZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE E DEI PARTNER DELL’INIZIATIVA

16. Soggetto attuatore

16.a. Dati identificativi

Completare la tabella in tutti i suoi campi.

16.b. Descrizione del soggetto attuatore e della sua capacità di gestione del progetto

16.b.i. Finalità e obiettivi dell’organizzazione – max ½ pagina

Indicare le finalità dell’ente attuatore  come indicato nello statuto della stessa.

16.b.ii. Settori e Paesi d’intervento – max ½ pagina

Indicare i principali settori di attività ed i principali Paesi in cui opera l’organizzazione.

16.b.iii. Partecipazione a reti di partenariato locali, nazionali, europee e internazionali – max. 1 pagina

Indicare le reti di partenariato locali, nazionali, europee e internazionali cui l’organizzazione aderisce. Per ogni rete descrivere in breve: membri, obiettivi, i compiti, principali progetti realizzati.

16.b.iv. Esperienze pregresse o in corso nel settore di intervento del progetto – max. 1 pagina

Indicare le azioni svolte dall’organizzazione negli ultimi 3 anni, indicando per ogni azione gli obiettivi e i risultati raggiunti, il luogo e l’anno di svolgimento, il ruolo giocato dall’organizzazione, il costo dell’azione e gli eventuali donatori.

16.b.v. Budget complessivo per progetti di cooperazione internazionale gestiti nel 2007 e nel 2008

Indicare il tipo di progetti e l’ammontare dei finanziamenti gestiti per progetti di cooperazione internazionale negli anni 2007 e 2008.

16.b.vi.  Altre richieste di finanziamento inoltrate alla Regione Toscana negli ultimi 3 anni

Indicare il tipo di progetti e l’ammontare dei finanziamenti richiesti e ricevuti dalla Regione Toscana negli ultimi 3 anni.

17. I partner dell’iniziativa

17.a. Percorso che ha portato all’identificazione del/i partner locale/i e degli altri partner dell’iniziativa – max. 1 pagina

Descrivere il percorso che ha portato all’identificazione di tutti i partner coinvolti (partner locali, toscani, nazionali e internazionali) e le ragioni di fondo che hanno portato alla loro selezione in termini di competenza, affidabilità ed esperienze pregresse.

17.b. Descrizione dei partner

La seguente tabella andrà compilata per ciascun partner.

|  | Partner 1 |
| --- | --- |
| Nome ufficiale dell’organizzazione | Nome ufficiale dell’organizzazione |
| Natura dell’organizzazione (Ente Pubblico, ONG, ONLUS, Istituto d’Istruzione, Università) | Natura dell’organizzazione |
| Numero di dipendenti/personale a contratto | Numero di dipendenti/personale a contratto al momento della presentazione della domanda di contributo |
| Indirizzo | Indirizzo |
| Sito web dell’organizzazione | Indirizzo web dell’organizzazione |
| Nome del Referente | Nome del Referente |
| Ruolo ricoperto dal Referente all’interno dell’organizzazione | Ruolo ricoperto dal Referente all’interno dell’organizzazione |
| Tel/Fax/e-mail del Referente | Tel/Fax/e-mail del Referente |
| Finalità ed obiettivi dell’organizzazione | Finalità ed obiettivi dell’organizzazione |
| Settori d’intervento | Indicare i principali settori d’intervento dell’organizzazione |
| Paesi d’intervento | Indicare i principali Paesi d’intervento dell’organizzazione |
| Partecipazione a reti di partenariato locali, nazionali, europee ed internazionali | Indicare le reti di partenariato locali, nazionali, europee e internazionali cui l’organizzazione aderisce |
| Esperienze pregresse nel settore d’intervento del progetto | Indicare i progetti attuati nel settore d’intervento del progetto, la loro durata, l’anno e il luogo di realizzazione |
| Rapporti pregressi di collaborazione con il attuatore e/o altri partner dell’iniziativa | Indicare le attività in cui tale collaborazione si è concretizzata e la durata del rapporto |
| Ruolo e coinvolgimento nell’ideazione del progetto | Indicare il ruolo svolto dall’organizzazione partner nella fase di ideazione e pianificazione del progetto |
| Ruolo e coinvolgimento nell’implementazione del progetto | Indicare le attività che l’organizzazione partner svolgerà in concreto durante la fase di implementazione del progetto (incluse le risorse finanziarie e valorizzate apportate al progetto) |

18.  Descrizione e funzionamento del partenariato

18.a. Descrivere il ruolo ricoperto dai differenti partner nelle attività progettuali ed indicare le motivazioni per le quali tale ruolo è stato loro assegnato – max. 1 pagina

Indicare dettagliatamente il ruolo ricoperto nell’implementazione del progetto da tutti i soggetti partner, compreso il soggetto attuatore, specificando le motivazioni che hanno condotto all’assegnazione di suddetto ruolo. Descrivere chiaramente la ripartizione effettiva delle responsabilità tra i partner durante la fase di implementazione del progetto.

18.b. Descrivere il sistema di funzionamento e coordinamento del partenariato

Indicare i meccanismi di funzionamento e coordinamento del partenariato, completando la relativa tabella.

Specificare: 1) soggetto/organo responsabile delle attività (es. comitato di pilotaggio, commissione eletta da tutti i partner, commissione congiunta partner nord-sud ed eventuale predisposizione di una sotto-commissione di coordinamento interna al tavolo); 2) metodologia di lavoro, ovvero le procedure che si intendono porre in essere per la gestione del progetto; 3) previsione di incontri periodici tra i partner in Italia e nel Paese d’intervento; 4) meccanismi e metodi di diffusione delle informazioni tra i partner, ovvero illustrare le modalità e le cadenze per lo scambio delle informazioni ed indicare la creazione di eventuali strumenti e/o procedure ad hoc per la gestione della comunicazione; 5) grado di continuità con partenariati già avviati nell’area di intervento, ovvero descrivere i rapporti pregressi con soggetti del territorio instaurati direttamente o attraverso reti di relazioni.

Specificare, inoltre, gli accordi relativi alla gestione e alla proprietà (durante l’esecuzione e dopo la conclusione del progetto) degli eventuali beni acquisiti.

## COERENZA CON LA POLITICA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO DELLA REGIONE TOSCANA

19. Coerenza con il Piano Regionale di Cooperazione 2007-2010 e con il Programma Operativo del Tavoli – max. 2 pagine

19.a. Coerenza col Piano Regionale di Cooperazione 2007-2010

Dimostrare come il progetto s’inquadra coerentemente con le priorità del Piano Regionale di Cooperazione 2007-2010 della Regione Toscana (Pace, processi di riconciliazione, diritti umani e inclusione sociale; Sviluppo locale [Microcredito, Turismo responsabile e sostenibile, Tutela della biodiversità], Tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e culturali [Patrimonio culturale, Valorizzazione e tutela risorse ambientali e naturali, Conoscenze tradizionali], Governance locale, Cooperazione sanitaria).

19.b. Coerenza con la Strategia di cooperazione Sanitaria e Piano regionale per la promozione di una cultura della pace

Indicare il grado di coerenza tra la strategia d’intervento e la programmazione delle attività di cooperazione sanitaria e di promozione e di una cultura della pace.

19.d Coerenza tra gli obiettivi del progetto e quelli dei Programmi Operativi del Tavolo

Evidenziare il grado di rispondenza del progetto agli obiettivi dei Programmi operativi del tavolo. Mettere in luce la capacità della strategia d’intervento di apportare cambiamenti rispetto ai punti di debolezza emersi dall’analisi di contesto nei Programmi operativi. Indicare il livello di multidisciplinarietà che caratterizza  il progetto, evidenziano le diverse aree tematiche affrontate.

19.c. Percorso che ha portato all’individuazione del progetto all’interno del Tavolo

Indicare il percorso che ha portato all’individuazione del presente intervento come progetto del Tavolo ed eventuali criteri utilizzati per la scelta del progetto. Evidenziare chiaramente il ruolo svolto da parte dei Gruppi di coordinamento di area tematica e/o sub area geografica e dei Gruppi di Progetto nella fase di elaborazione.

## DIFFUSIONE DEI RISULTATI

20. Diffusione dei risultati e visibilità del contributo della Regione Toscana – max. ½ pagina

Indicare le modalità che il progetto intende porre in essere per garantire la diffusione dei risultati dell’iniziativa e per assicurare la visibilità della Regione Toscana. La descrizione dovrà essere sufficientemente dettagliata e contenere la modalità con la quale si è giunti all’identificazione del target group destinatario (es. opinione pubblica regionale, comunità accademica, segmenti della società civile impegnati nel volontariato, …), indicando le attività che si intende concretamente porre in essere per informare il summenzionato target group (es. conferenza regionale, produzione di brochure, redazione di articoli giornalistici…) e per assicurare la visibilità del contributo della Regione Toscana.

## PIANO FINANZIARIO

21. Costo totale del progetto

Indicare il costo totale del progetto.

22. Budget

Compilare l’Allegato 1 del formulario:

- budget del progetto per voci di spesa (Allegato 1 - punto 22.1.);

- budget del progetto per attività (Allegato 1 - punto 22.2.).

Nel budget del progetto per attività il soggetto attuatore deve specificare, nel dettaglio, le voci di spesa riferite alle attività previste. (N.B. la denominazione delle attività deve essere conforme a quella riportata nel quadro logico del progetto di cui al punto 12 del formulario)

Nella compilazione del suddetto budget per ciascuna attività deve essere chiaramente indicata la partecipazione finanziaria del soggetto attuatore, degli altri partner del progetto, gli eventuali contributi richiesti o concessi dagli altri finanziatori sia in termini di contanti che di valorizzazioni, nonché il contributo in contanti richiesto alla Regione Toscana.

Si ricordano i seguenti limiti massimi di spesa:

- contributo richiesto alla Regione Toscana: max. 75% dell’importo ammissibile al finanziamento;

- spese generali di coordinamento e amministrative: max. 6% del sub-totale dei costi diretti del progetto;

- spese per documentazione ed informazione: max. 5% del sub-totale dei costi diretti del progetto;

- finanziamento in termini di valorizzazione di lavoro e di risorse: max. 15% del costo totale generale del progetto.

Le somme eventualmente eccedenti tali limiti saranno riportate d’ufficio entro il limite stesso.

22.a. Finanziamento richiesto alla Regione Toscana

Indicare il finanziamento richiesto alla Regione Toscana.

Si ricorda che il contributo richiesto alla Regione Toscana non può superare il 75% del costo totale del progetto.

22.b. Altre fonti di finanziamento

Indicare nell’apposita tabella gli altri enti finanziatori del progetto (inclusi eventuali contributi del soggetto attuatore e dei partner dell’iniziativa), indicando il contributo richiesto in termini di contanti e valorizzazioni.

22.c. Riepilogo dei costi previsti per il periodo di implementazione delle attività e indicazione dei finanziatori e dei finanziamenti richiesti

Indicare nella tabella i finanziamenti richiesti a tutti i finanziatori coinvolti nel progetto.

ALLEGATI

Oltre al formulario di presentazione del progetto, I SOGGETTI PROPONENTI DEVONO ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE I SEGUENTI DOCUMENTI:

- Budget per voci di spesa (Allegato 1 al formulario - punto 22.1.) e budget per attività (Allegato 1 al formulario - punto 22.2.).

I soggetti proponenti possono allegare facoltativamente al formulario i seguenti documenti:

- Schema dell’albero dei problemi e/o degli obiettivi elaborato per definire la strategia d’intervento del progetto.