LA RESPONSABILITÀ DEI MICROPROGETTI, LE MODALITÀ DI EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO, RACCOMANDAZIONI PER LA GESTIONE DEL PROGETTO

Secondo quanto previsto dal Programma per l’individuazione degli interventi (delibera Giunta Regionale n. 148 del 7.02.2005) e dal Bando per la selezione dei progetti per gli interventi sul maremoto (decreto661 del 17 febbraio 2005) si ricorda quanto segue:

# Responsabilità del progetto

- Il soggetto titolare del progetto è il responsabile amministrativo e finanziario dell’intero progetto

- I rendiconti dovranno essere presentati all’Ufficio scrivente esclusivamente dal soggetto titolare del progetto.

# Durata del progetto quadro

- I progetti dovranno avere la durata complessiva di 1 anno a partire dalla data comunicata di avvio del progetto.

- Ogni eventuale proroga dovrà essere richiesta all’ufficio scrivente, corredata della debita motivazione ed avrà effetto solo dopo espressa concessione scritta della stessa.

- I progetti dovranno comunque concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2006

## Modalità di erogazione del contributo

- 75% in seguito alla comunicazione di avvio del progetto contenente budget e cronogramma rimodulato, come precedentemente specificato

# 25% al ricevimento del rendiconto finale del costo complessivo del progetto. Il rendiconto finale delle spese dovrà essere presentato insieme al Formulario di valutazione conclusiva che sarà reso disponibile sul sito WEB della Cooperazione Decentrata Toscana (www.iao.florence.it)

# Modifiche di attività e variazioni di bilancio

- La modifica di attività previste all’interno di ogni azione del progetto quadro che comporti una sostanziale modifica degli obiettivi previsti nel progetto può essere apportata solo dopo espressa autorizzazione da parte dell’Ufficio scrivente

- Variazioni di bilancio

A) modificazioni di attività intervenute durante l’implementazione del progetto (cancellazione di attività o loro sostanziale modifica)

Qualsiasi modificazione del progetto che comporti la relativa variazione di bilancio e che superi il 10% del budget complessivo deve essere richiesta e motivata all’ufficio scrivente che dovrà concedere autorizzazione espressa alla modifica. La richiesta deve essere corredata del cronogramma delle attività e del budget debitamente modificati

### B) Per storni di somme all’interno del budget di ogni azione e tra le azioni

  - Senza autorizzazione Possono essere apportate modifiche all’interno del budget di ogni azione (spostamenti di somme da attività x ad attività y) che non superino il 10% del costo dell’attività da cui si storna la somma. Per tali variazioni non è necessaria alcuna autorizzazione da parte dell’ufficio scrivente

# Con autorizzazione. Per  modifiche che superino il 10% del costo dell’attività oggetto di variazione è necessaria l’autorizzazione dell’ufficio scrivente. L’autorizzazione comporta una rimodulazione del budget complessivo.

(Esempio:

Lett a) attività 1 costo complessivo 1000 euro; attività 2 costo complessivo 4500 euro. Si possono  stornare somme dall’attività 1 all’attività 2 per un massimo di 100 euro (10%). Viceversa si possono stornare somme dall’attività 2 all’attività 1 per un massimo di 450 euro (10%).

Lett b) attività 1 costo complessivo 1000 euro ; attività 2 costo complessivo 4500 euro. Si possono stornare  somme dall’attività 1 all’attività 2 per un ammontare di 101 euro e superiori  solo dopo aver ricevuto l’autorizzazione.

# Rendicontazione delle spese

- Le spese relative al progetto devono essere interamente rendicontate ciò significa che deve essere rendicontato il costo complessivo del progetto inclusi i cofinanziamenti.

- Tutte le spese del progetto comprese le valorizzazioni devono essere adeguatamente documentate e rendicontate con giustificativi di spesa. Per le valorizzazioni relative a costi di lavoro volontario potrà essere presentata adeguata autocertificazione dell’ente/associazione per il quale sia stato prestato lavoro volontario con i dati del soggetto che ha prestato lavoro e un costo orario di lavoro congruo. Nono possono essere valorizzati costi che riguardino le spese generali dell’associazione o ente che partecipa al progetto (costi telefonici, affitto della sede dell’associazione, acquisto di mobili per l’arredo della sede dell’associazione altro che sia individuabile come spesa generale)

- l’ammissibilità delle spese decorre dalla data di avvio del progetto dichiarata nella comunicazione di avvio. Non sono comunque ammissibili le spese sostenute precedentemente al 29 giugno 2005.

- Sono ammissibili tutte le spese che siano congrue e direttamente collegata al raggiungimento dell’obiettivo dichiarato nel progetto

- Per le missioni all’estero è riconosciuto un per diem giornaliero secondo i massimali stabiliti dall’Unione Europea per i paesi interessati

- per l’intero importo erogato dall’ente di appartenenza del personale in missione. Nel caso di soggetti non appartenenti a enti pubblici si riconoscono i massimali

- La rendicontazione dovrà essere presentata entro 60 giorni dal termine di conclusione delle attività progettuali.

- Il bilancio consuntivo o rendiconto delle spese dovrà essere presentato rispettando l’impostazione del budget di previsione predisposto per la presentazione del progetto.

- Le spese rendicontate dovranno essere espresse in Euro e adeguatamente certificate con documenti giustificativi di spesa opportunamente allegati al bilancio consuntivo.

- Il bilancio consuntivo dovrà riassumere tutte le spese del progetto per Attività così come indicate nel bilancio preventivo

- Le spese generali previste dal progetto (massimo 5% del costo complessivo del progetto quadro) possono essere rendicontate con autocertificazione dal soggetto titolare di azione che ha sostenuto la spesa.

- Le spese di comunicazione previste dal progetto (massimo 5% del costo complessivo del progetto quadro) devono essere effettivamente sostenute e documentate con apposito giustificativo di spesa (non sono ammesse autocertificazioni)

# Monitoraggio del progetto

I soggetti titolari dei progetti e titolari di azioni sono tenuti ad assicurare la piena collaborazione al fine di garantire una efficace azione di monitoraggio e valutazione che sarà effettuata dal nucleo di esperti esterni già individuato per la valutazione dei progetti del piano delle attività internazionali e cooperazione.