Tavolo Mediterraneo e Medio Oriente – Regione Toscana

Scheda di” idee proposta “sui PIR d’iniziativa del Tavolo

Agosto 2007

|  | Data 20/09/07 |
| --- | --- |

# INFORMAZIONI GENERALI SULLA PROPOSTA

| Denominazione del proponente | COSPE –Cooperazione per lo sviluppo dei paesi emergenti |  |
| --- | --- | --- |
| Nome, cognome ed indirizzo e-mail del referente | Monica Bianchi bianchi@cospe-fi.it |  |
| Titolo della proposta | Radio Comunitaria nell'area di Birzeit – Ramallah in Palestina |  |
| Partner coinvolti | Soggetti del Tavolo Mediterraneo , AMIS |  |
| Partner locali esteri | PYU –Palestinian Youth Union |  |
| Localizzazione (Paese/i, Regione/i, Città) | Palestina, Governatorato di Ramallah, Birzeit |  |
| Durata della proposta |  | Mesi 24 |

# SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA

## Sintesi della proposta (max mezza pagina )

Il progetto ha lo scopo di sostenere una Radio Comunitaria (RC)nell'area di Birzeit, in grado di  trasmettere via etere in un raggio di 15 km e coprire tutta l’area fino alla città di Ramallah. La RC è coordinata da PYU (Palestinian Youth Union), mentre un significativo ruolo tecnico e contenutistico è fornito da AMIS- I due partner sono presentati a seguire.

La RC, sotto il coordinamento di PYU, è gestita da 12 organizzazioni indipendenti locali: associazioni giovanili, due associazioni studentesche dell'Università di Birzeit, cooperative di donne e un'associazione giovanile del campo profughi di Jalazon. Queste organizzazioni partecipano alla programmazione della RC, avendo un ruolo attivo nella redazione, promuovendo attività, proponendo idee e presentando proposte alla cittadinanza e al mondo della politica.

La RC si occupa di temi sociali, diritti umani, democrazia, pace, dando voce a quelle parti della società palestinese che non hanno l'opportunità di esprimersi: essenzialmente giovani e donne.

Obiettivi generali

1-Rafforzare la coesione sociale e i processi democratici nei Territori Palestinesi.

2-Contribuire all’empowerment del ruolo sociale dei giovani (donne e uomini) nei Territori Palestinesi.

3-Rafforzare la partecipazione democratica nella società palestinese al fine di costruire processi di  trasformazione del conflitto in Medio Oriente attraverso i mezzi della comunicazione.

Obiettivo specifico

Sviluppare la comunicazione e il processo di partecipazione democratica attraverso il sostegno ed il rafforzamento di una radio comunitaria nell’area di Birzeit.

Beneficiari diretti:

- 12 organizzazioni (PYU e altre 11 organizzazioni) coinvolte nelle attività della radio comunitaria, per un totale di 1.540 giovani di entrambi i sessi;

- 4 giovani membri effettivi del comitato di redazione;

- 44 giovani membri volontari del comitato di redazione.

Beneficiari indiretti:

- 100.000 persone che vivono nell’area di  Ramallah, raggiunte dai programmi realizzati dalla RC;

-  35.000 donne e giovani che vivono nell’area di Ramallah, raggiunte dai programmi tematici realizzati dalla RC;

- 37.000 bambini che vivono nell’area di Ramallah, raggiunti dai programmi specifici realizzati dalla RC;

- 15.000 persone in tutto il mondo, raggiunte mensilmente attraverso il sito web della radio comunitaria;

Attività

1. Dotazione di strumenti tecnici per la produzione delle trasmissioni

2. Formazione professionale dei redattori in giornalismo radiofonico e gestione siti web, produzione e post-produzione, gestione tecnica e manutenzione del computer e delle apparecchiature radio, democrazia, partecipazione e diritti umani

Ai 4 membri effettivi della redazione verranno forniti corsi di formazione più dettagliati e professionali, con la tecnica della formazione per i formatori. Successivamente i 4 redattori effettivi riproporranno i corsi di formazione ai 44 membri volontari della redazione.

3. Produzione dei programmi radiofonici della radio comunitaria

4  Attività promozionali

5 Creazione e  aggiornamento del sito web

6 Attività di supervisione e valutazione.

-Il progetto risponde alle priorità indicate dal Piano Reg.le rispetto ai seguenti obiettivi specifici:

- supporto ai processi partecipativi, di inclusione sociale, dei diritti umani.

- sostegno alle iniziative di prevenzione dei conflitti e quelle di pace, dialogo e riconciliazione.

-Inoltre risponde alle linee strategiche del Tavolo che definiscono prioritaria l’area tematica “giovani”, in particolare rispetto agli obiettivi di stabilizzazione e partecipazione alla società civile attraverso azioni di carattere sociale e culturale.

- Il progetto beneficia di un cofinanziamento della Commissione Europea sulla linea Partnership for Peace che ha permesso alla Radio Comunitaria di muovere i primi passi nei mesi passati.

## Partenariato locale (max mezza pagina) in Toscana ed all’estero

Il progetto è coordinato da Cospe con la collaborazione dei seguenti partner:

- PYU (Palestinian Youth Union), associazione palestinese con sede principale a Ramallah e altre 16 sedi secondarie in tutta la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, è impegnata nella promozione di processi di partecipazione democratica nella società palestinese. In collaborazione con il Cospe, lavora fin dalla sua fondazione, nel 1992, con le donne e i giovani, responsabilizzandoli e lavorando con loro affinché possano affermare il proprio ruolo nello sviluppo della società palestinese. Intrattiene rapporti di partenariato anche con organizzazioni pacifiste israeliane, nell'ottica del dialogo reciproco teso alla risoluzione del conflitto israelo-palestinese.

- AMIS (Agenzia Multimediale di Informazione Sociale), con sede a Roma, è un’organizzazione leader all’interno di AMARC, l’associazione mondiale delle radio comunitarie. AMIS promuove progetti di formazione e di sensibilizzazione, con lo scopo di incrementare il ruolo della società civile nella fruizione e nella produzione di informazione e comunicazione, con particolare riferimento allo strumento radiofonico. In Medio Oriente AMIS ha costruito, con il contribuito dell’UNESCO e in collaborazione con l’Arab Media Institute, il primo centro di produzione radiofonica e Internet nel Medio Oriente, Ammannet, nato a Amman nel giugno 2000. Dal 2004 collabora in Palestina, a Hebron, al coordinamento di Med Hebron, un media center comunitario equipaggiato per produzioni video, radio e fotografiche, che vede un ruolo preminente della popolazione giovanile locale.

3. sostenibilità.

Dal momento che la RC introduce interessanti processi di partecipazione e coinvolgimento della società civile, tutti gli attori della comunità, organizzazioni come singoli cittadini, sono chiamati a dare un contributo alla RC, non solamente in termini di sostegno finanziario, ma anche in termini di risorse umane. Sarà la comunità, innanzitutto, a farsi carico di sostenere la RC, dal momento che, del resto, una RC necessita di risorse relativamente

La RC, infine, rimanendo un’organizzazione no-profit e indipendente, potrà reperire risorse finanziarie attraverso la fornitura di diversi servizi verso terzi:

- servizi tecnici per conferenze, incontri e vari avvenimenti

- corsi di formazione in: giornalismo, produzioni audio e video, post-produzione, ICT e nuove tecnologie

- spot e campagne di sensibilizzazione promosse dalle istituzioni pubbliche sui problemi sociali

- ufficio stampa e servizi di comunicazione per le istituzioni pubbliche e per le organizzazioni della società civile

- servizi stampa e audio per altri organi di informazione nazionali e internazionali, considerando l’importanza di Ramallah a livello internazionale

- partecipazione ad altri progetti locali e internazionali, una volta che la RC stabilirà contatti duraturi con altri organi di informazione che trattano di diritti umani, democrazia e sviluppo