REGIONE TOSCANA

Direzione Generale della Presidenza - Settore Attività Internazionali

FORMULARIO

PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DEI TAVOLI– ANNO 2009

(La compilazione del formulario e del budget allegato è obbligatoria in ogni sua parte)

- INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL PROGETTO

1. Tavolo di Area Geografica e Gruppo di Progetto

| Tavolo di Area Geografica | MEDITERRANEO E MEDIO ORIENTE |
| --- | --- |
| Denominazione del Gruppo di progetto | IRAQ - “Sostegno alla rete nonviolenta irachena LAONF per la promozione dei diritti e della riconciliazione interna” |
| Composizione del Gruppo di Progetto | Tavola della Pace e della Cooperazione, Un ponte per … comitati di Pisa e Firenze, ARCI Comitato Regionale Toscano, Progetto Sviluppo CGIL Toscana, Istituzione Centro Nord Sud, Tavolo per la Pace della Val di Cecina, Tavolo della Cooperazione Decentrata della Val di Cecina, Comune di Pisa, Centro Interdipartimentale di Scienze per la Pace (Università Di Pisa), Centro Gandhi Edizioni |
| Soggetto Attuatore | TAVOLA DELLA PACE E DELLA COOPERAZIONE |

2. Titolo del progetto – max. 15 parole

### Sostegno a LAONF, rete nonviolenta irachena,

### per la promozione dei diritti e della riconciliazione interna

3. Luogo di realizzazione del progetto

18 città, capoluoghi dei 18 governatorati iracheni, con particolare attenzione ad alcuni governatorati da individuare con i partner iracheni. Le attività che coinvolgono internazionali si svolgeranno ad Erbil, Governatorato di Erbil, nel Kurdistan Iracheno.

4. Durata del progetto (max 36 mesi)

12 mesi

- STRATEGIA D’INTERVENTO

10. Strategia d’intervento ed obiettivi

10.a. Strategia d’intervento - max. 1 pagina

10.b. Obiettivi - max. ½ pagina

| OBIETTIVO/I GENERALE/I | - Sostenere il coinvolgimento dei soggetti di società civile nel processo di riconciliazione interna irachena e nella prevenzione di una recrudescenza del conflitto - Rafforzare il ruolo della società civile irachena nella promozione dei diritti e la sua influenza rispetto alla formulazione di politiche per i diritti umani e le libertà civili |
| --- | --- |
| OBIETTIVO SPECIFICO | Rafforzare il ruolo della rete nonviolenta irachena nei processi di trasformazione del conflitto e di difesa dei diritti, e la sua influenza sulle istituzioni decentrate nella direzione della partecipazione democratica, della riconciliazione e del rispetto dei diritti umani |

11. Risultati attesi e attività previste - max 6 pagine

RISULTATO 1: Creati legami e relazioni dirette tra ONG, sindacati, università ed enti locali iracheni e toscani, per una riflessione comune sulle modalità d'azione della società civile nei vari contesti, e opportunità e sfide dei percorsi di dialogo con le istituzioni locali, nell'ambito della formulazione di politiche su partecipazione, pace e diritti.

ATTIVITÀ 1a: Partecipazione di una delegazione toscana al Forum Iracheno della Nonviolenza e realizzazione di un seminario congiunto ad Erbil. (Costo: 18.200 EUR)

Nella prima mensilità di progetto una delegazione toscana con un rappresentante per ogni partner progettuale parteciperà al primo Forum Iracheno della Nonviolenza, già convocato ad Erbil dalla rete LAONF con il sostegno della cooperazione catalana e di Un ponte per.... Si prevede la partecipazione di un centinaio di rappresentanti di ONG e sindacati iracheni da tutto il paese, inclusi i 18 referenti locali di LAONF nei governatorati del paese, e la presenza di rappresentanti del governo regionale e degli enti locali Kurdi, nonché personalità irachene in campo politico e culturale. Poiché la città di Erbil non presenta problemi dal punto di vista della sicurezza, questo Forum sarà una preziosa occasione per incontrare personalmente operatori e attivisti che provengono da tutto l'Iraq.

Durante il Forum verrà realizzato un seminario specifico sulla cooperazione decentrata con il Tavolo Medioriente della Regione Toscana, nel quale si avvierà il percorso di conoscenza reciproca e la definizione delle linee di lavoro comune secondo i seguenti assi:

- aggregazioni associative e dialogo con le istituzioni

- partecipazione alla vita pubblica di donne e giovani

- campagne per la difesa dei diritti (dei lavoratori, dei carcerati, delle donne, dei bambini)

- promozione della cultura di pace

Al termine del forum, formatori toscani terranno una giornata di formazione per attivisti e funzionari degli enti locali iracheni su tematiche quali:

- sviluppo e gestione di un tessuto associativo di base

- inclusione giovanile

- collaborazione tra società civile e enti locali

- scambi di informazioni per una collaborazioni su libertà di organizzazione e di attività sindacale

- educazione ai diritti umani e alla pace

ATTIVITÀ 1b: Elaborazione di un documento strategico per l'intervento comune e il consolidamento dei partenariati. (Costo: 5000 EUR)

In base ai risultati del seminario, un gruppo congiunto di referenti toscani e iracheni stenderà un documento strategico che rispecchi la visione comune delle problematiche sulle quali si vuole intervenire, sulle modalità di lavoro congiunto, e sulla gestione del rischio dovuto all'instabilità del paese. Il documento verrà steso in lingua inglese e successivamente tradotto in Italiano, Arabo e Kurdo.

Tale documento verrà aggiornato dopo 6 mesi dall'avvio del progetto e utilizzato come strumento di monitoraggio dell'andamento progettuale. Dopo 12 mesi dall'avvio, a chiusura delle attività, si produrrà la versione finale del documento con una valutazione del percorso effettuato e scenari di collaborazione per i successivi due anni, da tradurre in tre lingue e stampare per la distribuzione a tutte le organizzazioni che hanno partecipato al processo.

I partner progettuali potranno interagire costantemente sui contenuti del documento e sull'andamento del partenariato, tramite la piattaforma di Social Networking ICSSI (Iraqi Civil Society Solidarity Initiative) gestita da Un ponte per..., al quale già sono registrate alcune decine di associazioni irachene e altri partner internazionali di LAONF.

ATTIVITÀ 1c: Visita di una delegazione di LAONF in Toscana: realizzazione a Pisa di un Forum per la Pace e i Diritti in Iraq con momenti di formazione, incontri pubblici a Pontedera e in Val di Cecina, e soggiorno studio al CISP di due ricercatori iracheni. (Costo: 25.900 EUR)

Entro i sei mesi dall'inizio del progetto, una delegazione di associazioni e sindacati iracheni verrà in Toscana per incontrare le nostre associazioni, università, scuole ed enti locali. Il principale evento pubblico si svolgerà presso il Teatro Era di Pontedera, altri verranno fissati in Val di Cecina con la possibilità di pianificare incontri con le scuole. Due ricercatori iracheni, un uomo e una donna, interessati ad avviare percorsi di Peace Sciences e a sostenere i percorsi di pace della società civile irachena, si fermeranno successivamente per un soggiorno  studio di un mese presso il CISP dell'Università di Pisa. Durante la settimana di presenza della delegazione irachena, verrà organizzato a Pisa un Forum per la Pace e i Diritti in Iraq, della durata di tre giorni, nel quale si consoliderà il partenariato progettuale e si svolgeranno laboratori di approfondimento sugli assi tematici già affrontati ad Erbil. Verranno invitati a partecipare, oltre ai partner progettuali, tutti i membri del Tavolo Mediterraneo e Medioriente, altre associazioni e enti locali toscani che possano entrare nel gruppo di progetto l'anno successivo, ed associazioni e enti locali italiani che siano interessati ad avviare percorsi di cooperazione decentrata con l'Iraq. Formatori delle organizzazioni partner del progetto (associazioni, sindacati, enti locali) terranno workshop sulle tematiche di loro competenza. Una sessione interna al forum verrà dedicata alle scuole superiori della Provincia di Pisa, per consentire agli studenti di interloquire direttamente con la delegazione irachena.

RISULTATO 2: Potenziate le sedi locali della rete LAONF nei 18 governatorati iracheni e consolidata la capacità di formazione e azione degli operatori locali nella trasformazione dei conflitti e difesa dei diritti, con particolare attenzione alla partecipazione di donne e giovani e al dialogo con le istituzioni.

ATTIVITÀ 2a: Sostegno alla produzione di materiale formativo per le sedi locali di LAONF. (Costo: 7.400 EUR)

Sostegno contenutistico ed economico a quattro operatori iracheni per la selezione, traduzione e produzione di materiale informativo e formativo su partecipazione, pace e diritti. Tale materiale verrà acquistato o riprodotto in 18 copie per le sedi locali di LAONF nei 18 governatorati. Si pensa all'acquisto e traduzione di DVD e libri (cartacei e in formato elettronico), alla produzione di un kit formativo sulla cultura di pace rivolto ai giovani (16-20 anni) e uno rivolto alle donne.

ATTIVITÀ 2b: Sostegno alla struttura della sede e ai percorsi formativi in alcuni governatorati da definire con i partner iracheni. (Costo: 17.000 EUR)

Attualmente i gruppi locali di LAONF si riuniscono nei locali delle associazioni membre, ma non hanno sale dedicate dove aprire vere e proprie sedi locali. Nella seconda semestralità progettuale, dopo aver valutato con i partner iracheni quali siano le città più atte all'apertura di sedi LAONF (per solidità del comitato locale, condizioni di sicurezza favorevoli, possibilità di avviare un rapporto con gli enti locali) si sosterrà l'apertura di semplici strutture in almeno 5 città irachene. Ogni sede avrà una Sala LAONF con angolo biblioteca e cineteca, un computer e un proiettore per DVD. Si sosterrà inoltre il lavoro dei formatori per due corsi di apertura della sede, uno rivolto a giovani e una a donne.

RISULTATO 3: Avviato percorso di programmazione partecipativa della Campagna Irachena per le Libertà Civili, introducendo percorsi di lobbying e dialogo con gli enti locali iracheni che prevedano il sostegno dei partner toscani al processo, nell'ottica di un coinvolgimento pluriennale.

ATTIVITÀ 3a: Programmazione partecipativa della Campagna Irachena per le Libertà Pubbliche e pubblicazione di materiale sulla stessa. (Costo: 9.500 EUR)

Durante il Forum per la Pace e i Diritti in Iraq, che si terrà a Pisa, inizierà la programmazione partecipativa della Campagna Irachena per le Libertà Pubbliche, che LAONF intende avviare nel 2010 in tutto il paese. Si valuterà congiuntamente quale possa essere il ruolo del partenariato internazionale nel sostenere gli attivisti iracheni, mantenere alta l'attenzione su di loro per proteggerne l'incolumità, e stimolare un'interazione positiva con le istituzioni locali irachene dove possibile. Si sosterrà il lavoro di un campaigner iracheno che abbia il compito specifico di promuovere la partecipazione degli internazionali alla campagna, e si stamperà materiale divulgativo in Arabo, Kurdo e Italiano da diffondere nei rispettivi territori.

- DESCRIZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE E DEI PARTNER DELL’INIZIATIVA

16. Soggetto attuatore

16.a. Dati identificativi

| Nome ufficiale dell’organizzazione | TAVOLA DELLA PACE E DELLA COOPERAZIONE |
| --- | --- |
| Natura dell’organizzazione (Ente Pubblico, ONG, ONLUS, Istituto d’Istruzione, Università) | ASSOCIAZIONE DI ENTI LOCALI E DI ASSOCIAZIONI: [Sono soci della Tavola della Pace e della Cooperazione i 15 Comuni dell’Unione Comuni della Valdera (PI) e alcune decine di soggetti di società civile: Associazioni di volontariato, Organizzazioni Sindacali, Terzo settore, Polisportive, Circoli Culturali, Associazioni di immigrati] |
| Numero di dipendenti/personale a contratto | La Tavola della Pace e della Cooperazione non ha, per statuto, personale dipendente. Per il funzionamento del suo esecutivo si avvale dell’opera di un volontario (che svolge il ruolo di Coordinatore, legale rappresentante) e da due persone messe a disposizione, di volta in volta, da Soci di società civile – ai quali la “Tavola” rimborsa il costo sostenuto a tale scopo. |
| Indirizzo | Sede operativa: Via Manzoni, 22 – 56025PONTEDERA |
| Sito web dell’organizzazione | http://pacecooperazione.it |
| Data di costituzione (solo per soggetti privati) | LA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE DI PONTEDERA N. 138 DEL 23.08.1999 FU L’ATTO ORIGINALE DELLA TAVOLA DELLA PACE E DELLA COOPERAZIONE, SUCCESSIVAMENTE TRASFORMATA NELL’ ATTUALE FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE DI COMUNI E DI ASSOCIAZIONI CON ATTO COSTITUTIVO DEL 4 LUGLIO 2007, REGISTRATO IN DATA 08/08/2007 |
| Codice Fiscale/Partita IVA | C.F.: 90041310500 |
| Coordinate bancarie (Banca – nr C/C – codice ABI – codice CAB) | ABI 06300, CAB 71130, C/C 200753 T, PRESSO LA C. R. SAN MINIATO AGENZIA N. 1 DI PONTEDERA IBAN: IT69 T063 0071 130C C102 0200 753 |
| Nome del Referente del Progetto | PIETRO PERTICI |
| Ruolo ricoperto all’interno dell’organizzazione | COORDINATORE, LEGALE RAPPRESENTANTE |
| Telefono/fax/e-mail del Referente del Progetto | TELEFONO E FAX 0587-215430 tavolapace_pevera@hotmail.com E-MAIL: tavolapace_pevera@hotmail.com |

16.b. Descrizione del Soggetto attuatore e della sua capacità di gestione del progetto

- 16.b.i Finalità e obiettivi dell’organizzazione – max. ½ pagina

(articolo 3 dello Statuto)

- Finalità e obiettivi:

- A) PROMOZIONE CULTURA DELLA PACE

- Le finalità consistono nel promuovere e sostenere attività e progetti che perseguano l'affermazione ed il radicamento sul territorio della Cultura della Pace attraverso un processo di educazione permanente che permetta a tutta la comunità locale di prendere coscienza e fare propri valori fondamentali, quali:
·    il rifiuto di ogni forma di violenza e di guerra come soluzione dei conflitti, 
·    l’affermazione e la difesa dei diritti umani, civili, politici, sociali, economici ed ambientali.
·    la solidarietà verso i più deboli e la cooperazione con i popoli succubi della divisione mondiale delle ricchezze e delle logiche di dominio delle potenze economiche e militari.
·    la valorizzazione delle diversità culturali
·    la tutela pubblica, la conservazione e la fruizione condivisa dei beni comuni
·    la tutela ambientale per la salvezza del Pianeta
·    l’affermazione della legalità ispirata a principi di giustizia

- In questo ambito la Tavola è impegnata a proseguire il percorso già avviato per:
-    approfondire il significato e l’efficacia della scelta della nonviolenza attiva, intesa come strada alternativa per il superamento dei conflitti ad ogni livello umano, sociale, politico nazionale e internazionale per la costruzione di un futuro di pace.
-    valorizzare la sensibilità giovanile per  lo sviluppo della cultura della Pace e la sostenibilità ambientale
-    promuovere la divulgazione della cultura inter e multietnica, per favorire l’integrazione
-    promuovere iniziative comuni (conferenze, seminari, tavole rotonde, convegni, mostre, ecc…) di informazione, sensibilizzazione e formazione sulle tematiche della giustizia, dei diritti e della pace, istituendo un ufficio operativo, che costituisca il punto di riferimento e di coordinamento tra le diverse realtà facenti parte della Tavola

- b) COOPERAZIONE:

- Le finalità consistono nel promuovere e partecipare a programmi di cooperazione che abbiano come fine ultimo quello di contribuire, nei limiti delle possibilità, ad aiutare i destinatari della cooperazione a contrastare le cause che stanno alla radice dei loro bisogni e ad avviare processi di riconciliazione, piuttosto che ad offrire gesti di mera assistenza, se questi rischiano di perpetuare lo stato di ingiustizia e la violenza che l’accompagna.

- 16.b.ii Settori e Paesi d’intervento – max. ½ pagina

La Tavola della Pace e della Cooperazione ha attuato o partecipato a progetti di cooperazione, rispettivamente, in Serbia meridionale e in Palestina. In particolare:

- ha elaborato con i partner locali e presieduto all’attuazione di progetti di cooperazione decentrata in centri della Serbia meridionale, in località risultate particolarmente colpite ed emarginate, all’indomani della guerra del Kosovo. I settori di intervento sono stati:

- il sostegno all’infanzia dei campi profughi (Selova), per combattere i fenomeni di disagio e di violenza

- il sostegno alle strutture della cultura (la Biblioteca comunale i Kursunlija) per combattere la disgregazione e l’abbandono scolastico da parte dei giovami

- ha partecipato, come partner, a diversi progetti a favore dell’infanzia in Palestina

La Tavola collabora con l'associazione irachena al-Mesalla dal gennaio 2005, data in cui alcuni attivisti iracheni hanno partecipato ad un seminario sulla nonviolenza attiva, organizzato dalla Tavola nel Forum Sociale Mondiale di Porto Alegre (Brasile), in collaborazione con il Centro Gandhi e Un ponte per. Nell'aprile 2009 la Tavola della Pace e della Cooperazione ha organizzato, assieme ai comitati toscani di Un ponte per, gli incontri pubblici e istituzionali di una delegazione di attivisti iracheni del movimento Laonf.

17. I partner dell’iniziativa

17.a. Percorso che ha portato all’identificazione del/i partner locale/i e degli altri partner dell’iniziativa – (da compilare a cura del capofila)

17.b. Descrizione dei partner (questa sezione deve essere compilata per ciascun partner)

|  | Partner 1 |
| --- | --- |
| Nome ufficiale dell’organizzazione |  |
| Natura dell’organizzazione (Ente Pubblico, ONG, ONLUS, Istituto d’Istruzione, Università) |  |
| Numero di dipendenti/personale a contratto |  |
| Indirizzo |  |
| Sito web dell’organizzazione |  |
| Nome del Referente |  |
| Ruolo ricoperto dal Referente all’interno dell’organizzazione |  |
| Tel/Fax/e-mail del Referente |  |
| Finalità ed obiettivi dell’organizzazione |  |
| Settori d’intervento |  |
| Paesi d’intervento |  |
| Partecipazione a reti di partenariato locali, nazionali, europee ed internazionali |  |
| Esperienze pregresse nel settore di intervento del progetto |  |
| Rapporti pregressi di collaborazione con il proponente e/o altri partner dell’iniziativa |  |
| Ruolo e coinvolgimento nell’ideazione del progetto |  |
| Ruolo e coinvolgimento nell’implementazione del progetto |  |

18. Descrizione e funzionamento del partenariato

18.a. Descrivere il ruolo ricoperto dai differenti partner nelle attività progettuali ed indicare le motivazioni per le quali tale ruolo è stato loro assegnato – max. 1 pagina

Quasi tutti i partner progettuali sceglieranno un proprio rappresentante che si recherà a Erbil per partecipare al Forum Iracheno della Nonviolenza (novembre 2009), e tutti collaboreranno nell'organizzazione del viaggio in Toscana di una delegazione di Laonf.

La Tavola della Pace e della Cooperazione è il soggetto toscano, radicato nel territorio, che segue da più lungo tempo le attività della società civile irachena, tramite la collaborazione con l'ONG Un ponte per... Coordinerà l'attuazione del progetto e convocherà le riunioni del gruppo di coordinamento, lavorando per ampliare il partenariato toscano. Curerà l'amministrazione e l'ufficio stampa del progetto, mettendo a disposizione gli spazi della propria sede e uno spazio per un grande evento pubblico a Pontedera, e cofinanzierà le attività progettuali con un contributo monetario. Offrirà servizi di formazione sull'educazione alla pace, vista l'ampia esperienza in tal senso dei suoi operatori con le scuole e la cittadinanza della Valdera (i Pontedera.

Un ponte per... offrirà alla Tavola della Pace e della Cooperazione i servizi di un proprio dipendente per curare la gestione del progetto, trasferendo nel coordinamento generale e nella relazione con i partner locali la conoscenza del contesto accumulata in 18 anni di lavoro in Iraq. Il Comitato di Pisa di Un ponte per... lavorerà quindi in stretto contatto con la Tavola della Pace e della Cooperazione al coordinamento e implementazione di tutte le attività progettuali. L'associazione metterà al servizio del progetto i propri siti di informazione sull'Iraq (www.osservatorioiraq.it) e di comunicazione interattiva in inglese e arabo con la società civile irachena (http://icssi08.ning.com)

ARCI Comitato Regionale Toscano offrirà servizi di consulenza e formazione nell'ambito di tutte le attività progettuali, sui temi nei quali si è caratterizzata la sua azione in Italia, ma anche in paesi del Medioriente come Palestina e Libano: inclusione giovanile, difesa dell'associazionismo e libertà di associazione, promozione di aggregazioni associative sulla pace, sviluppo e gestione di un tessuto associativo di base, relazione collaborativa tra società civile e enti locali. Accompagnerà la delegazione irachena in Toscana a visitare alcuni dei propri circoli.

Progetto Sviluppo CGIL Toscana  offrirà servizi di formazione sulle libertà sindacali e il diritto di sciopero, e attiverà relazioni continuative con almeno un sindacato iracheno per la difesa delle libertà sindacali. Accompagnerà la delegazione irachena in Toscana a visitare le sedi sindacali toscane e impianti produttivi del settore energetico, grazie alla partecipazione della FILCEM.

Istituzione Centro Nord Sud offrirà servizi di formazione sulla collaborazione tra enti locali e associazionismo nella cooperazione decentrata e nella sensibilizzazione della popolazione sui temi della pace e dello sviluppo.

Tavolo per la Pace della Val di Cecina accoglierà la delegazione irachena nei propri comuni e organizzerà momenti di approfondimento con le scuole superiori sul contesto iracheno.

Tavolo della Cooperazione Decentrata della Val di Cecina offrirà servizi di consulenza a formazione  sulla collaborazione tra enti locali e associazionismo nella cooperazione decentrata, e lavorerà per ampliare la rete di partenariato toscano con l'Iraq nella Val di Cecina.

Comune di Pisa ospiterà il Forum per la Pace e i Diritti presso strutture convenzionate a Pisa, lavorando per un maggiore coinvolgimento dei comuni toscani nel partenariato con l'Iraq, e valutando la possibilità di avviare dei gemellaggi tra città irachene e toscane. Organizzerà momenti di approfondimento con le scuole superiori sul contesto iracheno, e metterà al servizio del progetto il proprio ufficio stampa e tipografia. Offrirà ospitalità presso le sue strutture ai due ricercatori iracheni per il soggiorno studio di un mese a Pisa.

Unione dei Comuni della Valdera fornirà il sostegno amministrativo per la creazione di una rete di collegamento tra le diverse realtà pubbliche e civili dell'Iraq. Tale è il ruolo (messa in rete, coordinamento e funzionamento partecipato) che l'Unione svolge  con i quindici comuni della Valdera: Bientina, Buti, Calcinaia , Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Crespina, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte, Terricciola, i quali, a loro volta, sostengono finanziariamente e strutturalmente la Tavola della Pace e della Cooperazione, soggetto attuatore del presente progetto. Gli stessi Comuni saranno impegnati nella diffusione delle informazioni e degli scambi culturali fra la realtà irachena e le scuole e le comunità dei territori da loro amministrati. Attraverso l’Unione i Comuni della Valdera saranno impegnati nella verifica delle condizioni per la realizzazione di gemellaggi con Enti Locali iracheni.

Centro Interdipartimentale di Scienze per la Pace (Università Di Pisa) offrirà servizi di consulenza e formazione su Peacebuilding e costruzione di percorsi di ricerca sulla trasformazione nonviolenta dei conflitti, in ambito accademico e associativo. Ospiterà presso i propri uffici due ricercatori iracheni nel soggiorno di studio di un mese a Pisa, e organizzerà il loro programma formativo presso le strutture universitarie toscane del CIRPAC.

Centro Gandhi Edizioni offrirà servizi di consulenza e formazione su teoria e pratiche del metodo nonviolento, pubblicherà nella collana Quaderni Satyagraha articoli di riflessione e approfondimento sulle attività di Laonf e sul presente progetto, e estratti della versione finale del documento strategico di cooperazione.

18.b. Descrivere il sistema di funzionamento e coordinamento del partenariato

Soggetto/Organo responsabile del coordinamento delle attività Gruppo di progetto Laonf interno al Tavolo Mediterraneo e Medioriente della CDT, con il coordinamento della Tavola della Pace e della Cooperazione, e la partecipazione di un rappresentante iracheno del partner locale (al-Mesalla) attualmente residente in Toscana.

Metodologia di lavoro Il gruppo di coordinamento si terrà in contatto tramite una mailinglist nella quale circoleranno i report mensili sull'andamento delle attività progettuali, riferirà al Tavolo Mediterraneo e Medioriente della CDT, e si riunirà orientativamente sei volte per verificare la logica dell'intervento, anche in relazione alla mutevole situazione politica in Iraq. Ogni riunione, convocata dalla Tavola della Pace e della Cooperazione, inizierà con una breve relazione a cura di Un ponte per... sulla situazione del paese. Il gruppo eleggerà un comitato responsabile della redazione del documento strategico per la collaborazione tra partner toscani e iracheni, che circolerà nelle sue versioni parziali a partire dalla terza mensilità del progetto. Tale documento verrà utilizzato come supporto all'individuazione delle provincie con le quali è possibile avviare una collaborazione più stretta, e per prendere decisioni meditate e consensuali con il partner locale, dando risalto alle attività di interscambio e formazione. Il gruppo si farà infine promotore di iniziative di informazione più ampie sull'Iraq nel territorio toscano, in aggiunta alle attività progettuali.

Previsione di incontri periodici tra i partner in Italia e nel Paese d’intervento Il primo semestre di attività è dedicato alla conoscenza diretta tra partner toscani e iracheni: si apre con una delegazione toscana a Erbil, e si chiude con una delegazione irachena in Toscana. Altri incontri si verificheranno in occasione di altri viaggi dei partner iracheni all'estero (ad es. Forum Sociali) e almeno un referente toscano viaggerà a Erbil in chiusura di progetto per una missione di valutazione finale e pianificazione delle prossime progettualità.

Meccanismi e metodi di diffusione delle informazioni tra i partner Si prevede l'apertura di una mailinglist di coordinamento tra partner progettuali, e la condivisione di report mensili in lingua inglese, di modo da coinvolgere in modo paritario il partner iracheno. Il documento strategico sulla cooperazione verrà inoltre tradotto in Arabo e Curdo per poter essere condiviso con tutti i membri della rete irachena. Tutti i documenti progettuali verranno caricati sulla piattaforma di social networking della Iraqi Civil Society Solidarity Initiative, alla quale verranno iscritti partner progettuali e le organizzazioni irachene partecipanti alle attività, che può essere utilizzata su iniziativa di ogni membro come spazio di dibattito (forum di discussione) su temi di comune interesse.

Grado di continuità con partenariati già avviati nell’area di intervento Il partenariato tra Un ponte per... e al-Mesalla è attivo dalla nascita dell'associazione irachena nel 2004, e ha prodotto sinora una serie di incontri e conferenze organizzate con i partner toscani del presente progetto. Il partenariato formale tra Toscana e Iraq per l'implementazione di un progetto si apre quest’anno, con la prospettiva di rafforzarsi e crescere nelle annualità successive.

Accordi su gestione e proprietà di beni acquisiti La gestione e proprietà dei beni acquisiti in territorio iracheno, per l'apertura delle sedi locali di Laonf, risulterà immediatamente di competenza dell'associazione al-Mesalla, che potrà incoraggiare tra i membri dei comitati locali di Laonf la registrazione formale di enti capaci di assumere la proprietà dei beni e la gestione degli spazi. Quanto sopra verrà formalizzato nel MoU con il partner locale.