| TITOLO DEL PROGETTO: | - SAHARAWI AMBIENTE: Raccolta e smaltimento rifiuti – Wilaya di Auserd |
| --- | --- |

| AREA DI INTERVENTO: | Algeria – Campi di rifugiati Saharawi |
| --- | --- |

#### 1. SOGGETTO PROPONENTE:

| Denominazione | Gruppo di coordinamento regionale toscano saharawi c/o Comune di Pontedera |
| --- | --- |
| Natura giuridica | Ente Pubblico |
| Indirizzo sede legale | C.so Matteotti, 54 |
| Telefono, fax, e-mail | - Tel. 058759331 - Fax 0587215430 - E_mail: cre.in@virgilio.it |
| Sito Web dell’organizzazione | www.saharawi.it |
| Codice fiscale/partita IVA | 01286950504 |
| Numero di anni di attività nell’area paese | Dieci anni |
| Numero di anni di attività nel settore prescelto | Oltre 10 anni |
| Referente progetto | Dott.ssa Daniela Pampaloni – Assessore |
| Telefono,fax, e-mail | - Tel. 058759331 - Fax 0587215430 - E_mail: cre.in@virgilio.it |

Principali attività del soggetto proponente in relazione al progetto e all’area di intervento

Coordinamento progetto di Cooperazione finalizzato a migliorare le condizioni ambientali e favorire una crescita civica e culturale delle popolazioni profughe negli accampamenti presso Tindouf Algeria.

2. CO-PROPONENTI

| Denominazione | Geofor |
| --- | --- |
| Natura giuridica | Azienda |
| Indirizzo sede legale e/ o operativa |  |
| Telefono, fax, e-mail |  |
| Sito Web dell’organizzazione |  |
| Codice fiscale/partita IVA |  |
| Referente progetto |  |

INSERIRE SCHEDE PARTENARIATO

##### 3. PARTNERS LOCALI

| Denominazione | Governatorato della Wilaya di Auserd |
| --- | --- |
| Indirizzo | Campi dei rifugiati Saharawi, Algeria |
| Telefono, fax, e-mail |  |
| Sito Web dell’organizzazione | Non c’è un sito della Wilaya Ministero ma le informazioni generali possono essere lette su www.arso.org |
| Competenza istituzionale in relazione al settore prescelto | LA Wilaya di Auserd gestisce tutti gli aspetti relativi alla vita e organizzazione della Provincia, sia da un punto di vista politico che amministrativo oltre ai progetti di aiuto e la logistica. Ogni settore d’intervento che non sia esclusivamente di competenza della Wilaya è coordinato con i ministeri di riferimento. |
| Rapporti pregressi con il proponente | Gemellaggio fra Regione Toscana e Wilaya di Auserd. Coordinamento di progetti per sostegno politico e cooperazione allo sviluppo. |
| Referente | Halien – Governatore di Auserd |

INSERIRE SCHEDE PARTENARIATO

#### 5. IL PROGETTO

#### Titolo

SAHARAWI AMBIENTE: Raccolta e smaltimento rifiuti Wilaya di Auserd

Paese/Località d’intervento

Algeria, Regione di Tindouf, Campi di rifugiati saharawi – Wilaya di Auserd

Durata del progetto

Il progetto prevede una durata di 24 mesi a partire dalla data di inizio per essere messo a regime

Data di avvio prevista

La data di avvio è prevista per …..

Sintesi del progetto

Il progetto proposto ha lo scopo di raggiungere i seguenti obiettivi specifici attraverso specifiche attività da realizzare in loco e in Italia: - Avviare un processo di raccolta continua dei rifiuti solidi urbani nella Wilaya - Approntamento di un sito per la messa a dimora dei rifiuti - Attrezzamento per la raccolta e lo smaltimento di equipe appositamente formate e istruite - Contribuire alla diffusione di una coscienza sulla protezione e igiene ambientale - Sostenere le necessità logistiche e di consumo - Divulgare le finalità del progetto e sensibilizzazione sulla causa del Saharawi con particolare riferimento ai temi della protezione ambientale e della gestione dei rifiuti. Le attività previste per raggiungere questi obiettivi mirano da una parte a sostenere le azioni di gestione da parte della Wilaya e dall’altra a completare gli interventi di sensibilizzazione della popolazione. Le azioni di informazione svolte in Italia avranno una vasta diffusione attraverso le attività di sensibilizzazione locali.

Analisi di contesto dell’area in cui si intende intervenire in termini di problemi/bisogni/interessi/opportunità

La presente proposta intende contribuire al miglioramento di due ambiti critici per la popolazione rispetto alle tematiche di protezione ambientale: - la necessità di una gestione sistematica e organizzata dei rifiuti, - la sensibilizzazione e partecipazione individuale e comunitaria alla gestione dei rifiuti e, in generale, alla tutela dell’ambiente. Tra gli obiettivi generali che hanno mosso gli interventi della rete in questi anni, uno dei punti iniziali è stata la sensibilizzazione delle Istituzioni e la definizione di normative valide e applicabili in tutte le Wilayas. Particolari risorse, soprattutto in termini di formazione, coordinamento e collaborazione tra esperti italiani e referenti locali, sono state richieste per il miglioramento della definizione della catena organizzativa di raccolta e allontanamento all’interno delle Daira (comuni) e dei Barrios (quartieri). Nelle condizioni di estrema precarietà in cui vivono i rifugiati, un elemento di criticità è rappresentato dalla mancanza di strumenti, a partire da automezzi preposti esclusivamente per la raccolta dei rifiuti, dagli attrezzi per raccoglierli e radunarli. Un altro aspetto molto importante e al tempo stesso di notevole criticità è rappresentato dalla corretta manutenzione del camion, dal corretto uso e funzionamento quotidiano al reperimento e ricambio di pezzi. Il progetto,inoltre, intende contribuire con attività realizzate in Italia per informare e sensibilizzare l’opinione pubblica su temi quali: una cultura della pace, della solidarietà e dell’affermazione di diritti internazionali. Le iniziative previste nel progetto avranno anche la funzione di informare e divulgare le tematiche di base del progetto stesso.

Identificazione e quantificazione dei beneficiari diretti/indiretti

Per quanto riguarda i beneficiari diretti delle azioni previste per il sostegno della gestione dei rifiuti, i beneficiari diretti sono rappresentati dall’intera popolazione rifugiata della Wilaya di Auserd (circa 45.000 abitanti), mentre i beneficiari delle azioni specifiche di sensibilizzazione saranno gli studenti delle scuole della wilaya (circa 6.000 persone). I beneficiari indiretti raggiungeranno, come dimostrato dai precedenti interventi, la popolazione delle altre Wilayas. Le attività di sensibilizzazione e informazione si svolgeranno in Italia ma avranno una ripercussione molto vasta. Infatti, si prevede che partecipino agli incontri pubblici almeno cento persone.

Indicazione degli obiettivi del progetto

Obiettivo generale: Contribuire al miglioramento delle condizioni ambientali nel campo dei rifugiati Saharawi in Algeria, eliminando le discariche abusive, gli incendi di plastiche, ecc.

Obiettivi specifici: Gli obiettivi specifici della presente proposta sono: - Avviare un processo di raccolta continua dei rifiuti solidi urbani nella Wilaya - Approntamento di un sito per la messa a dimora dei rifiuti - Attrezzamento per la raccolta e lo smaltimento di equipe appositamente formate e istruite - Contribuire alla diffusione di una coscienza sulla protezione e igiene ambientale - Sostenere le necessità logistiche e di consumo - Divulgare le finalità del progetto e sensibilizzazione sulla causa del Saharawi con particolare riferimento ai temi della protezione ambientale e della gestione dei rifiuti.

Descrizione delle attività del progetto previste in relazione agli obiettivi

Attività 1: Titolo: - Avviare un processo di raccolta continua dei rifiuti solidi urbani nella Wilaya (relativa all’obiettivo a) Breve sintesi: le attività previste riguardano due aspetti: - Predisporre un piano di raccolta definita organizzativamente e gli incentivi per il personale locale a livello di Wilaya. - la fornitura di mezzi e attrezzi che consentano la raccolta ed il trasporto. Ruolo di ciascun partner: Attività 1: La Wilaya di Auserd garantirà la corretta esecuzione delle attività previste sul campo e previamente concordate con i partner italiani, soprattutto con l’esperto. L’Associazione : realizzerà un monitoraggio nell’ambito di un’unica missione Durata: Le azioni previste si svolgeranno lungo l’intera durata del progetto Costo stimato: si prevedono 42.000 euro , oltre le spese di coordinamento e consulenza del progetto condivise con le altre attività

Attività 2: - Titolo: Approntamento di un sito per la messa a dimora dei rifiuti (relativi all’obiettivo b) Breve sintesi: sulla base di indicazioni che saranno fornite dal Governatorato sarà individuato un sito ove porre a dimora gli RSU provenienti dalla wilaya di Auserd, il sito dovrà essere predisposto e dotato di un cingolato pesante per movimento terra e riduzione volume mediante compressione dei rifiuti, da verificare la necessità di impermeabilizzazione. Ruolo di ciascun partner: La Wilaya di Auserd garantirà la corretta esecuzione delle attività previste sul campo e previamente concordate con i partner italiani, soprattutto con l’esperto. L’Associazione : realizzerà un monitoraggio nell’ambito di tre missioni Durata: Le attività saranno realizzate lungo tutta la durata mesi del progetto Costo stimato: si prevedono euro 25.000 oltre ai costi di coordinamento e consulenza condivisi con le altre attività

Attività 3: - Titolo: Attrezzamento per la raccolta e lo smaltimento di equipe appositamente formate e istruite (relativi all’obiettivo c) Breve sintesi: le azioni consisteranno nel fornire un contributo in termini di scope, cassette, sacchini, guanti, tute e aggiornamento delle competenze relative alla suddivisione e manipolazione del rifiuto. Ruolo di ciascun partner: La Wilaya di Auserd garantirà la corretta esecuzione delle attività previste sul campo e previamente concordate con i partner italiani, soprattutto con l’esperto. L’Associazione : realizzerà un monitoraggio nell’ambito di un’unica missione Durata: Le attività saranno realizzate nell’arco della durata del progetto Costo stimato: si prevede un costo di 6.000 euro oltre costi di coordinamento, consulenza e docenze.

Attività 4: - Titolo: Contribuire alla diffusione di una coscienza sulla protezione e igiene ambientale (relativi all’obiettivo d) Breve sintesi: Le attività di informazione e sensibilizzazione in contesto consisteranno nella realizzazione di iniziative rivolte alle scuole primaria (simile alle scuole elementari e medie inferiori) oltre alla pubblicazione di un depliant da diffondere nelle scuole e nelle daire. Ruolo di ciascun partner: La Wilaya di Auserd garantirà la corretta esecuzione delle attività previste sul campo e previamente concordate con i partner italiani, soprattutto con l’esperto. L’Associazione : realizzerà un monitoraggio nell’ambito di una unica missione Durata: Le attività saranno realizzate nella seconda annualità del progetto Costo stimato: si prevedono 7.000 euro oltre le spese di coordinamento condivise con le altre attività

- Titolo: Attività 5: Sostenere le necessità logistiche e di consumo (relativi all’obiettivo e) Breve sintesi: Le attività di raccolta potranno funzionare con continuità se sarà possibile garantire un minimo livello di contributo finalizzato ai beni di consumo (guanti, divise, carburanti, pezzi di ricambio, ecc) e un piccolo compenso al personale impiegato. Ruolo di ciascun partner: La Wilaya di Auserd garantirà la corretta esecuzione delle attività previste sul campo e previamente concordate con i partner italiani, soprattutto con l’esperto. L’Associazione : realizzerà un monitoraggio nell’ambito di missioni semestrali Durata: Le attività saranno sviluppate per l’intero periodo del progetto Costo stimato: si prevedono 12.000 euro oltre le spese di coordinamento condivise con le altre attività

Attività 6:

Titolo:    Divulgare le finalità del progetto e sensibilizzazione sulla causa del Saharawi con particolare riferimento ai temi della protezione ambientale e della gestione dei rifiuti.

Breve sintesi: Ogni sei mesi sarà realizzata una iniziativa in Toscana, in aree diverse, con la finalità di dare conoscenza dei risultati raggiunti.

Ruolo di ciascun partner:

La Wilaya di Auserd garantirà la corretta esecuzione delle attività previste sul campo e previamente concordate con i partner italiani.

L’Associazione                             : realizzerà un monitoraggio nell’ambito di un’unica missione

Durata:

Le attività saranno realizzate nell’arco della durata del progetto con cadenza semestrale

Costo stimato:  si prevede un costo di 6.000 euro

Indicare i principali strumenti di monitoraggio

- riscontro diretto attraverso l’osservazione (durante le missioni)

- riscontro diretto attraverso incontri sia con i referenti che con  i beneficiari

- relazioni di missione

- corrispondenza tra I partner al di fuori delle missioni di monitoraggio

- verifiche incrociate attraverso la presenza di altri attori sul territorio

- rapporti di attività realizzati dai partners locali

- ricevute/ giustificativi

Principali risultati attesi previsti dal progetto

In rapporto alle priorità politiche delle Istituzioni Locali I risultati attesi in questo senso sono orientati verso: - trovare una collocazione definita per la gestione dei rifiuti, risolvendo il problema delle discariche abusive, oltre che una cultura di rispetto dell’ambiente; - maggior rigore nell’attribuzione di competenze e dotazioni di relativi strumenti tecnici - considerare il sostegno alla gestione dei rifiuti come uno dei principali ed emergenti oggetti di aiuto esterno su cui richiedere puntuali azioni - consolidamento e rafforzamento delle Istituzioni Locali (centrali e periferiche) come partner validi di progetti di cooperazione - riconoscimento del ruolo delle donne e delle giovani generazioni nelle attività di interesse ambientale, sociale e familiare In rapporto alla situazione dei beneficiari diretti/indiretti - una maggior consapevolezza dell’importanza e emergenza della gestione dei rifiuti - piena consapevolezza dello stretto legame esistente tra presenza di rifiuti e salute pubblica - necessità ed emergenza di allontanare regolarmente sia rifiuti che carcasse di animali - utilizzazione della scuola come cassa di risonanza per contenuti d’importanza sociale - riconoscimento del ruolo delle donne nelle attività di base di interesse sociale e familiare In rapporto al rafforzamento della capacità dei partner locali - una maggiore consapevolezza istituzionali dell’importanze e emergenza della gestione dei rifiuti - maggior rigore nell’attribuzione di competenze e dotazioni di relativi strumenti tecnici - consolidamento e rafforzamento delle Istituzioni Locali (centrali e periferiche) come partner validi di progetti di cooperazione

Come si intende rispettare la parità di genere e la promozione della condizione femminile

Il ruolo delle donne è presente capillarmente in tutta l’organizzazione della Wilaya. In particolare il progetto intende rafforzare tale ruolo concordando con ONMS (Organizzazione Donne Saharawi) concordando con loro l’organizzazione dell’attività. Infatti, l livello di ruoli di responsabilità per la catena della raccolta e per la sensibilizzazione (sia nella Daira che nelle scuole) è affidata a donne. Un ulteriore passo in avanti sarà quello di individuare le figure di primo piano nello svolgimento del progetto per segnalarle come referenti di eccellenza su cui poter contare per incarichi sempre più gratificanti.

Indicazione di eventuali rischi che possono compromettere la realizzazione del progetto

La situazione di rifugio in cui si trova a popolazione stanziata in Algeria è di per se precaria, anche se vive uno status di emergenza molto peculiare. La sicurezza nei campi è costantemente tenuta sotto controllo dalle autorità competenti sia saharawi che algerine, nonché dall’UNCHR. La precarietà del lavoro volontario e la possibilità che le persone incaricate dei ruoli chiave si assentino o cambino abitazione (o Daira o Wilaya) sono un elemento di debolezza. Tuttavia, le attività previste si basano su un’esperienza di lavoro pluriennale con una controparte tale da poter garantire una valida continuità di presenza e interesse dei beneficiari.

Descrivere brevemente la ricaduta ed il coinvolgimento della comunità regionale della Regione Toscana  attesi nel progetto

La situazione del Sahara Occidentale e l’esistenza della popolazione in esilio nel deserto è spesso oggetto di attività di sensibilizzazione sul territorio di questa Regione, grazie alla presenza e all’operosità di molte Associazioni locali e delle attività sostenute dalle Istituzioni. La crescente sensibilizzazione sul tema dei rifiuti dovuto ad un impegno continuativo da parte della rete toscana ha aperto l’interesse su questo settore non solo, come detto in precedenza, delle Istituzioni saharawi ma anche di Enti Locali e donatori.

Indicazioni sulla sostenibilità finanziaria e tecnica

Le attività previste dal progetto sono state formulate congiuntamente e intendono rafforzare l’organizzazione e le risorse gia predisposta dalla Wilaya di Auserd. La richiesta di intervento arriva dalle Istituzioni locali che si rendono garanti per il personale impiegato e l’utilizzo dei beni.

Come si intende creare/ampliare il partenariato a livello regionale/locale e con i territori partner

Sul territorio toscano si sono intraprese positive relazioni con vari Enti al fine di definire un programma unitario di rafforzamento delle capacità di gestione dei rifiuti nei campi saharawi In questo senso anche sul territorio saharawi si amplieranno le relazioni istituzionali ottenendo più relazioni .

Indicazioni sulla capacità di diffusione dei risultati e sulla riproducibilità del progetto

I risultati ottenuti da questo come dai progetti precedenti sono stati diffusi e continueranno ad esserlo attraverso il Gruppo di Coordinamento Regionale e la partecipazione a riunioni ed eventi pubblici. I risultati sono stati divulgati anche in loco. E’ già presente un progetto “gemello” effettuato dalla Regione Emilia Romagna nella Wilaya di Smara. Si stanno sin da ora pianificando azioni analoghe in diversi luoghi dei campi sostenute da Enti stranieri, sia presenti nel territorio regionale che in territorio europeo, in Spagna con I contributi della Comunità Cantabrica attraverso l’ong MPDL.

Aspetti innovativi e di eccellenza

Il progetto è in continuità con azioni precedentemente realizzate ed intende completare il piano d’intervento definito in occasione delle inondazioni del febbraio 2006. Oltre alle attività in sostegno alle capacità già in essere nei campi una nota di innovazione è stata senz’altro riscontrata nelle attività di sensibilizzazione sia nelle scuole ma soprattutto nelle Dairas attraverso riunioni molto partecipate con le donne.

Indicare la presenza di eventuali elementi di dialogo e di azioni di supporto al superamento di situazioni di grave tensione politico-sociale e/o di eventuali conflitti armati

Gli aspetti di sensibilizzazione sul territorio sono veicoli principali per diffondere un metodo di sviluppo basato sul confronto e la partecipazione.