REGIONE TOSCANA

Direzione Generale della Presidenza - Servizio Attività Internazionali

# Legge Regionale 23 Marzo 1999 n. 17

# “Interventi per la promozione dell’attività di cooperazione e partenariato internazionale, a livello regionale e locale”

# FORMULARIO

# PER LA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO QUADRO - ANNO 2004

(La compilazione del formulario è obbligatoria in ogni sua parte)

### PARTE I. SOGGETTI COINVOLTI NEL PROGETTO QUADRO

### RIFERIMENTI DEL SOGGETTO CAPOFILA DEL PROGETTO QUADRO

## 1. Denominazione:

Istituzione Centro Nord Sud

#### 2. Via e numero civico:

##### Via Gioberti n.39

| 3. Città: |  |  |  |  | 4. CAP: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pisa                                                                              56124

5. Provincia:

##### Pisa

| 6. Telefono: |  | Fax: |
| --- | --- | --- |
| 050 540668 |  | 050 3137250 |

7. e-mail:

nordsud@sirius.pisa.it

## 8. Data di costituzione (solo per soggetti privati - v. Piano punto 3.2 lett. H):

-

## 9. Codice Fiscale/Partita IVA:

##### C.F.80000410508

## 10. Coordinate bancarie (Banca – nr C/C – codice ABI – codice CAB):

##### Banca Toscana, Pisa, filiale di Cisanello.    CAB 03400  ABI 14010  c/c 91738

Referente:

11. Cognome e Nome:

Alberto Barsacchi

| 12. Telefono: |  | Fax: |
| --- | --- | --- |
| 050540668 |  | 0503137250 |

13. e-mail:

nordsud@sirius.pisa.it

- STRUTTURA DEL PARTENARIATO

14. Partners Toscani Titolari di Azione

| # Nome Partner | Indirizzo | Telefono | e-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| COSPE di Firenze | Via Slataper n.10 50134 FIRENZE | 055.47 35 56 | cospe@cospe-fi.it |
| Comitato di Cooperazione Val di Cecina | Piazza Libertà, 14 57023 Cecina | 0586.632288 | cedec@sysnet.it |
| Istituzione Centro Nord Sud | Via Gioberti,39 56124 Pisa | 050.540668 | Nordsud@sirius.pisa.it |
| Provincia di Lucca | Palazzo Ducale Piazza Napoleone, 32 55100 Lucca | 0583417204 | presidenza@provincia.lucca.it |

15. Partners locali

| # Nome Partner | Indirizzo | Telefono | e-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| Ministero della Cooperazione della Repubblica Araba Democratica Saharawi | Rabouni -Repubblica Araba Democratica Saharawi | 0021 –34 9923514 | mincoop2003@yahoo.es |

## 16. Altri Partners Toscani

| # Nome Partner | Indirizzo | Telefono | e-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| Provincia di Livorno | Piazza del Municipio,4 57125 Livorno | 0586/257203 | g.stagi@provincia.livorno.it |
| Provincia di Siena | Piazza duomo n. 9 –53100 Siena | 05772411 | Guidieri@provincia.siena.it |
| Comune di Pontedera | Corso Matteotti, n°1 Pontedera | 0587/299111 | Info@comune.pontedera.pi.it |
| Comune di Follonica | Largo Felice Cavallotti 58022 Follonica (GR) | 0566/59225 | Sindaco@comune.follonica.gr.it |
| Istituto Statale ‘Eugenio Montale’ (PI) | Via puccini. 8 Pontedera 56025 | 0587/54165 | imontale@tin.it |
| Associazione Di Solidarietà Con il Popolo Saharawi Di S.Miniato | Piazzale Ludovico Cardi, n°4 56028 Cigoli (PI) | 0347/7952410 | profetivanna@libero.it |
| Associazione TerraVivA Prato | Via del Casone 9, Prato 59100 | 339/1100986 | Adabizzi@masternet.it |
| Associazione Livornese di Solidarietà con il Popolo Saharawi | Via di Montenero, 176 Livorno | 0586/579202 | Saharawi@interfree.it |
| Comitato di gemellaggio del Comune di Rosignano Marittimo | Via Aurelia,449 C/o Palazzo Galleria | 0586/764189 | Cogemel@sysnet.it |
| Comune di Ponte Buggianese | Piazza del Santuario, 1 Ponte Buggianese | 0572/93211 | Sindaco@comune.ponte-buggianese.pt.it |
| Museo del Tessuto (Prato) | Via S. Chiara,24-59100 Prato | 0574/611503 | museodeltessuto@po-net.prato.it |
| Comune di Stazzema |  |  |  |
| ALERR |  |  |  |
| Associazione Kalama – Lucca |  |  |  |
| Associazione Versiliese di solidarietà al Popolo Saharawi – FRIG. |  |  |  |
| Associazione Khaima – Castelnuovo Garfagnana |  |  |  |

## 17. Partners Nazionali/Internazionali

| # Nome Partner | Indirizzo | Telefono | e-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| Federazione Nazionale AIC (Associazione Italiana Celiachia) | Via Picotti, 22-56100 Pisa | 050 / 580939 | segreteria@celiachia.it |
| CISP DI ROMA | Via Germanico, 198-00192 Roma | +39/063215498 | Cisp@cisp-ngo.org |

PARTE II. CONTENUTI DEL PROGETTO QUADRO

- INFORMAZIONI GENERALI

18. Sintesi del Progetto Quadro

Il Progetto quadro “Sostegno a favore del popolo saharawi” si propone come obiettivo generale di migliorare le condizioni di vita della popolazione saharawi (beneficiari) ospite dei Campi Profughi della Repubblica Democratica Araba Saharawi.

Nello specifico, tale sostegno si concretizza attraverso la realizzazione in maniera integrata di quattro articolate complementari e coerenti azioni specifiche.

La strategia di azione prevede un programma articolato di interventi, accomunati da un’integrazione funzionale rispetto al territorio comune, i Campi profughi RASD, operando una strategia di sviluppo locale basata sull’interazione di più settori di intervento. La scelta di convogliare sinergie comuni e sforzi progettuali in un’unica logica di “azione quadro”, è nata all’interno dello stesso Tavolo regionale saharawi, dopo un’accurata analisi del contesto locale e dell’individuazione dei principali problemi sul quale si deve intervenire a sostegno del popolo Saharawi, mirando a realizzare un reale parternariato territoriale sia in Toscana che nell’area beneficiaria.

Obiettivi specifici del progetto quadro sono:

- migliorare le condizioni di vita dei ragazzi saharawi  affetti da  celiachia (Azione I)

- rafforzare il sistema formativo della Scuola “12 Ottobre” attraverso la fornitura di materiale didattico per gli e lo scambio interprofessionale fra insegnanti (Azione II)

- Rafforzamento dell’identità Saharawi attraverso il recupero e miglioramento tecnico della tradizione tessile saharawi (Azione III)

- Sviluppare ed implementare sistemi di produzione ed erogazione di energia elettrica per le strutture ospitanti i profughi saharawi (Azione IV)

La metodologia di intervento del presente progetto quadro poggia dunque su quattro pilastri base dello sviluppo locale a sostentamento del popolo saharawi profugo: salute, istruzione, identità socio-culturale attraverso il sostegno all’artigianato, sviluppo economico.

19. Titolo

Sostegno a favore del Popolo Saharawi.

20. Localizzazione

Repubblica Democratica Araba Saharawi. RASD Campo profughi di Tindouf  Sud-Ovest   Algerino.

- CONTESTO

21. Analisi SWOT applicata al contesto di attuazione del progetto quadro

Analisi interna:

| Punti di Forza | Punti di debolezza |
| --- | --- |
| - Radicamento di una forte identità culturale e sociale del Popolo saharawi tra i vari campi profughi RASD. - Coordinamento integrato della programmazione economica, sociale attraverso un unico cardine progettuale rappresentato dal Ministero della cooperazione saharawi. - E' in vigore un meccanismo di consultazione tra le varie istanze istituzionali, a riprova del carattere democratico ed egualitario della società saharawi. - Forte partecipazione popolare e dell’iniziativa dal basso che si esprimono negli organismi di base radicati sul territorio. - Facilità di interazione tra i vari soggetti di cooperazione decentrata toscana e le istituzioni beneficiarie, grazie allo storico percorso di cooperazione attuato ed in fase di attuazione che lega la Toscana al Popolo saharawi da molti anni. - La donna saharawi è impegnata in tutti i campi dell’attività produttiva e della vita civile e riceve anche un'istruzione. Questo dato conferma anche la relativa indipendenza dai codici islamici dei saharawi. - Infrastrutture scolastiche esistenti, finanziate grazie al contributo della cooperazione decentrata europea che rappresentano solide basi per la formazione scolastica saharawi. - Il Sistema scolastico è ben definito e funzionale. L'insegnamento è svolto su tre diversi livelli: l'insegnamento prescolare (scuole materne o coraniche) dove si insegna l'alfabeto e le prima nozioni di Corano; l'insegnamento primario, nelle scuole elementari presenti quasi in ogni daira; l'insegnamento secondario (corrispondente alla nostra scuola media). - La presenza di una équipe saharawi impegnata, dinamica e preparata ed un laboratorio di analisi diagnostica efficiente ad Asmara. - Il riconoscimento da parte delle autorità saharawi della dimensione sociale della malattia celiachia per la loro popolazione. - La presa di coscienza delle mamme che la dieta senza glutine è indispensabile per la salute dei loro figli, attraverso azioni di sensibilizzazione effettuate con le famiglie di profughi da parte del Ministero della Salute RASD. - Esistenza sul territorio di una cooperativa nazionale a sostegno dell’artigianato locale, la cui presidenza è affidata alla moglie del Presidente RASD. - Dislocazione di laboratori tessili già funzionanti nella Scuola “27 febbraio” a Tindouf. - Forte interesse e sollecitudine da parte della popolazione femminile locale per l’implementazione di attività formative per il miglioramento delle attività di taglio e cucito artigianali Inserire punti di forza Pv Lucca | - Scarsa capacità progettuale locale, dovuta all’attuale situazione di profughi in un Paese straniero che inevitabilmente limita le opportunità dell’immediata concretizzazione delle proprie aspirazioni, dovuto al clima di forte incertezza ed attesa che dura da almeno 25 anni. - Mancanza totale di decentramento delle attività economiche e di programmazione sociale sulle diverse realtà territoriali, dovuta alla debolezza in ambito di affidamento esecutivo alle daira (ente locale/comune) da parte delle Istituzioni centrali. - Eccessiva burocratizzazione e lentezza da parte delle Istituzioni centrali nel soddisfare le esigenze concrete che fuoriescono dalla società civile locale. - La ancora insufficiente conoscenza della patologia celiaca e dei relativi possibili interventi preventivi e di profilassi da parte del corpo sanitario saharawi. - L’attuale programmazione didattica in classe si basa su materiale scolastico di provenienza straniera ai saharawi, ovvero di matrice culturale algerina, Paese ospite dei profughi saharawi. - La formazione scolare è fortemente limitata da un deficit dovuta alla totale assenza di materiale sussidiario didattico (cartine geografiche, scheletri, mappamondi, etc..). - La programmazione didattica soffre di una mancato aggiornamento del corpo insegnanti. - Scarso interesse della popolazione giovanile alle attività artigianali, provocando un gap generazionale sull’identità tradizionale culturale saharawi. - Instabilità politica del Governo RASD, dovuta al frequente cambio di direzione politica. Inserire punti di debolezza Pv Lucca |

Analisi esterna:

| Rischi | Opportunità |
| --- | --- |
| - Ostilità con il Governo marocchino. - Ostacoli alla libera circolazione dei passeggeri e delle merci attraverso il territorio algerino verso il campo profughi saharawi. - Il mancato sostegno integrato politico a livello europeo per la risoluzione definitiva della causa saharawi. - Condizioni climatiche avverse che impediscono la continuità della realizzazione delle attività durante tutto l’arco dell’anno. Infatti, da giugno a settembre, con l’estremo innalzamento delle temperature e nei mesi invernali con le tempeste di sabbia, si rende necessario un rallentamento nell’esecuzione dei lavori. | - Esistenza di una rete internazionale a sostegno del popolo saharawi (ONG europee, enti locali, associazioni di solidarietà e autorità ministeriali, etc..) - L’esistenza di un ufficio funzionale di rappresentanza RASD a Roma attraverso il Coordinamento Italiano del Fronte Polisario, che garantisce un continuo scambio di informazioni e facilita i contati tra i diversi attori toscani e locali. L’ufficio fa anche da intermediario con l’Ambasciata algerina a Roma, con l’obiettivo di snellire le procedure amministrative per la realizzazione delle attività progettuali. - Forte sensibilizzazione da parte della società civile europea per il sostegno del popolo saharawi attraverso l’organizzazione e/o partecipazione a vari incontri e manifestazioni al livello regionale, nazionale ed internazionale . |

22. Identificazione dei principali problemi che il Progetto Quadro intende affrontare

In un’ottica di azione di sviluppo integrato, il progetto quadro intende affrontare quattro principali problemi di difficoltà oggettive dell’attuale situazione dei profughi saharawi:

- Considerato l’alto tasso di bambini affetti da celiachia (5,6%) tra la popolazione saharawi, il principale problema che si intende affrontare è la grande difficoltà a realizzare la dieta senza glutine, vitale per i pazienti affetti da tale patologia, per mancanza di reperibilità degli alimenti adeguati sul territorio e per la scarsa sensibilizzazione locale sugli interventi di profilassi per la patologia sopracitata.

- La scolarizzazione è uno dei capisaldi della comunità Saharawi. Ciò nonostante la scuola è spesso costruita con strutture misere tramite gli aiuti internazionali, ma efficiente da un punto di vista socio-culturale. In effetti ,il progetto intende intervenire in continuità agli interventi a sostegno della scuola “12 Ottobre”, già co-finanziati dalla Regione Toscana negli anni 2001-2003. Nello specifico, il principale problema che il presente progetto intende affrontare è la mancanza di testi originali saharawi che rafforzino una formazione basata sull’identità culturale e sociale della popolazione di riferimento. Infatti la programmazione attuale didattica istituzionale saharawi si basa su materiale scolastico di provenienza straniera, ovvero di matrice culturale algerina, Paese ospitante dei profughi saharawi. La formazione scolare è, inoltre, fortemente limitata da un deficit dovuta alla totale assenza di materiale sussidiario didattico (cartine geografiche, scheletri, mappamondi, etc..) e dal mancato aggiornamento del corpo insegnante.

- La bassa qualità dei prodotti artigianali e tessile saharawi impedisce una commercializzazione sul mercato di tale prodotti. Ciò è principalmente causato da una mancanza di percorsi formativi ad hoc e di adeguati strumenti di produzione. Inoltre, il lungo esilio del popolo saharawi e l’attuale instabilità politica ha portato ad una perdita di confidenza con le proprie radici tradizionali, ostacolando ad esempio la pratica di usanze artigianali tipiche della cultura saharawi. In quest’ottica il presente progetto permetterà una riscoperta ed una valorizzazione delle tradizioni saharawi, attraverso il recupero delle proprie capacità produttive artigianali, nello specifico tessile.

- Il problema fondamentale è la mancanza di elettrificazione delle tendopoli e di una parte significativa di edifici di interesse pubblico saharawi, soprattutto nell’area di Dakhla. Sul piano della tutela dell’ambiente, l’utilizzo dei gruppi elettrogeni a combustibile fossile attualmente in uso aumenta la quantità di residui immessi in atmosfera e provoca un notevole inquinamento acustico generato dai motori a scoppio. Inoltre, l’energia prodotta sussidiaria a quella degli attuali accumulatori esistenti, permetterà di ovviare alla difficoltà ad  illuminare e/o refrigerare i locali pubblici, in particolare l’ospedale e gli altri luoghi deputati alla cura della salute,  anche nel corso delle ore notturne.

- APPROCCIO STRATEGICO

23. Linea strategica identificata dal Progetto Quadro

La linea strategica del presente progetto quadro prevede un programma articolato di interventi, accomunati da una integrazione funzionale rispetto al territorio comune, i Campi profughi RASD, operando una strategia di sviluppo locale basata sull’interazione di più settori di intervento. La scelta di convogliare sinergie comuni e sforzi progettuali in un’unica logica di “azione quadro”, è nata all’interno dello stesso Tavolo Regionale saharawi, dopo un’accurata analisi del contesto locale e dell’individuazione dei principali problemi sul quale si deve intervenire a sostegno del popolo Saharawi, mirando a realizzare un reale parternariato territoriale sia in Toscana che nell’area beneficiaria.

Infatti, tutte le diverse azioni convogliano in un’unica strategia coerente ed integrata di sostegno al popolo saharawi, ciascuna rispettivamente focalizzandosi in un aspetto essenziale dello sviluppo e miglioramento delle condizioni di vita dei beneficiari.

Il presente progetto quadro poggia dunque su quattro pilastri base dello sviluppo locale a sostentamento del popolo saharawi profugo: salute, istruzione, identità socio-culturale attraverso il sostegno all’artigianato, e sviluppo economico.

Nello specifico, la linea strategica progettuale persegue un unico percorso di azioni per il soddisfacimento dei seguenti principali Obiettivi specifici:

- migliorare le condizioni di vita dei ragazzi saharawi  affetti da  celiachia

- rafforzare il sistema formativo della Scuola “12 Ottobre” attraverso la fornitura di materiale didattico per gli e lo scambio interprofessionale fra insegnanti

- Rafforzamento dell’identità Saharawi attraverso il recupero e miglioramento tecnico della tradizione tessile saharawi

- Sviluppare ed implementare sistemi di produzione ed erogazione di energia elettrica per le strutture ospitanti i profughi saharawi

Attraverso le seguenti attività principali:

- Fornitura di  prodotti alimentari privi di glutine

- Introduzione una dieta apposita per i giovani pazienti celiaci

- Informazione e sensibilizzazione della popolazione riguardo a questa malattia

- Fornitura di materiale didattico sussidiario, libri di testo tradotti in arabo, libri di storia geografia matematica, scienze naturali alle scuole

- Percorso di aggiornamento al corpo insegnante

- Formazione di giovani artigiani nella produzione di alta qualità tessile

- Installazione di kit da illuminazione realizzati con pannelli fotovoltaici in una parte significativa di edifici di interesse pubblico

- Realizzazione di un’attività formativa per manutentori di impianti fotovoltaici indirizzata alle donne delle tendopoli attraverso la scuola l’asse principale del nostro progetto.

E’ evidente, dunque, la logica di azione ciclica del progetto, che si pone come obiettivo ultimo il raggiungimento del rafforzamento degli assi portanti della società saharawi: salute, istruzione, identità socio-culturale e sviluppo economico.

Inoltre, è necessario sottolineare la figura cardine di tutti i settori di intervento progettuali sopracitati: la donna. La donna saharawi è impegnata in tutti i campi dell’attività produttiva e della vita civile e riceve anche un'istruzione. Questo dato conferma anche la relativa indipendenza dai codici islamici dei saharawi.

24. Obiettivo generale del progetto quadro

Miglioramento delle condizioni di vita della popolazione saharawi ospite dei Campi Profughi RASD.

25. Obiettivi specifici del progetto quadro

- migliorare le condizioni di vita dei ragazzi saharawi affetti da celiachia attraverso la fornitura di alimenti privi di glutine; introducendo una dieta apposita (unica cura possibile per questo morbo); informando e sensibilizzando la popolazione riguardo a questa malattia e le relative metodologie di profilassi (Azione I).

- rafforzare il sistema formativo della Scuola “12 Ottobre” attraverso la fornitura di materiale didattico per gli e lo scambio interprofessionale fra insegnanti (Azione II)

- Rafforzamento dell’identità Saharawi attraverso il recupero e miglioramento tecnico della tradizione tessile saharawi (Azione III)

- Sviluppare ed implementare sistemi di produzione ed erogazione di energia elettrica per le strutture ospitanti i profughi saharawi (Azione IV)

26. Risultati attesi e indicatori di valutazione relativi agli obiettivi specifici

| Obiettivo Specifico | Risultato Atteso | Indicatore di valutazione |
| --- | --- | --- |
| 1. | Introduzione nella quotidianità alimentare della famiglia saharawi, dove esistono casi di celiachia, di una dieta corretta a base di alimenti privi di glutine. | Riduzione del 60% dei casi affetti da tale patologia. |
| 2. | Implementazione di un “sistema” scolastico aggiornato sulle nuove metodologie d’insegnamento e funzionale anche grazie alla fornitura di testi e materiale didattico adatto ad una formazione per le nuove generazioni saharawi. | - Numero degli insegnanti formati nei corsi di formazione rispetto al previsto. - Quantità numerica di materiale didattico distribuito nelle scuole. |
| 3. | Avviamento di attività di recupero e miglioramento tecnico della tradizione tessile saharawi. | - Numero dei giovani partecipanti al corso di formazione sul miglioramento delle attività di artigianato tessile. - Un report sulla qualità dei tappeti prima e dopo la formazione dei formatrici |
| 4. | Aumento dell’autonomia energetica degli edifici di rilevanza economico-sociale delle tendopoli saharawi attraverso la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da kit fotovoltaici per l’illuminazione di edifici pubblici e il trasferimento di Know-how per la manutenzione degli impianti a livello locale | - N. 50 impianti fotovoltaici installati - Numero di donne formate al corso di formazione per la manutenzione degli impianti a livello locale |

27. Beneficiari

| Diretti | Indiretti |
| --- | --- |
| - Ragazzi della scuola “12 Ottobre” - Ragazzi della scuola “27 Febbraio” - Ragazzi della scuola “9 Giugno ” - Ragazzi affetti del morbo celiaco nelle Wilaya (Provincie) di Smara, Al Aayun, Auserd e Dakhla per un totale di 403 casi dichiarati. - N. 3000 scolari iscritti nella scuola “12 Ottobre” - N. 30 insegnanti della scuola “12 Ottobre” - N. 4 donne che verranno formate in Italia come “formatrici” per i corsi di formazione professionale sulla lavorazione tessile. - N. 50 Giovani/e ragazzi/e inseriti nei corsi di formazione per il miglioramento della produzione tessile artigianale. - L’intera popolazione della tendopoli di Dhakl, che conta circa 50.000 abitanti ca. | - I familiari dei ragazzi affetti nelle scuole e nelle quattro 4 Wilaya Saharawi coinvolte nelle attività del progetto - La Cooperativa nazionale d’artigianato Saharawi - Future generazione fruitrici del sistema scolastico delle tendopoli saharawi - L’intera popolazione di tutte le tendopoli di saharawi, che potranno usufruire dei risultati, se positivi, e metodologia applicativa del progetto pilota dell’inserimento dei kit fotovoltaici. |

28. Sostenibilità

Il coinvolgimento di una maggioranza di donne nel percorso formativo e informativo, come in tutte le attività del presente progetto garantisce una continuità di azione e gestione del progetto. Infatti, è necessario sottolineare la figura cardine di tutti i settori di intervento progettuali sopracitati: la donna. La donna saharawi è impegnata in tutti i campi dell’attività produttiva e della vita civile e riceve anche un'istruzione. Questo dato conferma anche la relativa indipendenza dai codici islamici dei saharawi.

L’esperienza pluriennale dei soggetti toscani del Tavolo Regionale Saharawi, coordinato dalla Provincia di Pisa garantisce un supporto tecnico ed operativo stabile su cui le attività del progetto potranno appoggiarsi.

Inoltre, le competenze professionali specifiche dei titolari di ciascuna azione del progetto quadro, grazie agli studi di pre-fattibilità e fattibilità precedentemente effettuati garantiscono un supporto scientifico tecnico necessario per il buon esito del progetto.

Infine, la rete stabile tra istituzioni saharawi ed i soggetti della cooperazione decentrata toscana garantirà un appoggio solido nella realizzazione del progetto.

L’Istituzione Centro Nord Sud ha firmato in data 18/10/2000 un protocollo di collaborazione italo-saharawi per la diagnosi, la terapia e la riabilitazione dei bambini adolescenti affetti da patologie che richiedono di alta specializzazione (v. allegato).

Inoltre, in data 29/09/03 è stato siglato un protocollo d’accordo tra l’Istituzione Centro Nord Sud, la Repubblica Araba Democratica Saharawi, l’Istituto magistrale E. Montale ed il Comune di Pontedera, al fine di sostenere un’azione sinergica per azioni di conoscenza reciproca, scambio di esperienze, di sostegno alla formazione professionale fra collettivi di insegnanti e comunità scolastica delle due diverse realtà, con il contributo e l’impegno delle rispettive autorità locali.

29. Durata (max 3 anni)

1 anno

30. Eventuali collegamenti con programmi di iniziativa regionale (PIR)

No

- AZIONI

31. Azioni del Progetto Quadro

| Az. | Titolo dell’Azione | Durata n. settimane | Data prevista di inizio | Soggetti coinvolti nell’Azione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Sostegno ai ragazzi celiaci Saharawi | 56 | 01/06/04 | Titolare: Cospe di Firenze Partners: - Ministero Cooperazione Saharawi; - Provincia di Siena; - Provincia di Livorno; - Federazione AIC; - Associazione Livornese di Solidarietà; |
| II | Sostegno alla Scuola 12 Ottobre attraverso La fornitura di materiale didattico e lo scambio interprofessionali tra insegnanti | 56 | 01/06/04 | Titolare: Comitato di Cooperazione di Val di Cecina Partners: - Provincia di Livorno - Istituto E. Montale Pontedera - Ministero della Cooperazione Saharawi - Istituzione Centro Nord Sud - Associazione di solidarietà con il popolo Saharawi di S.Miniato |
| III | Recupero e miglioramento tecnico della tradizione tessile Saharawi | 56 | 01/06/04 | Titolare: Istituzione Centro Nord Sud Partners: - CNA di Pisa - Comune Ponte Buggianese - Museo dei Tapeti di Prato - Associazione Terra Viva di Prato - Provincia di Livorno |

| IV | INTESA Illuminazione naturale Tendopoli Saharawi | 56 | 01/06/04 | Titolare: Provincia di Lucca Partners: - Comune di Stazzema - ALERR - Associazione Kalama – Lucca - Associazione - Khaima – Castelnuovo Garfagnana - Associazione Versiliese di solidarietà al Popolo Saharawi – FRIG. - Comune di Dakhla |
| --- | --- | --- | --- | --- |

E. ANALISI DELLA COERENZA E DELL’INTEGRAZIONE

32. Analisi della coerenza delle singole azioni con gli obiettivi specifici del progetto quadro. Indicare da 1 a 5 il grado di coerenza (1=minima, 5=massima)

| Azione |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. |
| I | 5 | 5 | 4 | 5 |
| II | 5 | 5 | 3 | 5 |
| III | 3 | 5 | 5 | 5 |
| IV | 5 | 5 | 5 | 5 |

33.Giustificazione della valutazione dei punteggi indicati nel punto precedente

34. Analisi dell’integrazione tra le singole azioni. Indicare da 1 a 5 il grado di integrazione (1=minima, 5=massima)

| Azione |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV |
| I |  | 5 | 3 | 5 |
| II |  |  | 4 | 5 |
| III |  |  |  | 5 |
| IV |  |  |  |  |

35. Giustificazione della valutazione dei punteggi indicati nel punto precedente

- GESTIONE DEL PROGETTO E MONITORAGGIO DELLE AZIONI

36. Funzionamento del Partenariato

Meccanismi di coordinamento ed organizzazione dei flussi informativi La Provincia di Pisa è coordinatore del Tavolo Regionale Saharawi che, si riunisce periodicamente per discutere non soltanto delle problematiche e delle necessità del popolo saharawi ma anche per l’avanzamento dei progetti e dei risultati attesi raggiunti duranti la realizzazione delle attività progettuali. Il capo fila del progetto quadro si impegna a convocare di un modo periodico i titolari ed i soggetti partner delle quattro azioni del progetto quadro per concordare l’avanzamento delle attività e la modalità di diffusione dei flussi informativi dei risultati attesi. Inoltre, l’esistenza di una rete internazionale a sostegno del popolo saharawi (ONG europee, enti locali, associazioni di solidarietà e autorità ministeriali, etc..) faciliterà il flusso informativo. L’esistenza di un ufficio funzionale di rappresentanza RASD a Roma attraverso il Coordinamento Italiano del Fronte Polisario, garantirà un continuo scambio di informazioni e faciliterà i contati tra i diversi attori toscani e locali. Inoltre la forte sensibilizzazione da parte della società civile europea per il sostegno del popolo saharawi attraverso l’organizzazione e/o partecipazione vari incontri e manifestazioni al livello regionale, nazionale ed internazionale, faciliterà l’organizzazione dei flussi informativi per il buon esito del progetto. Infine, il partner locale sarà coinvolto in tutte le azione e dovrà fornire un report non solo sulle attività ma anche sulla parte finanziaria del progetto quadro.

37. Meccanismi di controllo e di monitoraggio delle Azioni

Sono previsti tra le attività del progetto delle missione di monitoraggio e valutazione delle azioni, ed ogni proponente di una azione deve fornire un report in itinere e ex-post sull’avanzamento delle attività previste nella propria azione. Inoltre, un comitato di monitoraggio e di controllo costituito all’interno del gruppo tecnico del progetto quadro dovrà fornire un report collettivo sul progetto quadro in generale. I titolari delle azioni si impegnano a riunirsi periodicamente per verificare l’avanzamento delle attività e le modalità di diffusione dei flussi informativi dei risultati attesi al Tavolo Regionale Saharawi. Il capo fila del progetto delle azioni farà in modo che le missioni di valutazione e di monitoraggio non vengano realizzate nello stesso periodo ma piuttosto dislocate nel tempo per garantire la continuità del monitoraggio.

G. PARTE FINANZIARIA

38. BUDGET COMPLESSIVO DEL PROGETTO QUADRO (compilare per ogni annualità) ANNO: 2004

| SPESE ATTIVITÀ DEL PROGETTO QUADRO DISTINTE PER AZIONE |  | CAPOFILA |  | TITOLARI DI AZIONE |  | PARTNERS LOCALI |  | ALTRI PARTNERS |  | REGIONE TOSCANA | ALTRI FINANZIATORI |  | TOTALE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Contanti | Valoriz. | Contanti | Valoriz. | Contanti | Valoriz. | Contanti | Valoriz. | Contanti | Contanti | Valoriz. | Contanti | Valoriz. | Generale |
| AZIONE I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  | 300,00 |  | 400,00 | 500,00 | 400,00 |  |  |  | 500,00 | 1.100,00 | 1.600,00 |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  | 3.000,00 | 5.000,00 |  | 22.800,00 | 11.600,00 |  | 39.400,00 | 3.000,00 | 42.400,00 |
| 1.3 |  |  |  | 3.000,00 |  |  |  |  |  | 3.000,00 | 1.720,00 |  | 7.720,00 |  | 7.720,00 |
| 1.4 |  |  |  |  |  |  |  | 3.000,00 |  | 5.000,00 | 1.000,00 |  | 9.000,00 |  | 9.000,00 |
| 1.5 |  |  |  |  | 1.100,00 |  |  |  |  | 1.800,00 | 2.200,00 |  | 4.000,00 | 1.100 | 5.100,00 |
| 1.6 |  |  |  |  | 2.000,00 |  |  |  |  | 3.000,00 |  |  | 3.000,00 | 2.000 | 5.000,00 |
| 1.7 |  |  |  |  | 2.200,00 |  |  |  |  | 1.800,00 | 1.200,00 |  | 3.000,00 | 2.200 | 5.200 |
| Spese di coordinamento del progetto quadro (max 1%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3040,00 |  |  |  |  | 3040 |
| Spese generali e amministrative (max 1,5% ) |  |  |  |  |  |  |  | 1.561,00 |  | 3.000,00 |  |  | 4.561,00 |  | 4.561 |
| Spese per informazione e documentazione (max 1,25%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.800,00 |  | 3.800,00 |  | 3.800 |
| Totale |  |  |  | 3.000,00 | 5.600,00 |  | 3.400,00 | 10.061,0 | 400,00 | 43.440,00 | 21.520,00 |  | 74.981,00 | 9.400 | 87.421 |

| AZIONE II |  | 1.000,00 | 500,00 | 8.500,00 | 4..948 |  | 2.500,00 | 7.049,37 | 3.460 | 27358 |  | 1.200 | 16.549 | 12.608 | 56.515 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Acquisto materiale sussidiario |  |  |  |  |  |  | 500 | 1.250 | 808 |  |  |  | 1.250 | 1.308 | 2.558 |
| 2.2 Acquisto di una lista di manuali di argomento pedagogico |  |  |  |  |  |  | 500 | 500 | 660 | 4.686 |  |  | 500 | 1.160 | 6.346 |
| 2.3 Missione insegnanti Istituto E. Montale |  |  |  |  |  |  |  | 3.049 | 660 | 4.000 |  |  | 3.049 | 660 | 7.709 |
| 2.4 Stampa libri di geografia e storia |  |  |  | 7.000 | 1.000 |  | 500 | 500 |  | 7.500 |  | 1.200 | 7.500 | 2.700 | 17.700,00 |
| 2.5 Organizzazione della Missione per verifica e monitoraggio dell’attività di stampa dei libri |  | 500 | 250 | 500 |  |  |  | 500 | 500 | 2.000 |  |  | 1.500 | 750 | 4.250 |
| 2.6 Coordinamento, valutazione e rendicontazione |  | 500 | 250 | 1.000 | 3.000 |  |  |  |  | 1.500 |  |  | 1.500 | 3.250 | 6.250 |
| 2.7 Acquisto ed installazione di uno scaffale per il materiale sussidiario |  |  |  |  |  |  | 1.000 | 1.250 | 832,00 | 1.250 |  |  | 1.250 | 1.832 | 4.332 |
| Spese di coordinamento del progetto quadro (max 4%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.965 |  |  |  |  | 1.965 |
| Spese generali e amministrative (max 6% del totale) |  |  |  |  | 948 |  |  |  |  | 2.000 |  |  |  | 948 | 2.948 |
| Spese per informazione e documentazione (max 5% del totale) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.457 |  |  |  |  | 2.457 |

| SPESE ATTIVITÀ DEL PROGETTO QUADRO DISTINTE PER AZIONE |  | CAPOFILA |  | TITOLARI DI AZIONE |  | PARTNERS LOCALI |  | ALTRI PARTNERS |  | REGIONE TOSCANA | ALTRI FINANZIATORI |  | TOTALE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Contanti | Valoriz. | Contanti | Valoriz. | Contanti | Valoriz. | Contanti | Valoriz. | Contanti | Contanti | Valoriz. | Contanti | Valoriz. | Generale |
| AZIONE III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Organizzazione del viaggio in Italia per 4 persone. |  |  |  |  |  |  |  | +2000 | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 Sistemazione e alloggio delle 4 formatrici. |  |  |  |  |  |  |  | 500 1000 | 500 +500 +500 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 Corso di formazione |  |  |  |  |  |  |  | 2560 | 1.740 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 Chiusura del corso e organizzazione del rientro delle formatrici |  |  |  |  |  |  |  | 154 500 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 Raccolta di materie prime e materiali destinati al laboratorio saharawi. |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 Corso di formazione all’interno del laboratorio saharawi. |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 Missione di valutazione e |  |  |  |  |  |  |  | 516 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 Coordinazione del progetto. |  |  |  |  |  |  |  | +1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 Interpretariato per due persone |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 Azioni di sensibilizzazione sul territorio toscano. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spese di coordinamento del progetto quadro (max 4%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spese generali e amministrative (max 6% del totale) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spese per informazione e documentazione (max 5% del totale) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SPESE GENERALI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spese di coordinamento del progetto quadro (max 4%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spese generali e amministrative (max 6% del totale) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spese per informazione e documentazione (max 5% del totale) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  | ** |  |  |  |  |
| *: | max. 50% del totale e fino a 150.000€ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **: | max 25% del totale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

39. Budget complessivo del progetto quadro  (compilare per ogni annualità del Progetto Quadro) Anno: 200___

| Azioni |  | Soggetto capofila | Titolari di Azione | Partners locali | Altri Partners | Regione Toscana | Altri finanz. | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Azione I | € |  | 8.600 | 3.400 | 10.461 | 43.440 | 21.520 | 87.421 |
| Azione II | € |  |  |  |  |  |  |  |
| Azione III | € |  |  |  |  |  |  |  |
| Azione IV | € |  |  |  |  |  |  |  |
| Totale | € |  |  |  |  |  |  |  |

| Data |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Qualifica, firma e timbro del Capofila |

PARTE III. LE AZIONI DEL PROGETTO QUADRO

(replicare la presente sezione per ogni Azione del Progetto Quadro)

AZIONE N. I

### A. RIFERIMENTI DEL SOGGETTO TITOLARE DELL’AZIONE

## 1. Denominazione:

COSPE – COoperazione per lo Sviluppo dei Paesi  Emergenti

Sede di Firenze

#### 2. Via e numero civico:

via Slataper , 10

| 3. Città: |  |  |  |  | 4. CAP: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

FIRENZE                                                                                                   CAP:  50134

5. Provincia:

Firenze

| 6. Telefono: |  | Fax: |
| --- | --- | --- |
| 055.47 35 56 |  | 055.47 28 06 |

7. e-mail:

cospe@cospe-fi.it

## 8. Data di costituzione (solo per soggetti privati - v. Piano punto 3.2 lett. H):

1983

### B. DESCRIZIONE DELL’AZIONE

9. Breve sintesi dell’Azione

Il progetto si propone di proseguire l’intervento avviato (1997) dall’Associazione di solidarietà di Livorno e dal COSPE, con finanziamento UE, a favore dell’altissimo numero (attualmente 350 accertati ma si valuta siano 2.400) di ragazzi saharawi affetti dal Morbo Celiaco (intolleranza al glutine). Si tratta di  garantire l’informazione  e la sensibilizzazione delle mamme dei celiaci per realizzare la dieta senza glutine (unica cura possibile), il rifornimento di farina senza glutine (introvabile nei Campi) per il pane (5 kg/mese a testa), un appoggio economico alle famiglie per l’acquisto di alimenti freschi attraverso l’Adozione a distanza dei bimbi celiaci, l’incentivo economico per i 5 membri locali dell’équipe e il costo di gestione delle attività.

10. Titolo

PRESA IN CARICO DEI RAGAZZI SAHARAWI  AFFETTI  DA  CELIACHIA

11. Localizzazione

CAMPI dei  RIFUGIATI SAHARAWI  di  TINDOUF  -  ALGERIA

12. Ambito di intervento dell’Azione

Il progetto si inserisce nell’ambito del protocollo di collaborazione Italo-Saharawi firmato presso la Provincia di Pisa in data 18/12/2000 da: Istituzione Centro Nord Sud, Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti S. Chiara” , il Ministero della Sanità della Repubblica Araba Saharawi. Nel preambolo del suddetto protocollo si dichiara che “ la precaria e difficile situazione sanitaria dei campi profughi nel sud dell’Algeria hanno indotto le autorità sanitarie Saharawi a richiedere un aiuto concreto a quei paesi che sono in grado di fornire assistenza sanitaria per la diagnosi, terapia e riabilitazione di bambini e adolescenti affetti da patologie che richiedono interventi di alta specializzazione”.

13. Obiettivi specifici dell’Azione

- Produzione di un manuale sulla malattia, in lingua hassania

- Informazione e sensibilizzazione delle madri sulla malattia e sulla dieta senza glutine; nozioni di dietetica e apprendimento di ricette per la dieta celiaca. Costruire con le mamme più attive una rete di mutuo appoggio tra loro, sotto forma di una Associazione Celiaci Saharawi

- Informazione ai responsabili della scuola “12 ottobre” e in particolare alle cuoche per la realizzazione della dieta senza glutine per gli allievi celiaci

- Garantire il regolare rifornimento trimestrale dall’Italia di “preparato per pane senza glutine” (farina speciale) e la regolare distribuzione mensile alle famiglie dei celiaci

- Accompagnamento dell’équipe locale per accrescere le loro capacità organizzative ed appoggiarli nella programmazione e realizzazione di tutte le attività.

- Reperire, in Italia, nuove famiglie adottanti per coprire i nuovi casi accertati, verificare la continuità dei versamenti, trasmettere bimestralmente il denaro alle famiglie degli adottati

- Reperire in Italia, Comuni e Associazioni locali di Solidarietà che ospitino a loro spese,  per 2 mesi (luglio – agosto) da 30 a 40 ragazzi celiaci in situazione di salute problematiche.

14. Risultati attesi ed indicatori (corrispondenti agli obiettivi specifici sopra indicati)

| Obiettivo n. | Risultati Attesi |  | Indicatori di Valutazione |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maggiore conoscenza del morbo celiaco da parte delle famiglie. |  | - Numero di presenze al corso di sensibilizzazione sulla celiachia previsto per le famiglie - Numero di nuove dichiarazioni di casi di celiachia da parte dei familiari. |
| 2. | Conoscenza e impegno delle madri nel mantenere la dieta senza glutine |  | Miglioramento della salute dei bambini e verifiche con nuove analisi diagnostiche |
| 3. | Impegno della scuola “12 ottobre” a garantire la dieta senza glutine |  | Formazione delle cuoche e presenza regolare di farina senza glutine nelle cucine della scuola |
| 4. | Regolare distribuzione mensile della farina senza glutine |  | # Registri della distribuzione e Inchiesta con madri e scuola |
| 5. | Rafforzamento organizzativo dell’equipe locale | Realizzazione attività programmate Relazioni trimestrali |  |
| 6 | Aumento del numero delle adozioni a distanza dei ragazzi celiaci | Coincidenza del registro adottati con Anagrafe Celiaci |  |
| 7. | Soggiorni estivi in Italia per celiaci | # Numero bambini ospitati |  |

### C. REALIZZAZIONE DELL’AZIONE

15. Durata dell’Azione  n.    1   anno

Anno 2004

16. Descrizione delle attività dell’Azione e cronogramma

| Descrizione attività | Durata # prevista (settimane) | # Soggetti coinvolti (titolare compreso) |
| --- | --- | --- |
| 1. Produzione manuale sulla celiachia per medici in lingua Hassania | 8 | - Federazione AIC - COSPE |
| 2. Rifornimento, spedizione e distribuzione di farina | 40 | - COSPE - Ministero della Cooperazione Saharawi - Provincia di Livorno - Provincia di Siena |
| 3. Aggiornamento anagrafe Celiaci, informazione e sensibilizzazione delle mamme dei celiaci e del personale della scuola “12 Ottobre” tramite l’equipe locale | 40 | - COSPE - Ministero della Cooperazione Saharawi |
| 4. Acquisto e manutenzione di un (1) furgone per trasporto materiale | 10 | - COSPE |
| 5. Adozioni a distanza e organizzazione dei soggiorni estivi in Italia | 20 | - ASSOCIAZIONE LIVORNESE - Federazione AIC |
| 6. Coordinamento dell’azione | 35 | - COSPE - Ministero della Cooperazione Saharawi |
| 7. Monitoraggio e valutazione | 6 | - COSPE ASSOCIAZIONE LIVORNESE |

17. Compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti nell’Azione

| Soggetti coinvolti (titolare di Azione incluso) | Compiti e responsabilità | # Contributi in termini di: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Risorse # Umane | # Risorse strumentali | # Risorse economiche |  |
|  |  |  |  | # Valorizzazioni | # Contanti |
| COSPE | - Rifornimento, spedizione e distribuzione di farina - Produzione manuale sulla celiachia in lingua Hassania - Aggiornamento anagrafe Celiaci informazione e sensibilizzazione delle mamme dei celiaci e del personale della scuola “12 Ottobre” tramite l’equipe locale - Acquisto e manutenzione di un (1) furgone per trasporto materiali - Coordinamento dell’azione - Monitoraggio e valutazione | 8 persone | 1 auto. 4 computer, 1 magazzino, 1 macchina fotografica | € 3.400 | € 3.000 |
| ASSOCIAZIONE LIVORNESE di SOLIDARIETA | - Adozioni a distanza e organizzazione dei soggiorni estivi in Italia - Monitoraggio e valutazione | 15 persone 1 Segretaria part time | 1 computer 1 linea telefonica | € 1.000 | € 3.000 |
| FEDERAZIONE NAZIONALE AIC | - Produzione manuale sulla celiachia in lingua Hassania - Adozioni a distanza e organizzazione dei soggiorni estivi in Italia | 6 persone | 6 computer 6 linee telefoniche | € 400 | € 500 |
| Ministero della Cooperazione Saharawi | - Supervisione delle attività della equipe locale - Trasporto farina Orano – Campi rifugiati | 10 persone | veicoli 1 computer 1 linea telefonica | € 3.400 |  |
| Provincia di Siena | - Rifornimento di farina | 2 persone | 1 computer 1 linea telefonica |  | € 5.000 |
| Provincia di Livorno | - Rifornimento di farina | 2 persone | 1 computer 1 linea telefonica | €500 | €1.500 |

##### Parte Finanziaria dell’Azione I

| SPESE ATTIVITÀ DEL PROGETTO QUADRO DISTINTE PER AZIONE |  | CAPOFILA |  | TITOLARI DI AZIONE |  | PARTNERS LOCALI |  | ALTRI PARTNERS |  | REGIONE TOSCANA | ALTRI FINANZIATORI |  | TOTALE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Contanti | Valoriz. | Contanti | Valoriz. | Contanti | Valoriz. | Contanti | Valoriz. | Contanti | Contanti | Valoriz. | Contanti | Valoriz. | Generale |  |
| AZIONE I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  | 300 |  | 400 | 500 | 400 |  |  |  | 500 | 1.100 | 1.600 |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  | 3.000 | 5.000 |  | 22.800 | 11.600 |  | 39.400 | 3.000 | 42.400 |  |
| 1.3 |  |  |  | 3.000 |  |  |  |  |  | 3.000 | 1.720 |  | 7.720 |  | 7.720 |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |  |  | 3.000 |  | 5.000 | 1.000 |  | 9.000 |  | 9.000 |  |
| 1.5 |  |  |  |  | 1.100 |  |  |  |  | 1.800 | 2.200 |  | 4.000 | 1.100 | 5.100 |  |
| 1.6 |  |  |  |  | 2.000 |  |  |  |  | 3.000 |  |  | 3.000 | 2.000 | 5.000 |  |
| 1.7 |  |  |  |  | 2.200 |  |  |  |  | 1.800 | 1.200 |  | 3.000 | 2.200 | 5.200 |  |
| Spese di coordinamento del progetto quadro (max 4%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3040 |  |  |  |  | 3040 |  |
| Spese generali e amministrative (max 6 % ) |  |  |  |  |  |  |  | 1.561 |  | 3.000 |  |  | 4.561 |  | 4.561 |  |
| Spese per informazione e documentazione (max 5 %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.800 |  | 3.800 |  | 3.800 |  |
| Totale |  |  |  | 3.000 | 5.600 |  | 3.400 | 10.061 | 400 | 43.440 | 21.520 |  | 74.981 | 9.400 | 87.421 |  |

DOCUMENTI DA ALLEGARE AL FORMULARIO

- Relazione dettagliata (Obbligatorio, v. Piano punto 3.2. lett. C)

- N 2 lettere di adesione dei partner Toscano e Nazionale

(Obbligatorio, v. Piano punto 3.2. lett. D)

- N 1 lettera di adesione del partner locale

(Obbligatorio, v. Piano punto 3.2. lett. D)

- Profilo del/i  partner  locale/i

- ------------------------------------------------------------

- ------------------------------------------------------------

# Data

| # Qualifica, Firma e Timbro del Capofila del Progetto Quadro |  | # Qualifica, Firma e Timbro del Titolare dell’Azione |
| --- | --- | --- |

PARTE III. LE AZIONI DEL PROGETTO QUADRO

(replicare la presente sezione per ogni Azione del Progetto Quadro)

AZIONE N.II

### A. RIFERIMENTI DEL SOGGETTO TITOLARE DELL’AZIONE

## 1. Denominazione:

COMITATO COOPERAZIONE DECENTRATA VAL DI CECINA

#### 2. Via e numero civico:

PIAZZA LIBERTA’ 14

| 3. Città: | CECINA |  |  |  | 4. CAP: 57023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5. Provincia:

LIVORNO

| 6. Telefono: |  | Fax: |
| --- | --- | --- |
| 0586/632288 |  | 0586/633123 |

7. e-mail:

cedec@sysnet.it

## 8. Data di costituzione (solo per soggetti privati - v. Piano punto 3.2 lett. H):

### B. DESCRIZIONE DELL’AZIONE

9. Breve sintesi dell’Azione

L’azione, per motivi di continuità con il protocollo d’intesa tra il Ministero della Repubblica Araba Saharawi Democratica, ‘Scuola 12 Ottobre’ della RASD, la Provincia di Pisa attraverso l’Istituzione Centro Nord-Sud, il Comune di Pontedera, l’Istituto ‘E. Montale’ di Pontedera,  intende portare a termine il lavoro già iniziato con il progetto « Scuola 12 ottobre » attuato nell’anno 2003.

Sono stati individuati i seguenti obiettivi e risultati:

-  L'attività dei docenti è resa assai difficile, oltre che dalla precarietà della loro condizione, dalla mancanza pressoché assoluta di materiale didattico (a parte la lavagna e i gessi). Si prevede quindi come un obiettivo la fornitura di materiale e sussidi didattici per l'insegnamento della matematica, delle scienze naturali, della storia e della geografia. Si tratta quindi  di dare incarico a alcuni insegnanti esperti delle discipline (elencati prima), in quella fascia d'età, di fare un elenco di materiale e di quantificare la spesa..

-  Acquisto del materiale e la successiva consegna diretta alla 12 Ottobre dovrebbe avvenire in occasione del prossimo viaggio in Primavera 2004.

E’ stata avanzata la richiesta di un sostegno per la costituzione il primo nucleo di una Biblioteca pedagogica in arabo, dal momento che nella scuola non esiste alcun testo di pedagogia, psicologia dell'educazione o di didattica disciplinare.  Ciò evidentemente rende difficile ogni sforzo di autoaggiornamento e/o di confronto nel collettivo degli insegnanti. L'idea può essere fattibile, anche se di complessa realizzazione, se si crea un gruppo di lavoro composto da un esperto di biblioteconomia, uno o più esperti di psico-pedagogia e didattica, un esperto di lingua araba. Si prevede di  affidargli la ricerca, attraverso Internet, delle traduzioni arabe di testi occidentali o di origini arabi di argomento pedagogico, principalmente manuali. Il loro reperimento potrebbe avvenire sul mercato algerino e il trasferimento materiale dei testi potrebbe avvenire appunto da Algeri ai campi. Inoltre si potrebbe curare la traduzione in arabo di dispense che contengano esperienze o brevi testi teorici su argomenti analoghi.

La loro “spendibilità” più immediata sarebbe gradita al pari di testi più impegnativi. Naturalmente la fornitura di testi - si può ipotizzare una cinquantina di titoli per costituire un primo nucleo - dovrebbe essere accompagnata da quella di scaffali e altro materiale di biblioteconomia.

Sotto la richiesta esplicita dei nostri partner Saharawi si prevede uno scambio di esperienze tramite la  presenza di insegnanti italiani presso la 12 Ottobre. Quindi si tratta di effettuare una missione per la durata di una settimana di un gruppo di circa 5 persone, nel periodo aprile-maggio 2004, formato da docenti dell'Istituto "E. Montale", insegnanti di scuola elementare e/o media, studenti del Montale. Questo gruppo, sulla base di un progetto precedentemente concordato via Internet, dovrebbero concretizzare uno scambio in questi termini: da parte loro, essi dovrebbero "ricevere" gli insegnamenti, sul piano personale oltre che professionale, di un'esperienza unica per chiunque si interessi e abbia a cuore l'educazione dei ragazzi e il progresso umano in generale; in cambio dovrebbero "offrire" il resoconto e possibilmente una sia pur limitata dimostrazione pratica di un'esperienza diretta riferita alla didattica della matematica.  Naturalmente gli insegnanti dovrebbero essere scelti fra coloro che hanno maturato un curricolo professionale significativo in questo settore.  Esiste una differenza di impostazione metodologica fra le lezione di spagnolo, orientata ad un metodo attivo e stimolante per la partecipazione, con l'utilizzo di canzoni e azioni mimate; e quelle di matematica (tenuta quindi dall'insegnante "di arabo")più tradizionale, verbalista e centrata sull'insegnante.

Attualmente i libri di testo sono quelli redatti e forniti dal Ministero dell’Educazione algerino.  Il Ministero dell’Educazione saharawi ha deciso di imporre una svolta nei programmi educative delle scuole primarie, iniziando a inserire fra i libri di testo algerini in uso alcuni testi scritti e redatti da professori saharawi.  Scopo dichiarato è quello di dotar progressivamente una sistema scolastico di libri di testo interamenti scritti e redatti dei professori saharawi. Si prevede quindi di fornire 2000 libri di geografia e 2000 libri di storia per le scuole primarie in sostegno a questa sistema. Una volta consegnati i libri (prima il libro di geografia di cui si è già reperito il manoscritto, e successivamente quello di storia) è prevista una missione di monitoraggio sull’effettivo utilizzo e sul  reperimento del manoscritto di storia, nonché di valutazione sull’Azione.

I beneficiari diretti dell’azione sono gli insegnanti e gli scolari della Scuola 12 Ottobre.  I beneficiari indiretti sono i genitori dei scolari; tutti i giovani del campo profugo e il popolo Saharawi in generale.

10. Titolo

Sostegno alla Scuola “12 Ottobre” attraverso la fornitura di materiale sussidiario e lo scambio interprofessionale fra insegnanti.

11. Localizzazione

Scuola “12 ottobre”; Tindouf , Algeria.

12. Ambito di intervento dell’Azione

La Scuola 12 Ottobre, che opera come convitto per i ragazzi dei campi profughi saharawi nei pressi di Tindouf, si trova in condizioni strutturali e funzionali assai critiche, nonostante i recenti lavori eseguiti, nell’ambito del progetto della Regione Toscana, a cura dell’Istituzione Centro Nord Sud.

L’organizzazione didattica

Nell’anno 2003 si è verificata una leggera prevalenza di ragazze (660 circa). La loro età è compresa fra gli 11 e i 13 anni, dal momento che attualmente la Scuola ospita soltanto gli alunni della classe 6a, che corrisponde appunto al sesto anno della scuola primaria. Le differenze di età fra gli studenti sono dovute al tasso di ripetenza piuttosto elevato.

Per comprendere meglio la corrispondenza col nostro sistema scolastico, si tenga presente che quello saharawi è organizzato così, dal punto di vista del curricolo:

| 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª |  | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª |  | 1ª | 2ª | 3ª |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

primo ciclo                secondo ciclo

scuola primaria                                                            scuola media                                   scuola secondaria

Le classi sono 30, tutte miste, composte in media da circa 40 ragazzi/e. Gli insegnanti di ogni classe sono due: il "maestro di arabo" e il "maestro di spagnolo". Il maestro di arabo è in realtà il "maestro unico" della nostra elementare pre-riforma; insegna tutte le materie meno, appunto, la seconda lingua che viene introdotta nel piano di studi a partire dalle 3a primaria.

Sono previste 6 ore e '/2 di lezioni al giorno per sei giorni, per un totale di 39 ore settimanali.

Dunque, la 12 Ottobre offre la frequenza dell'anno terminale della primaria - ovvero della scuola obbligatoria "di fatto" - ai ragazzi delle willaya di Auserd e di Smara, che frequentano i precedenti cinque anni nelle scuole dei rispettivi accampamenti. Fino a circa 10 anni fa la scuola ospitava anche il corso di studi successivo, si è poi deciso, per motivi logistici e pratici, di optare per i collegi fuori dai campi. I maestri si riuniscono periodicamente nel "collettivo dei maestri" di spagnolo o di arabo insieme ai rispettivi "consiglieri"-coordinatori e nel "collettivo" generale. Si presume per attività di confronto, programmazione e verifica. Va considerato comunque che la scansione dei programmi e i loro contenuti appaiono fissati in modo piuttosto rigido e prestabilito. I libri di testo sono quelli redatti e forniti dal Ministero dell’Educazione del paese che ospita il popolo Saharawi: Algeria.

13. Obiettivi specifici dell’Azione

- Mettere a disposizione un primo quantitativo sussidiario e materiale scientifico didattico

- Realizzazione di una biblioteca pedagogica in arabo, che include testi di pedagogia, psicologia dell’educazione e di didattica disciplinare.

- L’aggiornamento dell’insegnamento di matematica.

- Scambi di esperienze fra insegnanti e scolari della Scuola 12 Ottobre e dall’Istituto ‘E. Montale’.

5.	Mettere a disposizione libri di geografia e di storia in arabo per gli scolari della Scuola 12 ottobre.

14. Risultati attesi ed indicatori (corrispondenti agli obiettivi specifici sopra indicati)

| Obiettivo n. | Risultati Attesi | Indicatori di Valutazione |
| --- | --- | --- |
| 1. | Agevolare sia l’insegnamento da parte degli insegnanti che l’acquisizione da parte dei scolari delle varie materie. | Una relazione da parte degli insegnanti della scuola “12 Ottobre” sul progresso dei scolari nelle materie dove viene utilizzati il nuove materiale sussidiario e materiale scientifico didattico. |
| 2. | Agevolare l’accesso degli insegnanti della Scuola 12 Ottobre a testi di pedagogia. | Una lista dei libri di pedagogia forniti ##### Agli insegnanti |
| 3. | L’acquisizione da parte degli insegnanti di matematica di una metodo didattica adattato. | Una relazione da parte degli insegnanti della scuola “12 Ottobre” sul aggiornamento effettuato. |
| 4. | Una condivisione di esperienze didattica fra insegnanti della Scuola “12 Ottobre” e dall’Istituto ‘E. Montale’. | Un relazione da parte degli insegnanti della scuola “12 Ottobre” e dell’Istituto Montale sui scambi di esperienze realizzati. |
| 5. | Ampliare la conoscenza di geografia e storia dei scolari della Scuola “12 Ottobre” | Una relazione da parte degli insegnanti di geografia e storia sul progresso dei scolari dopo il fornitura dei libri di geografia e storia in Arabo. |

### C. REALIZZAZIONE DELL’AZIONE

15. Durata dell’Azione  n.  1     anni

Anno 2004

16. Descrizione delle attività dell’Azione e cronogramma

| Descrizione attività | Durata # prevista (settimane) | # Soggetti coinvolti (titolare compreso) |
| --- | --- | --- |
| 1. Acquisto di un elenco di materiale sussidiario | 10 | - l’Istituto Statale “E. Montale” di Pontedera - Associazione Di Solidarietà con il popolo Saharawi di S. Miniato Onlus - Ministero della Cooperazione Saharawi. - Comune di Follonica |
| 2. Acquisto di una lista di manuali di argomento pedagogico e traduzioni arabe di testi occidentali. | 10 | - l’Istituto Statale “E. Montale” di Pontedera - Ministero della Cooperazione Saharawi. |
| 3. Missione di insegnanti dell’Istituto ‘E. Montale’ presso la Scuola 12 Ottobre. | 2 | - l’Istituto Statale “E. Montale” di Pontedera - Comune di Pontedera - Comune di Follonica |
| 4. Fornitura di 2000 libri di geografia e 2000 di storia alla scuola 12 ottobre. | 50 | - Comitato Cooperazione Decentrata Val Di Cecina - Cisp di Roma - Provincia Di Livorno - Ministero della Cooperazione Saharawi |
| 5. Acquisto e installazione di una scaffale di libri il materiale sussidiario | 8 | - l’Istituto Statale “E. Montale” di Pontedera - Associazione Di Solidarietà con il popolo Saharawi di S. Miniato Onlus - Comune di Follonica - Ministero della Cooperazione Saharawi |
| 6. Valutazione, monitoraggio dell’Azione: missione | 2 | - Comitato Cooperazione decentrata Val di Cecina - Comitato di Gemellaggio di Rosignano - Istituzione Centro Nord Sud |
| 7. Coordinamento e rendicontazione dell’Azione | 50 | - Comitato Cooperazione decentrata Val di Cecina - Istituzione Centro Nord Sud |

17. Compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti nell’Azione

| Soggetti coinvolti (titolare di Azione incluso) | Compiti e responsabilità | # Contributi in termini di: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Risorse # Umane | # Risorse strumentali | # Risorse economiche |  |
|  |  |  |  | # Valorizzazioni | # Contanti |
| Centro Nord Sud | - Valutazione, monitoraggio dell’Azione: missione - Coordinamento e rendicontazione dell’Azione | 2 persone | - Ufficio - Linea telefonica - Automobile | € 500,00 | € 1.000,00 |
| Ministero della Cooperazione Saharawi | - Creazione di un elenco di materiale sussidiario - Creazione di una lista di manuali di argomento pedagogico e traduzioni arabe di testi occidentali - Fornitura di 2000 libri di geografia e 2000 di storia alla scuola 12 ottobre - Acquisto e installazione di una scaffale di libri il materiale sussidiario | 4. persone | - Ufficio - Linea telefonica - Automobile | € 2.500,00 |  |
| Istituto ‘E. Montale’. | - Acquisto di un elenco di materiale sussidiaria Missione di insegnanti dell’Istituto ‘E. Montale’ presso la Scuola 12 Ottobre. - Acquisto di una lista di manuali di argomento pedagogico e traduzioni arabe di testi occidentali. - Missione di insegnanti dell’Istituto ‘E. Montale’ presso la Scuola 12 Ottobre. - Acquisto e installazione di una scaffale di libri il materiale sussidiario | 2 insegnanti 2 insegnanti 5 insegnanti 1 insegnante | - Ufficio - Linea telefonica | € 1.760,00 |  |
| Comune di Pontedera | - Missione di insegnanti dell’Istituto ‘E. Montale’ presso la Scuola 12 Ottobre. | 2 persone | - Ufficio - Linea telefonica |  | € 1.549,37 |
| Comitato per la Cooperazione Decentrata della Val di Cecina | - Fornitura 2000 libri di geografia e 2000 di storia alla Scuola 12 ottobre. - Valutazione, monitoraggio dell’Azione: missione - Coordinamento e rendicontazione dell’Azione | n. 2 persone | - Ufficio - Linea telefonica - Automobile | € 4.000,00 | € 8.500,00 |
| Provincia di Livorno | - Fornitura di 2.000 libri di geografia e 2000 di storia alla Scuola 12 ottobre. | n. 2 persone | - Ufficio - Linea telefonica |  | € 500,00 |
| Comitato di Gemellaggio di Rosignano | - Valutazione, monitoraggio dell’Azione: missione | n. 2 persone | - Ufficio - Linea telefonica - Automobile | € 500,00 |  |
| Cisp Roma | - Fornitura 2000 libri di geografia e 2000 di storia alla Scuola 12 ottobre. | n.2 persone | - Ufficio - Linea telefonica | € 1.200,00 |  |
| Comune di Follonica | - Acquisto di un elenco di materiale sussidiario - Acquisto e installazione di una scaffale di libri il materiale sussidiario - Missione di insegnanti dell’Istituto ‘E. Montale’ presso la Scuola 12 Ottobre. | n.2 persone | - Ufficio - Linea telefonica |  | € 2.000,00 |
| Associazione Di Solidarietà con il popolo Saharawi di S. Miniato Onlus | - Acquisto di un elenco di materiale sussidiario - Acquisto e installazione di una scaffale di libri il materiale sussidiario | n.2 persone | - Ufficio - Linea telefonica | € 1.000,00 | € 2.000,00 |

DOCUMENTI DA ALLEGARE AL FORMULARIO

- Relazione dettagliata (Obbligatorio, v. Piano punto 3.2. lett. C)  Allegato A

- N 8 lettere di adesione dei partner Toscani/Nazionali/Internazionali  (Obbligatorio, v. Piano punto 3.2. lett. D) Allegato B

- N 1 lettera di adesione del partner locale  (Obbligatorio, v. Piano punto 3.2. lett. D) Allegato C

- Profilo dei 4 partner – Allegato D

- Profilo del Titolare dell’Azione – Allegato E

# Data 24/02/04

| # Qualifica, Firma e Timbro del Capofila del Progetto Quadro |  | # Qualifica, Firma e Timbro del Titolare dell’Azione |
| --- | --- | --- |

PARTE III. LE AZIONI DEL PROGETTO QUADRO

(replicare la presente sezione per ogni Azione del Progetto Quadro)

AZIONE N.III

### A. RIFERIMENTI DEL SOGGETTO TITOLARE DELL’AZIONE

## 1. Denominazione:

Istituzione Centro Nord-Sud. Organismo strumentale della Provincia di Pisa ex art. 114 del T.U. 267/2000

#### 2. Via e numero civico:

Via Gioberti,39

| 3. Città: |  |  |  |  | 4. CAP: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pisa                                                                                              56124

5. Provincia:

Pisa

| 6. Telefono: |  | Fax: |
| --- | --- | --- |
| 050 540668 |  | 050 3137250 |

7. e-mail:

nordsud@sirius.pisa.it

## 8. Data di costituzione (solo per soggetti privati - v. Piano punto 3.2 lett. H):

### B. DESCRIZIONE DELL’AZIONE

9. Contesto e sintesi dell’Azione

La donna saharawi è impegnata in tutti i campi dell'attività produttiva e della vita civile e riceve un'istruzione militare: questo dato conferma la relativa indipendenza del popolo Saharawi dai codici islamici.

La maggior parte degli uomini, fin dall'occupazione da parte del Marocco, è militante nel Fronte Polisario (Fronte per la liberazione della Saguiat el-Hamra e del Rio de Oro, territori originari di questo popolo), l'esercito di liberazione sorto nel 1973.

La gestione dei vari aspetti della vita dei campi-profughi è stata affidata, fin dall'inizio, ad un Comitato costituito per la maggior parte da donne.

Costretti a vivere in questa fetta di deserto pietroso situato nei pressi di Tindouf, nel sud-ovest algerino, i Saharawi hanno realizzato una delle esperienze politiche e sociali più interessanti del nostro secolo: la costituzione di uno Stato in esilio.

Il ruolo delle donne è stato determinante,  ciascuna donna saharawi dispone di ampie responsabilità a tutti i livelli della società.

La scolarizzazione è uno dei capisaldi di questo piccolo "Stato in esilio", una scuola spesso costruita con strutture misere tramite gli aiuti internazionali, aiuti che permettono anche il sostentamento alimentare, ma efficiente da un punto di vista culturale e sociale. Della scuola si sono soprattutto occupate le donne che hanno fondato la scuola "12 Ottobre". In questa scuola l'emancipazione del ruolo della donna nella società rappresenta uno degli obiettivi principali, obiettivi anche in preparazione dell'indipendenza di un paese in cui al primo posto esiste la volontà di far rispettare i diritti della persona.

All'interno dell'ordinamento di studi esistono molte specialità a cui indirizzarsi a seconda delle proprie capacità: educazione, lingue, sanità e attività artigianali, quali ad esempio la fabbricazione di tappeti. Il problema sul quale il presente progetto intende intervenire è il mantenimento delle tecniche tradizionali della tessitura saharawi.

Per quanto riguarda il laboratorio di taglio e cucito il progetto sosterrà l’approvvigionamento delle materie prime, verifica/miglioramento delle tecniche di lavorazione.

Per quanto riguarda il laboratorio tele e tappeti oltre alla dotazione di materie prime si cercherà di migliorare la produzione da un punto di vista estetico e dimensionale, fermo restando il mantenimento delle peculiarità proprie ed identificative della tradizione e della cultura del popolo Saharawi. In quest’ottica si cercherà continuare a produrre i tappeti “a mano”, poiché la manodopera rappresenta un notevole valore aggiunto.

Dovranno essere inoltre verificate le condizioni dei locali in cui avvengono le lavorazioni (tenuta del tetto, infissi ecc.) per evitare l’eccessiva presenza di sabbia all’interno dei locali, a tutela di chi vi lavora e per la salvaguardia delle attrezzature presenti. Queste linee di intervento sono scaturite in seguito alla missione del maggio 2002, dietro un’esplicita richiesta dei responsabili della scuola “12 Ottobre”.

Il presente progetto si propone di intervenire sulla formazione di 4/5 	donne del campo profughi Saharawi . Queste ultime parteciperanno ad un corso di formazione di circa due settimane organizzato dalla Provincia di Pisa in collaborazione con l’Agenzia Formativa URBAN Valdera e il Museo del Tessuto di Prato concernente il miglioramento delle tecniche di artigianato tessile artistico che unisca in sé le tradizioni della propria cultura d’origine con le tecniche manuali e sartoriali tipiche dell’artigianato locale. Al termine di tale corso verrà rilasciato alle partecipanti il relativo attestato. Una volta tornate al campo, le donne che hanno partecipato al corso assumeranno il ruolo di formatrici,  verranno forniti loro diversi materiali (telai e materie prime) e avranno la possibilità di insegnare le tecniche acquisite in un laboratorio, già esistente all’interno della scuola “12 Ottobre”. I corsi al Campo Saharawi avranno inizio con una cerimonia di inaugurazione a cui parteciperanno: un membro del CNA di Pisa, uno dell’Istituzione Centro Nord Sud. Ai partecipanti ai corsi tenuti dalle formatrici all’interno del laboratorio saharawi verrà rilasciato il relativo attestato.

Per i motivi sopraccitati il progetto intende intervenire a  favore del recupero delle tradizioni e delle usanze che legano il popolo saharawi al suo passato intriso di ricordi, di duri conflitti, di peregrinazioni e testardi insediamenti. Il recupero delle tradizioni ed il mantenimento delle origini può venire rafforzato  tramite il miglioramento qualitativo dell’artigianato locale.

- PROBLEMI SUI QUALI L’AZIONE SI PROPONE DI INTERVENIRE

Il problema su cui il presente progetto intende intervenire è il mantenimento e il miglioramento delle tecniche tradizionali della tessitura saharawi.

Incentivare la trasmissione delle tradizioni e delle origini di questo popolo è  importante poiché, a seguito del lungo esilio che ha ne caratterizzato la storia, il rischio di perdere praticità e confidenza con le proprie radici è altissimo. Per i motivi sopracitati il progetto intende intervenire a  favore del recupero delle tradizioni e delle usanze che legano il popolo saharawi al suo passato.

Infine si intende rafforzare e potenziare il ruolo delle donne all'interno della comunità Saharawi nei campi profughi e si propone di fornire gli strumenti necessari per garantire la diffusione all'interno e all'esterno dei campi delle esperienze e delle buone prassi da loro sviluppate.

L'intervento a favore delle donne Saharawi è volto a potenziare e a valorizzare il ruolo che queste ultime hanno conquistato all'interno della società Saharawi. Sempre più la loro presenza all'interno degli organi dirigenti diventa fondamentale per affermare il livello di sviluppo sociale raggiunto e per garantire un continuo apporto nella gestione amministrativa dei campi.

10. Titolo

Recupero e miglioramento tecnico della tradizione tessile Saharawi.

11. Localizzazione

Repubblica democratica Araba Saharawi. Campo profughi di Tindouf  sud-ovest   algerino.

12. Ambito di intervento dell’Azione

Il progetto si inserisce nell’ambito del protocollo di intesa firmato presso la Provincia di Pisa in data 29/09/2003 da: Scuola “12 Ottobre” (Repubblica Araba Sharawi Democratica), Istituzione Centro Nord Sud (capofila del progetto quadro), Comune di Pontedera, Istituto Magistrale “E. Montale” di Pontedera.

Come citato nel Patto di amicizia e gemellaggio suddetto: “Il Ministero dell’educazione della Repubblica Araba Saharawi Democratica, la direzione della Scuola 12 Ottobre, la Provincia di Pisa attraverso l’Istituzione Centro Nord Sud, il Comune di Pontedera, l’Istituto Magistrale “E. Montale” di Pontedera convengono  sulla necessità che anche attraverso i progetti della cooperazione decentrata con il Popolo Saharawi si concorra allo sviluppo di relazioni di conoscenza reciproca, di scambio di esperienze, di sostegno alla formazione professionale”

13. Obiettivi specifici dell’Azione

- Miglioramento delle tecniche di produzione di tappeti e renderli più appetibili a livello commerciale nel campo Saharawi

- Trasferimento del know-how al fine di migliorare le tecniche produttive tessili lo e favorire quindi la commercializzazione dei prodotti Saharawi sul mercato.

- Incentivare il livello di formazione e quindi contribuire all’accrescimento delle competenze lavorative.

- Mantenimento dell’identità culturale tramite la trasmissione delle conoscenze  acquisite.

14. Risultati attesi ed indicatori (corrispondenti agli obiettivi specifici sopra indicati)

| Obiettivo n. | Risultati Attesi | Indicatori di Valutazione |
| --- | --- | --- |
| 1. | Miglioramento quantitativo e qualitativo della produzione artigianale tessile | n. capi prodotti e valutazione di qualità |
| 2. | Effettivo apprendimento delle nuove tecniche | Rapporto fra numero prodotti nuovi venduti e prodotti vecchi venduti su base mensile. |
| 3. | ##### Aumento occupazione femminile | Percentuale aumento occupazione femminile |
| 4. | ##### Effettivo trasferimento delle conoscenze acquisite tramite l’insegnamento all’interno del laboratorio | n. persone partecipanti al corso tenuto nel laboratorio saharawi |

### C. REALIZZAZIONE DELL’AZIONE

15. Durata dell’Azione  n.  1    anno

Anno 2004

16. Descrizione delle attività dell’Azione e cronogramma

| Descrizione attività | Durata # prevista (settimane) | # Soggetti coinvolti (titolare compreso) |
| --- | --- | --- |
| 1. Organizzazione del viaggio per la formazione delle formatrici saharawi in Italia. | 2 | - CNA di Pisa - Istituzione Centro Nord Sud - Provincia di Livorno - Associazione di Solidarietà con il popolo Saharawi di S. Miniato ONLUS |
| 2. Sistemazione e alloggio delle formatrici. | 1 | - CNA di Pisa - Associazione Terraviva di Prato - Istituzione Centro Nord Sud |
| 3. Corso di formazione presso l’agenzia formativa Urban Valdera Pontedera e il Museo Tessile di Prato | 2 | - Museo del Tessuto di Prato - Associazione Terraviva di Prato - Provincia di Siena |
| 4. Chiusura del corso di formazione e rilascio del relativo attestato. | 1 | - CNA di Pisa - Istituzione Centro Nord Sud - Agenzia Formativa Urban Valdera - Museo del Tessuto di Prato - Associazione Terraviva di Prato - Provincia di Livorno - Associazione di Solidarietà con il popolo Saharawi di S. Miniato ONLUS - Provincia di Siena |
| 5. Organizzazione del rientro delle formatrici al campo Saharawi. | 1 | - CNA di Pisa - Provincia di Siena - Istituzione Centro Nord Sud |
| 6. Raccolta di materie prime e materiali destinati al laboratorio saharawi. | 3 | - Istituzione Centro Nord Sud - Museo del Tessuto di Prato - Associazione Terraviva di prato |
| 7. Corso di formazione all’interno del laboratorio saharawi. | 15 | - Scuola “12 Ottobre” - Ministero Cooperazione Saharawi |
| 8. Missione di valutazione e rilascio di relativo attestato al termine del corso tenuto nel laboratorio. | 1 | - CNA di Pisa - Istituzione Centro Nord Sud |
| 9. Coordinazione del progetto. | 50 | - Istituzione Centro Nord Sud - CNA di Pisa |
| 10. Interpretariato per due persone |  | - Centro Nord Sud |
| 11. Azioni di sensibilizzazione sul territorio toscano. | 10 | - Museo del Tessuto - Centro Nord Sud |

17. Compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti nell’Azione

| Soggetti coinvolti (titolare di Azione incluso) | Compiti e responsabilità | # Contributi in termini di: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Risorse # Umane | # Risorse strumentali | # Risorse economiche |  |
|  |  |  |  | # Valorizzazioni | # Contanti |
| Istituzione Centro Nord/Sud | - Organizzazione del viaggio per la formazione delle formatrici saharawi in Italia. - Sistemazione e alloggio delle formatrici. - Chiusura del corso di formazione e rilascio del relativo attestato. - Organizzazione del rientro delle formatrici al campo Saharawi. - Missione di valutazione e rilascio di relativo attestato al termine del corso tenuto nel laboratorio. - Coordinazione del progetto | n. 3 persone | - n.1 linea telefonica - n.1 Computer connesso a Internet - Ufficio | € | € 5000.00 |
| CNA | - Sistemazione e alloggio delle formatrici. - Chiusura del corso di formazione e rilascio del relativo attestato. - Organizzazione del rientro delle formatrici al campo Saharawi. - Raccolta di materie prime e materiali destinati al laboratorio saharawi. - Missione di valutazione e rilascio di relativo attestato al termine del corso tenuto nel laboratorio. | - n. 4 persone | - Ufficio - N. 2 linee telefoniche - N. computer 4 - N. 1 automobile | € | € 500.00 |
| Ministero Cooperazione Saharawi | - Acquisto materie prime e materiali destinati al laboratorio saharawi. - Corso di formazione all’interno del laboratorio saharawi. - Missione di valutazione e rilascio di relativo attestato al termine del corso tenuto nel laboratorio. | n. 10 persone | - n. 1 linea telefonica - n. 2 computer - Ufficio - Laboratorio tessile - Materie prime e macchinari - n. 1 automobile | € 30000,00 |  |
| Agenzia Formativa Urban Valdera | - Corso di formazione tenuto presso il Comune di Pontedera - Chiusura del corso di formazione e rilascio del relativo attestato. | N 2 donne | - Aule per formazione - personale per didattica |  | € |
| Museo del Tessuto di Prato | - Corso di formazione tenuto presso il Museo Tessile di Prato - Chiusura del corso di formazione e rilascio del relativo attestato. - Raccolta di materie prime e materiali destinati al laboratorio saharawi. - Azioni di sensibilizzazione sul territorio toscano al fine di fornire gratuitamente materie prime da inviare al popolo Saharawi | N 2 donne | - Aule per formazione - personale per didattica |  | € 300.00 |
| Associazione Terraviva di Prato | - Sistemazione e alloggio delle formatrici. - Corso di formazione tenuto presso l’Istituto Statale d’Arte di Anghiari e il Museo Tessile di Prato - Chiusura del corso di formazione e rilascio del relativo attestato. - Raccolta di materie prime e materiali destinati al laboratorio saharawi. | n. 2 persone | - Ufficio - Linea telefonica - 2 computer - connetti a internet |  | € 1.500 |
| Provincia di Livorno | - Sistemazione e alloggio delle formatrici. - Chiusura del corso di formazione e rilascio del relativo attestato. | n.2 persone | - Ufficio - Linea telefonica - 2 computer connetti a internet | € 500,00 | € 500,00 |
| Comune di Follonica |  |  |  |  |  |

DOCUMENTI DA ALLEGARE AL FORMULARIO

- Relazione dettagliata (Obbligatorio, v. Piano punto 3.2. lett. C)

- N.....lettere di adesione de...partner Toscani/Nazionali/Internazionali  (Obbligatorio, v. Piano punto 3.2. lett. D)

- N.....lettere di adesione de...partner locale..  (Obbligatorio, v. Piano punto 3.2. lett. D)

- Profilo del/i  partner  locale/i

- ------------------------------------------------------------

- ------------------------------------------------------------

# Data

| # Qualifica, Firma e Timbro del Capofila del Progetto Quadro |  | # Qualifica, Firma e Timbro del Titolare dell’Azione |
| --- | --- | --- |

PARTE III. LE AZIONI DEL PROGETTO QUADRO

(replicare la presente sezione per ogni Azione del Progetto Quadro)

AZIONE N. IV

### A. RIFERIMENTI DEL SOGGETTO TITOLARE DELL’AZIONE

## 1. Denominazione:

Provincia di Lucca

#### 2. Via e numero civico:

Palazzo Ducale - Piazza Napoleone, 1

| 3. Città: |  |  |  |  | 4. CAP: 55100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Lucca

5. Provincia:

Lucca

| 6. Telefono: | 0583417204 | Fax: 0583417299 |
| --- | --- | --- |

7. e-mail:

presidenza@provincia.lucca.it

## 8. Data di costituzione (solo per soggetti privati - v. Piano punto 3.2 lett. H):

### B. DESCRIZIONE DELL’AZIONE

9. Breve sintesi dell’Azione

L’azione è finalizzata a produrre ed erogare energia elettrica da pannelli fotovoltaici ad edifici di interesse pubblico della Tendopoli di Dakhla (RASD). Gli edifici oggetto dell’azione saranno: i locali principali dell’Ospedale Provinciale, 7 dispensari, 7 scuole elementari, 7 scuole materne, 1 Scuola delle Donne,  1 Centro per Disabili,  1 Centro Culturale per i Giovani, 2 protocolli, 1 sede di polizia, le sedi di 7 Comuni, 1 Centro per la distribuzione degli aiuti umanitari, 1 sede radio.

L’azione prevede inoltre la realizzazione di un Corso di Formazione per la Manutenzione dei Kit Fotovoltaici rivolto alle donne.

10. Titolo

###### INTESA – Illuminazione Naturale TEndopoli SAharawi

11. Localizzazione

Deserto sud occidentale dell’Algeria – Tindouf – Provincia di Dakhla

12. Ambito di intervento dell’Azione

Premessa

Dal 1975 circa 300.000 Saharawi vivono in campi profughi nel deserto algerino, in prossimità di Tindouf. Nel corso del loro esilio i Saharawi hanno dato vita ad una delle esperienze organizzative e di progresso sociale e civile più straordinarie della storia moderna in uno dei deserti più inospitali della terra, quello dell'Hammada di Tindouf, dove la temperatura in luglio e agosto supera 60° e d’inverno cala sotto lo zero.

La popolazione degli accampamenti è divisa in quattro wilayas, che corrispondono amministrativamente alle nostre Province. La Provincia di Dakhla, oggetto della presente azione è formata da 7 comuni: Argub, Bir Enzaran, Ain Beda, Glabat al Fula, Oumdreiga, Boujdour e Zarefia

Ciò che colpisce il visitatore che si reca negli accampamenti è il livello di efficienza, l'estrema dignità delle strutture e delle tende-abitazione, l’atmosfera orgogliosa e determinata che vi si respira e il ruolo fondamentale, insolito per una società islamica, della donna. La famiglia e la donna sono la struttura portante della società Saharawi.  A causa della lunga assenza degli uomini impegnati sui confini, il ruolo della donna è cresciuto per la sua funzione di unica educatrice dei figli e nell’organizzazione della vita quotidiana, con un carico di lavoro e di responsabilità non indifferente. Molte sono inoltre le donne inserite attivamente nell'amministrazione delle tendopoli.

Le scuole e gli ospedali costruiti in pieno deserto algerino testimoniano la determinazione e la voglia di vivere dei Saharawi ed allo stesso tempo garantiscono un livello di istruzione che stupisce se si considerano le enormi difficoltà logistiche ed economiche con cui questo popolo deve quotidianamente misurarsi:mancanza assoluta di infrastrutture, lontananza dai centri abitati, penuria d’acqua e mancanza di elettricità.

L'illuminazione è quindi fornita da lampade a gas facilmente reperibili in Algeria così come le bombole che alimentano i fornelli per le cucine. Alcuni edifici, come le strutture destinate all'ospitalità delle delegazioni e gli ospedali, godono dell'unico apporto di gruppi elettrogeni che sono in funzione solo alcune ore al giorno.

Di conseguenza, la determinazione e l’orgogliosa dignità del popolo Saharawi, si scontrano nella loro forte volontà di sviluppo, con l’ostilità naturale dell’ambiente che li circonda.

Ambito di intervento

L’ambito di intervento scelto per l’azione è quello dell’Institutional Building con specifico riferimento allo sviluppo locale, alla tutela dell’ambiente e alla partecipazione della popolazione in un’ottica di sviluppo bottom-up.

L’azione IV del presente progetto quadro, intende quindi sopperire alla mancanza di elettrificazione, delle tendopoli di Dakhla, componente essenziale di uno sviluppo durevole, attraverso l’installazione di kit da illuminazione realizzati con pannelli fotovoltaici in una parte significativa di edifici di interesse pubblico per consentire all’intera popolazione di beneficiare dell’azione. Sul piano della tutela dell’ambiente, la scelta dell’elettrificazione con pannelli fotovoltaici  permetterà di ridurre l’utilizzo dei gruppi elettrogeni a combustibile di origine fossile (gasolio), diminuendo la quantità di emissioni climalteranti immesse in atmosfera e di abbattere inoltre il notevole inquinamento acustico generato dai motori a scoppio. I kit sono costituiti da: uno o due pannelli fotovoltaici da 60 Watt di potenza cadauno; 1 regolatore; 1 accumulatore da 130 ampère; cablaggio per circa 15 metri; 5 lampade in corrente continua da 11 watt. Saranno inoltre inviate 220 lampade come riserva.

Contestualmente alla installazione dei kit sarà realizzata una attività formativa per manutentori di impianti fotovoltaici indirizzata alle donne delle tendopoli. Come accennato più sopra, le donne sono il pilastro della società Saharawi. Oltre alle normali mansioni di cura della prole e della “casa”, hanno la responsabilità dell’organizzazione e della gestione del quotidiano, e di alcuni settori dell’amministrazione delle tendopoli.

Ma l’educazione e la possibilità di accedere alla formazione restano, comunque, limitate.

Lo strumento della formazione per manutentori, permetterà di accrescere la professionalità di un gruppo di giovani donne, e, considerata l’importanza della produzione e della fruizione di elettricità, permetterà loro di rivestire un ruolo significativo all’interno dell’organizzazione sociale saharawi.

13. Obiettivi specifici dell’Azione

1. Garantire agli abitanti di Dakhla l’elettrificazione di una parte significativa degli edifici pubblici della tendopoli.

2. Coinvolgere in modo partecipativo i rappresentanti delle Amministrazioni Locali – Comune e Provincia – ai processi di miglioramento e di sviluppo locale.

3. Trasferire know-how e tecnologie per la creazione di nuove professionalità e per consolidare il ruolo femminile

4. Tutelare l’ambiente attraverso la produzione di energia elettrica da fonti di energia rinnovabile, per diminuire la combustione di prodotti di origine fossile e l’immissione in atmosfera di gas climalteranti ad effetto serra.

14. Risultati attesi ed indicatori (corrispondenti agli obiettivi specifici sopra indicati)

| Obiettivo n. | Risultati Attesi | Indicatori di Valutazione |
| --- | --- | --- |
| 1. | Realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da kit fotovoltaici per l’illuminazione di edifici pubblici della tendopoli di Dakhla | N° degli impianti realizzati |
| 2. | Partecipazione locale ai processi di miglioramento della qualità della vita e di sviluppo locale | N° di partner locali coinvolti N° di operatori locali che partecipano alle attività |
| 3. | Realizzazione di un corso di formazione rivolto alle donne di Dakhla per la manutenzione degli impianti | N° di donne formate |
| 4. | Impiego di fonti di energia rinnovabile | Quantità di tonnellate CO2eq evitate e quantità di tonnellate equivalenti di petrolio (TEP) risparmiate |

### C. REALIZZAZIONE DELL’AZIONE

15. Durata dell’Azione  n.   1    anno

Anno 2004

16. Descrizione delle attività dell’Azione e cronogramma

| Descrizione attività | Durata # prevista (settimane) | # Soggetti coinvolti (titolare compreso) |
| --- | --- | --- |
| 1. Progettazione e attività di coordinamento delle realizzazioni | 2 | ALERR; Provincia di Lucca |
| 1.Missione a Dakhla per la ricognizione necessaria all’identificazione della collocazione delle installazioni e dei materiali necessari alla realizzazione degli impianti. Acquisto e assemblaggio dei kit fotovoltaici (esclusi i pannelli, messi a disposizione dal Comune di Stazzema) composti da: 48 accumulatori, 48 regolatori di corrente; 1.080 lampade; cablaggio completo. | 4 | Provincia di Lucca; ALERR; Comune di Dakhla; Provincia di Dakhla; Ministero della Cooperazione RASD |
| 2.Organizzazione della spedizione del materiale | 2 | Associazioni di solidarietà al Popolo Saharawi |
| 3. Realizzazione degli Impianti | 2 | ALERR; Comune di Dakhla; Provincia di Dakhla; Ministero della Cooperazione RASD. |
| 4. Realizzazione della attività di Formazione per manutentori degli impianti rivolta ad un gruppo di donne di Dakhla | 2 | ALERR; Comune di Dakhla; Provincia di Dakhla; Ministero della Cooperazione RASD. |

17. Compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti nell’Azione

| Soggetti coinvolti (titolare di Azione incluso) | Compiti e responsabilità | # Contributi in termini di: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Risorse # Umane | # Risorse strumentali | # Risorse economiche |  |
|  |  |  |  | # Valorizzazioni | # Contanti |
| Provincia di Lucca | Titolare dell’Azione. Presenta il progetto e, attraverso un proprio funzionario e le Associazioni di Solidarietà saharawi, ne coordina l’intero svolgimento. Partecipa con fondi propri al co-finanziamento per l’acquisto dei kit di illuminazione. Coordina e gestisce le attività di monitoraggio e rendicontazione. | Un funzionario amministrativo |  | 1.000,00 | 9.500,00 |
| Comune di Stazzema | Fornisce la strumentazione tecnica costituita da 94 Pannelli Fotovoltaici |  | 94 pannelli fotovoltaici da 60 Watt di potenza cad |  |  |
| ALERR | Svolge le seguenti attività: Test e sistemazione dei pannelli fotovoltaici. Assemblaggio dei kit luminosi. Istallazione in loco dei kit. Svolge l’attività di formazione per un gruppo di donne saharawi per la manutenzione dei kit fotovoltaici | 1 tecnico installatore 1 formatore |  | 4.000,00 |  |
| Associazioni Solidarietà Saharawi | Attività di coordinamento, informazione e documentazione del progetto, su incarico della Provincia di Lucca titolare dell’azione. Sostengono le spese di spedizione del materiale | 3 collaboratori |  | 2.000,00 | 5.000,00 |
| Comune di Dakhla | Collabora con ALERR per le attività di istallazione dei kit per illuminazione e per le attività di formazione. | 2 operatori |  | 2.000,00 |  |
| Provincia di Dakhla | Collabora con ALERR per le attività di istallazione dei kit per illuminazione e per le attività di formazione. | 2 operatori |  | 2.000,00 |  |
| Ministero della Cooperazione RASD | Collabora con ALERR per le attività di istallazione dei kit per illuminazione e per le attività di formazione. | 2 operatori |  | 1.000,00 |  |

DOCUMENTI DA ALLEGARE AL FORMULARIO

- Relazione dettagliata (Obbligatorio, v. Piano punto 3.2. lett. C)

- N.....lettere. di adesione de...partner Toscani/Nazionali/Internazionali  (Obbligatorio, v. Piano punto 3.2. lett. D)

- N.....lettere. di adesione de...partner locale..  (Obbligatorio, v. Piano punto 3.2. lett. D)

- Profilo del/i  partner  locale/i

- ------------------------------------------------------------

- ------------------------------------------------------------

# Data

| # Qualifica, Firma e Timbro del Capofila del Progetto Quadro |  | # Qualifica, Firma e Timbro del Titolare dell’Azione |
| --- | --- | --- |